## Sheet1
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (Restante) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
#US33 Exportar el examen mediante en formato digital (PDF) | 30 | 30 | 0 | 1: 0; 2: 5; 3: 0; 4: 0; 5: 6; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 10; 10: 0; 11: 0; 12: 5; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 4; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: -; 21: -
#US51 Gestionar la clase y entrega de diapositivas en la clase | 160 | 160 | 108 | 1: 0; 2: 10; 3: 0; 4: 6; 5: 0; 6: -; 7: -; 8: 5; 9: 7; 10: 4; 11: 0; 12: 2; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 14; 17: 4; 18: 0; 19: 0; 20: -; 21: -
#US86 Exportar todas las resoluciones con sus correcciones por email | 90 | 90 | 70 | 1: 0; 2: 2; 4: 6; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 2; 10: 0; 11: 4; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 6; 19: 0; 20: -; 21: -
#US32 Imprimir el diseño de examen en papel | 50 | 50 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 15; 4: 0; 5: 4; 6: -; 7: -; 8: 10; 9: 6; 10: 0; 11: 5; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 6; 16: 0; 17: 0; 18: 4; 19: 0; 20: -; 21: -
TOTAL | 330 | 330 | 178 | 0 | 17 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | 15 | 25 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | -30 | bar: 1 to 21
Total dias restantes |  | Estimate | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiempo total restante |  | Burnout | 330 | 330 | 313 | 298 | 286 | 276 | 276 | 276 | 261 | 236 | 232 | 223 | 216 | 216 | 216 | 210 | 192 | 188 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178