## Slide 2: Un vistazo al producto…
Solución educativa genérica
Integrar las tecnologías a las aulas
Más control
Fácil gestión de parciales y estadísticas
Flexibilidad

## Slide 3: Un vistazo al producto…
Módulo Profesor
Diseño, toma y corrección de exámenes, control sobre estudiantes, gestión de calificaciones y cursos, dictado de clases.
Módulo Alumno
Desarrollar el examen (acceso al software de exámenes únicamente), gestión de exámenes, tomar notas de clases.
LAN ad-hoc inalámbrica, cliente-servidor

## Slide 4: ¿Qué habíamos hecho?
Plan de Riesgos
Plan de Gestión de Configuración
Plan de Pruebas
Product Backlog
Armado de repositorio

## Slide 5: ¿Qué íbamos a hacer?
Plan de Riesgos
Plan de Gestión de Configuración
Plan de Pruebas
Product Backlog
Armado de repositorio
Entorno de desarrollo
Diagrama de clases
Diagrama Entidad Relación
Diagrama de despliegue
Matriz de trazabilidad
Investigación en Redes
Investigación en Windows

## Slide 6: ¿Qué hemos hecho?
Plan de Riesgos
Plan de Gestión de Configuración
Plan de Pruebas
Product Backlog
Armado de repositorio
Entorno de desarrollo
Diagrama de clases
Diagrama Entidad Relación
Diagrama de despliegue
Matriz de trazabilidad
Investigación en Redes
Investigación en Windows
Investigación en Testing
Codificación
Manual de usuario
Manual de instalación

## Slide 7: Resultados de Investigaciones

## Slide 8: Investigaciones…
Investigación en Redes de Información
Investigación de Control de Windows
Investigación en Herramientas de Testing Automático
Por hacer
Investigación en Seguridad de Redes
Done
Investigación de Control de Linux

## Slide 9: Investigaciones…
Investigación en Redes de Información
Investigación de Control de Windows
Investigación en Herramientas de Testing Automático
Done
  Objetivo: Redes ad-hoc, ventajas y desventajas, concurrencia, factibilidad, restricciones.
  Conclusiones:
  VIABLE
  Implementación en Java
  Alternativas de implementación

## Slide 10: Investigaciones…
Investigación en Redes de Información
Investigación de Control de Windows
Investigación en Herramientas de Testing Automático
Done
  Objetivo: Control sobre el SO Windows, implementación y/o alternativas de desarrollo.
  Conclusiones:
  Implementación en Java es VIABLE
  Comandos para bloquear funciones del sistema

## Slide 11: Investigaciones…
Investigación en Redes de Información
Investigación de Control de Windows
Investigación en Herramientas de Testing Automático
Done
  Objetivo: Herramientas alternativas para la gestión del testing.
  Conclusiones:
  Utilización de JUnit para tests unitarios
  Cómo manejar el testing automático

## Slide 12: Investigaciones…
So far, so good…

## Slide 13
Producto

## Slide 14: Módulos…
Módulo Alumno
Módulo Profesor

## Slide 15: Módulos…
Módulo Alumno
Módulo Profesor

## Slide 16: Arquitectura…
Base de Datos Local
Infraestructura de Red
Sistema de Archivos
Negocio
Objetos de Dominio
Gestores de Servicios
Acceso a Datos
Interfaces
Componentes de Acceso a Datos (DAC)
I/O
Presentación
Interfaces de Usuario
Seguridad
Validación
Excepciones
Config.
Otros paquetes reusables

## Slide 17: Funcionalidad…
0 - 3
4 - 7
8 - 15
INICIO
FIN

## Slide 18: Funcionalidad…
Gestionar Cursos
Gestionar Instituciones
Diseñar exámenes

## Slide 19: Funcionalidad…
Generar exámenes
Publicar exámenes
Controlar los exámenes
Resolver exámenes
Entregar exámenes
Corregir exámenes
Consultar exámenes
Gestionar redes

## Slide 20: Funcionalidad…
Exportar notas
Visualizar clase
Dictar clases
Generar estadísticas y reporte
Gestionar calificaciones de cursos
Recuperar exámenes

## Slide 21
Proyecto

## Slide 22: Metodología de desarrollo…
Scrum Master rotativo
Sprints con duración de 21 días
16 Sprints totales
Product Owner

## Slide 23: Metodología de desarrollo…
Weekly Meeting
Sprint Retrospective
Estimación con Poker Planning

## Slide 24: Metodología de desarrollo…

## Slide 25: Metodología de desarrollo…
Daily-no-tan-daily Meetings
No más de 20 minutos
Martes y jueves, 17:00hs

## Slide 26: Rotación de Scrum Master…
Matías DONNET
Denise GIUSTO
Gastón NOVES
Lucas CUNIBERTTI
José RUIZ LOPEZ
Matías DONNET
Sprints
0, 1, 2
Sprints
3, 4, 5
Sprints
6, 7, 8
Sprints
9, 10, 11
Sprints
12, 13, 14
Sprint
15

## Slide 27: Velocidad…

## Slide 28: Herramientas…
Recursos Humanos
5 integrantes – aún todos en carrera
Disponibilidad horaria en calendario – sin cambios
  Marzo 2014 a Febrero 2015
    4 hs diarias sin domingos
  Marzo 2015 Julio 2015
    6 hs diarias sin domingos

## Slide 29: Herramientas…
Recursos Técnicos
Hardware para desarrollo
Software para desarrollo, comunicación y modelado
  Netbeans, SQLite, Rally, Tortoise SVN y Google Code. TeamViewer, Skype, Whatsapp, Dropbox, Google Drive, Facebook, Enterprise Architect.
Sin cambios ni problemas.

## Slide 30: Herramientas…
Recursos Económicos
Colchón financiero intacto.

## Slide 31: Inconvenientes…

## Slide 32: Inconvenientes… 1º y 2º Sprint
Causas
Falta de experiencia en estimación y producto
Adaptación a SCRUM
Dificultades horarias
Síntomas
Sobrestimación de tareas
Completar stories
sobre el cierre del Sprint
Definición de tareas y stories
Daily Meetings irrealizables
Soluciones
Product Owner
Estandarización de descripciones
Daily Meetings más espaciadas, en nuevo horario
Dinámica del team

## Slide 33: Inconvenientes… 3º Sprint
Causas
Diseño de interfaz bloquea otras tareas
Síntomas
Tareas de codificación de backend demoradas
Soluciones
Bosquejar prototipo al comienzo

## Slide 34: Próximas Actividades…
Investigaciones
Investigación en Linux
Funcionalidad
Investigación en Seguridad
Implementar toma de exámenes

## Slide 35: ¿Preguntas?

## Slide 36: C’est fini!