## Hoja1
| Estado | Responsable | Entrega | Notas
Manual alumno | Actualizar | Matias | Diciembre
Manual Profesor | Actualizar | Matias | Diciembre
Agregar funcionalidad al boton imprimir | Nuevo | Gaston | Diciembre | Ver en todos los botones de las interfaces
Boton visualizar borrar | Nuevo | Denise | Diciembre | Duplicado con imprimir
Detener la red ad Hoc | Nuevo | Gaston | Diciembre | En todos los botones que hagan falta (finalizar, anular, cancelar, etc)
Firmar PDF (Seguridad) | Priorizado Product Backlog | Gaston | -
Ver examen hecho por alumno | Analizar cambios |  | Febrero | Porque la BD no considera alumnos y el sistema tampoco de profesor
Imposibilidad de tomar 2 examenes seguidos | Corregir | Lucas | Febrero
Si el alumno se equivoca de ip se rompe el proyecto | Corregir | Lucas | Diciembre
Resize y cerrar hilo de presentacion | Corregir | Lucas | Febrero
Agregar boton de terminar al examen | Agregar | Lucas | Diciembre
Boton seleccionar y deseleccionar todo en importar preguntas | Agregar | Jose | Diciembre
Info del diseño de examen | Agregar | Denise |  | Al pasar entre ventanas
Reloj en alumno | Corregir | Denise
No permitir que se muestre automaticamente correccion al finalizar examen | Corregir | Todos | Febrero | Analizar como se implementa
Datos generales del examen en seccion corregir | Agregar | Denise
PDF resolucion mejorar vista | Corregir | Gaston | Diciembre
Informes con cubo | Priorizado Product Backlog
Tomar notas con las presentaciones | Priorizado Product Backlog
Asistencia con presentaciones | Analizar Cambios | Jose | Febrero | Porque la BD no considera alumnos y el sistema tampoco de profesor
Documento de Test | Nuevo | Matias | Febrero
Datos generales del examen en seccion tomar | Agregar | Denise
Estadisticas por alumno y curso | Agregar | Denise
Actulizar Documentos Gestion y Planes | Actualizar | Matias | Diciembre y Febrero
Bug de preguntas en diseños de examen que se repiten solas