## Sheet1
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (Restante) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
#US58 Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC | 100 | 100 | 85 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 4; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 2; 10: 0; 11: 0; 12: 4; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 1; 17: 0; 18: 4; 19: 0; 20: -; 21: -
#US84 Generar una vista previa del diseño de examen | 75 | 75 | 40 | 1: 0; 2: 0; 3: 5; 4: 2; 5: 1; 6: -; 7: -; 8: 2; 9: 5; 10: 2; 12: 10; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 3; 17: 0; 18: 5; 19: 0; 20: -; 21: -
#US60 Guardar una copia de la resolucion de mi parcial | 60 | 60 | 27 | 1: 0; 2: 0; 3: 9; 4: 0; 5: 0; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 10; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 12; 17: 0; 18: 2; 19: 0; 20: -; 21: -
#US88 Ver estadisticas del examen | 60 | 60 | 0 | 1: 0; 2: 7; 3: 4; 4: 5; 5: 8; 6: -; 7: -; 9: 4; 10: 0; 11: 6; 12: 8; 13: -; 14: -; 15: 6; 16: 0; 17: 12; 18: 0; 19: 0; 20: -; 21: -
TOTAL | 295 | 295 | 152 | 0 | 7 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | -30 | bar: 2 to 21
Total dias restantes |  | Estimate | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tiempo total restante |  | Burnout | 295 | 295 | 288 | 270 | 263 | 250 | 250 | 250 | 248 | 227 | 225 | 219 | 197 | 197 | 197 | 191 | 175 | 163 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152