## Sheet1
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (Restante) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
#US84 Generar una vista previa del diseño de examen | 60 | 60 | 0 | 1: 0; 2: 6; 3: 6; 4: 5; 5: 4; 6: -; 7: -; 8: 6; 9: 0; 10: 0; 11: 4; 12: 4; 13: -; 14: -; 15: 6; 16: 10; 17: 5; 18: 4; 19: 0; 20: -; 21: -
#US60 Guardar una copia de la resolucion de mi parcial | 40 | 40 | 26 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 4; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 4; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 6; 19: 0; 20: -; 21: -
#US75 Guardar resolucion como PDF | 75 | 75 | 0 | 1: 5; 2: 0; 3: 10; 4: 5; 5: 8; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 12; 10: 4; 11: 7; 12: 6; 13: -; 14: -; 15: 8; 16: 2; 17: 5; 18: 3; 19: 0; 20: -; 21: -
TOTAL | 175 | 175 | 26 | 5 | 6 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | -30 | bar: 2 to 21
Total dias restantes |  | Estimate | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tiempo total restante |  | Burnout | 175 | 170 | 164 | 148 | 138 | 122 | 122 | 122 | 116 | 104 | 100 | 89 | 75 | 75 | 75 | 61 | 49 | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26