## Sheet1
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (Restante) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
#US47 Crear manual de usuario definitivo | 45 | 45 | 28 | 1: 0; 2: 0; 3: 5; 4: 0; 5: 0; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 0; 10: 3; 11: 0; 12: 2; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 4; 17: 1; 18: 0; 19: 2; 20: -; 21: -
#US51 Gestionar clase y entrega de diapositivas en la clase | 100 | 100 | 70 | 1: 6; 2: 0; 3: 5; 4: 0; 5: 0; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 0; 10: 6; 11: 0; 12: 3; 13: -; 14: -; 15: 4; 16: 0; 17: 4; 18: 0; 19: 2; 20: -; 21: -
#US85 Exportar una resolucion particular con sus correcciones por email | 60 | 60 | 0 | 1: 4; 2: 0; 3: 10; 4: 4; 5: 5; 6: -; 7: -; 8: 3; 9: 0; 10: 6; 11: 0; 12: 5; 13: -; 14: -; 15: 4; 16: 0; 17: 10; 18: 3; 19: 6; 20: -; 21: -
TOTAL | 205 | 205 | 98 | 10 | 0 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | -30 | bar: 2 to 21
Total dias restantes |  | Estimate | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tiempo total restante |  | Burnout | 205 | 195 | 195 | 175 | 171 | 166 | 166 | 166 | 163 | 163 | 148 | 148 | 138 | 138 | 138 | 130 | 126 | 111 | 108 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98