## Sheet1
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (Restante) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
#US51 Gestionar clase y entrega de diapositivas en la clase | 120 | 120 | 41 | 1: 5; 2: 0; 3: 12; 4: 5; 5: 0; 6: -; 7: -; 8: 5; 9: 0; 10: 8; 11: 0; 12: 15; 13: -; 14: -; 15: 10; 16: 0; 17: 9; 18: 0; 19: 10; 20: -; 21: -
#US58 Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC | 85 | 85 | 66 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 7; 6: -; 7: -; 8: 5; 9: 0; 10: 4; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 0; 17: 3; 18: 0; 19: 0; 20: -; 21: -
TOTAL | 205 | 205 | 107 | 5 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | -30 | bar: 2 to 21
Total dias restantes |  | Estimate | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tiempo total restante |  | Burnout | 205 | 200 | 200 | 188 | 183 | 176 | 176 | 176 | 166 | 166 | 154 | 154 | 139 | 139 | 139 | 129 | 129 | 117 | 117 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107