## Reunion 1
GRUPO | Informe de Reunión
Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2
Tema: Proyecto Entropy
Semana 5/10/2014 al 12/10/2014
Integrantes:
| Nombre | Apellido | Legajo
| Denise | Giusto | 55192
| Matias | Donnet | 55017
| Lucas | Cunibertti | 57476
| Jose | Ruiz Lopez | 55230
| Gaston | Noves | 51496
Actividades Realizadas:
Inicio de Sprint 06, Sprint Planning 06 y comienzo de actividades de sprint
Documentos Presentados:
Modelos de dominio de Modulo de alumno y modulo de docente,Retrospective 05, Informe de impacto ambiental, avances en funcionalidades y sprint backlog
Temas abordados en la reunion:
Situacion actual del equipo y problemas presentados durantes el Sprint 05, trabajos necesarios a realizar, correcciones posibles al sprint y documentacion necesaria a presentar.
DOCENTE | Comentarios:
Proxima reunion:
| Fecha: | Hora: | Lugar:
Objetivos a cumplir: