## Product Backlog
Product BackLog
Nro (#US) | Historia | Instancia | Módulo | Prioridad | Estimación | Estado | Sprint | Release | Observaciones
1 | Realizar informe de investigación de Redes | PROYECTO |  | 1 - Muy importante | 30 | Finalizado | 1 | 1
2 | Realizar informe de investigación de Windows | PROYECTO |  | 1 - Muy importante | 20 | Finalizado | 1 | 1
3 | Realizar informe de investigación de Linux | PROYECTO |  | 4 - Baja | 30 | Pendiente |  | - | Priorizado para release despues de entrega
4 | Realizar informe de investigación de Seguridad y Encriptación | PROYECTO |  | 3 - Media | 30 | Pendiente |  | -
5 | Realizar informe de investigación de Testing Automático | PROYECTO |  | 2 - Importante | 20 | Finalizado | 2 | 1
6 | Realizar informe de impacto ambiental | PROYECTO |  | 4 - Baja | 4 | Finalizado | 6 | -
7 | Preparar exposición de avance del proyecto | PROYECTO |  | 3 - Media | 10 | Finalizado | 3 | 1
8 | Crear diagrama de componentes de hardware o despliegue | PROYECTO |  | 3 - Media | 2 | Finalizado | 6 | -
9 | Faltantes y correcciones sprint 1 | PROYECTO |  | 2 - Importante | 5 | Finalizado | 1 | 1
10 | Faltantes y correcciones sprint 2 | PROYECTO |  | 2 - Importante | 5 | Finalizado | 3 | 1
11 | Diseñar interfaz inicio | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 2 | Finalizado | 1 | 1
12 | Diseñar interfaz de diseño de examen | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 5 | Finalizado | 1 | 1
13 | Definir el formato del examen (cabecera) | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 5 | Finalizado | 1 | 1
14 | Guardar el diseño de examen | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 20 | Finalizado | 2 | 1
15 | Crear las preguntas del examen de tipo “a desarrollar” | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 5 | Finalizado | 1 | 1
16 | Crear las preguntas del examen de tipo “múltiple opción con respuesta única” | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 8 | Finalizado | 2 | 1
17 | Crear las preguntas del examen de tipo “múltiple opción con varias respuestas” | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 8 | Finalizado | 2 | 1
18 | Crear las preguntas del examen de tipo “relación de columnas” | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 10 | Finalizado | 4 | -
19 | Crear las preguntas del examen de tipo “falso/verdadero con justificación” | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 8 | Finalizado | 2 | 1
20 | Crear las preguntas del examen de tipo “falso/verdadero sin justificación” | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 8 | Finalizado | 2 | 1
21 | Crear las preguntas del examen de tipo “numéricas” | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 8 | Finalizado | 4 | -
22 | Cambiar el orden de las preguntas | PRODUCTO | Profesor | 5 - Muy Baja | 5 | Finalizado | 3 | 1
23 | Mezclar el orden de preguntas aleatoriamente* | PRODUCTO | Profesor | 5 - Muy Baja | 3 | Finalizado | 6 | -
24 | Eliminar alguna pregunta de un examen | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 5 | Finalizado | 2 | 1
25 | Agregar información adicional a una pregunta (imagen o archivo). | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 10 | Finalizado | 11 | 3
26 | Diseñar un nuevo examen en base a uno existente | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 5 | Finalizado | 4 | -
27 | Importar preguntas desde exámenes existentes | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 8 | Finalizado | 3 | 1
28 | Establecer nivel de dificultad a las preguntas | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 5 | Finalizado | 2 | 1
29 | Establecer tiempo máximo de resolución por pregunta para estimar tiempo total* | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 5 | Finalizado | 5 | -
30 | Agregar tiempo de resolución en el momento en que un examen está siendo resuelto | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 5 | Finalizado | 6 | -
31 | Generar una clave única para cada alumno que garantice la autenticidad del mismo al momento de realizar un examen | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 5 | Finalizado | 18 | -
32 | Imprimir el diseño de examen en papel | PRODUCTO | Profesor | 5 - Muy Baja | 8 | Finalizado | 14 | 3
33 | Exportar el examen mediante en formato digital (PDF). | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 8 | Finalizado | 14 | 3
34 | ABM Cursos | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 2 | Finalizado | 3 | 1
35 | Recuperar todos los exámenes de mis alumnos y guardarlos* | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 15 | Finalizado | 7 | 2
36 | Buscar un examen resuelto en particular según distintos filtros* | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 8 | Finalizado | 7 | 2
37 | Crear una red de tipo Ad-hoc a la que mis alumnos se puedan conectar | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 9 | Finalizado | 4 | -
38 | Que el sistema me notifique cuando algún alumno pierde la conexión | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 8 | Finalizado | 7 | 2
39 | Crear gestor de diseños de exámenes | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 20 | Finalizado | 3 | 1
40 | Crear Manual de usuario Release 1 | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 6 | Finalizado | 3 | 1
41 | Crear Manual de Instalacion Release 1 | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 6 | Finalizado | 3 | 1
42 | Crear Notas de Release 1 | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 1 | Finalizado | 3 | 1
43 | Crear formato manual de usuario | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 1 | Finalizado | 3 | 1
44 | Crear manual de usuario definitivo | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 5 | En desarrollo | 22 | -
45 | Crear manual de instalación | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 5 | Finalizado | 3 | 1
46 | Implementar base de datos | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 15 | Finalizado | 1 | 1
47 | Gestionar clase y entrega de diapositivas en la clase | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 5 | Finalizado | 18 | -
48 | Realizar correcciones de examenes agregando anotaciones pertinentes. | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 12 | Finalizado | 7 | 2
49 | Crear interfaz de usuario inicial | PRODUCTO | Alumno | 2 - Importante | 10 | Finalizado | 4 | -
50 | Crear interfaz de modulo | PRODUCTO | Alumno | 3 - Media | 15 | Finalizado | 5 | -
51 | Seguir la clase y realizar el tomado de notas pertinentes | PRODUCTO | Alumno | 4 - Baja | 8 | Finalizado | 17 | -
52 | Obtener en mi computadora el exámen publicado por el profesor | PRODUCTO | Alumno | 2 - Importante | 10 | Finalizado | 5 | -
53 | Guardar las notas en las clases dictadas | PRODUCTO | Alumno | 4 - Baja | 5 | En desarrollo | 22 | - | Priorizado para release despues de entrega
54 | Insertar la clave única para poder comenzar la resolución del examen | PRODUCTO | Alumno | 3 - Media | 3 | Finalizado | 18 | -
55 | Visualizar el examen a resolver | PRODUCTO | Alumno | 2 - Importante | 15 | Finalizado | 5 | -
56 | Contestar las preguntas del examen | PRODUCTO | Alumno | 2 - Importante | 5 | Finalizado | 5 | -
57 | Ir guardando el avance del examen a medida que contesto una pregunta | PRODUCTO | Alumno | 3 - Media | 8 | Finalizado | 7 | 2
58 | Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC. | PRODUCTO | Alumno | 2 - Importante | 20 | Finalizado | 10 | 3
59 | Visualizar mis parciales resueltos con las correcciones del profesor. | PRODUCTO | Alumno | 3 - Media | 8 | Finalizado | 12 | -
60 | Guardar una copia de la resolución de mi parcial | PRODUCTO | Alumno | 3 - Media | 8 | Pendiente |  | - | Priorizado para release despues de entrega
61 | ABM Instituciones | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 2 | Finalizado | 3 | 1
62 | Gestionar examenes tomados | PRODUCTO | Alumno | 2 - Importante | 10 | Finalizado | 7 | 2
63 | Gestionar conexiones y máquinas conectadas | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 20 | Finalizado | 5 | -
64 | Iniciar toma de exámenes | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 20 | Finalizado | 4 | -
65 | Gestionar diseños de exámenes (ABM) | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 10 | Finalizado | 4 | -
66 | Controlar las funciones del sistema | PRODUCTO | Alumno | 3 - Media | 12 | Pendiente |  | - | No se que quiere inventar
67 | Editar diseño de examen | PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | 8 | Finalizado | 4 | -
68 | Autenticar alumnos conectados | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 15 | Pendiente |  | -
69 | Actualizar modelos de dominios de Alumno y Profesor | PROYECTO |  | 3 - Media | 10 | Finalizado | 6 | -
70 | Duplicar un diseño de examen en base a uno ya existente | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 5 | Finalizado | 4 | -
71 | Eliminar un diseño de examen existente | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 5 | Finalizado | 5 | -
72 | Generar estadisticas por curso | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 5 | Finalizado | 10 | -
73 | Corregir automaticamente examenes tomados según el tipo de pregunta | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 8 | Finalizado | 7 | 2
74 | Permitir corregir manualmente examenes tomados de las preguntas a desarrollar | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 7 | Finalizado | 7 | 2
75 | Guardar resolución como PDF. | PRODUCTO | Alumno | 3 - Media | 15 | Finalizado | 13 | 3
76 | Manejar distintas resoluciones | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 2 | Pendiente |  | - | Priorizado para release despues de entrega
77 | Realizar Presentacion Final | PROYECTO |  | 2 - Importante | 8 | Finalizado | 7 | -
78 | Actualizar manual de usuario de release 2 | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 5 | Finalizado | 7 | 2
79 | Crear manual de usuario de release 2 | PRODUCTO | Alumno | 3 - Media | 4 | Finalizado | 7 | 2
80 | Gestionar alumnos por cursos para conexión a examen | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 8 | Pendiente |  | - | Repetido
81 | Permitir al alumno ver la resolución de las preguntas de corrección automática. | PRODUCTO | Alumno | 1 - Muy importante | 12 | Finalizado | 7 | 2
82 | Permitir cancelar un examen. | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 6 | Finalizado | 7 | 2 | Actualizar el estado del examen como cancelado. Solicitar ingreso de una descripción del motivo de la cancelación.
83 | Agregar en el examen el porcentaje de aprobación del examen. | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 4 | Finalizado | 7 | 2
84 | Generar una vista previa del diseño de examen. | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 20 | FInalizado | 13 | 3
85 | Exportar una resolución particular con sus correcciones por email (generar un pdf y enviarlo). | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 16 | Finalizado | 15 | 3
86 | Exportar todas las resoluciones con sus correcciones de un examen por email (enviar un pdf por cada resolución del examen a cada alumno). | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 16 | Finalizado | 19 | 3
87 | Permitir corregir una tras otra todas las respuestas de correción no automática aún no calificadas de un examen. | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 12 | Finalizado | 10 | 3
88 | Ver estadísticas del examen. | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 30 | Finalizado | 12 |  | El botón está en DialogAdministrarExamen. Porcentaje de aprobados. Aprobados por tema. Aprobados por dificultad de la pregunta.
89 | Ver estadísticas del alumno. | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 30 | Finalizado | 15 |  | El botón está en PanelResoluciones. Tomar el legajo del alumno como ID. Si el alumno no tiene legajo, usar el nombre: limpiar la cadena de espacios, llevar todo a minúsculas y evaluar todos los que coincidan. Informar al profesor que como no tiene legajo se usa el nombre. Que puede haber errores por nombres repetidos. Cantidad de exámenes en los que ha participado. Cantidad de exámenes aprobados (gráfico de torta). Porcentajes obtenidos a lo largo del tiempo (tipo polígono de frecuencias).
90 | Firmar PDFs para garantizar integridad. | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 10 | Pendiente |  | - | Priorizado para release despues de entrega
91 | Permitir al profesor cargar sus datos: nombre, apellido, legajo, foto, email, descripción. | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 10 | Finalizado | 9 | 3
92 | Permitir al alumno cargar sus datos: nombre, apellido, legajo, foto, email, descripción. | PRODUCTO | Alumno | 3 - Media | 10 | Finalizado | 9 | 3
93 | Permitir al profesor ver los datos de cada alumno al tomar el examen (opción: "ver más" en la tabla). | PRODUCTO | Profesor | 5 - Muy Baja | 10 | Finalizado | 9 | 3
94 | Permitir al alumno ver los datos del profesor. | PRODUCTO | Alumno | 5 - Muy Baja | 10 | Finalizado | 9 | 3
95 | Permitir la conexión automática. | PRODUCTO | Alumno | 4 - Baja | 20 | Pendiente |  | - | Priorizado para release despues de entrega
96 | Permitir anular el examen a un alumno en particular. | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 15 | Finalizado | 8 | 3
97 | Agregar funcionalidad al boton imprimir | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 3 | Finalizado | 19
98 | Boton visualizar sacar de interfaz | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 3 | Finalizado | 19
99 | Detenet Red Ad-Hoc | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 5 | Finalizado | 19
100 | Ver examen hecho por alumno | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 10 | Finalizado | 21
101 | Arreglar imposibilidad de tomar 2 examenes seguidos | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 8 | Finalizado | 21
102 | Mostrar mensaje de error cuando alumno pone mal ip | PRODUCTO | Alumno | 3 - Media | 6 | Finalizado | 20
103 | Resize y cerrar hilo de presentacion | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 6 | Finalizado | 20
104 | Agregar boton de de terminar al examen | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 4 | Finalizado | 19
105 | Agregar Boton seleccionar y deseleccionar todo en importar pregunta | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 4 | Finalizado | 19
106 | Informacion del diseño de examen en la correccion | PRODUCTO | Alumno | 3 - Media | 5 | Finalizado |  | -
107 | Reloj en alumno con duracion del examen | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 8 | Finalizado | 19
108 | No permitir que se muestre automaticamente correccion al finalizar examen | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 20 | Pendiente |  | -
109 | Informacion del diseño de examen en distintas interfaces | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 5 | Finalizado |  | -
110 | PDF resolucion mejorar interfaz | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 8 | Finalizado | 21
111 | Informes apartir de aplicar inteligencia de negocios | PRODUCTO | Profesor | 4 - Baja | 30 | Pendiente |  | -
112 | Asistencia a clases a partir de presentaciones | PRODUCTO | Profesor | 2 - Importante | 20 | Finalizado | 20
113 | Generar documento de Test | PROYECTO | Profesor | 3 - Media | 6 | Finalizado | 19
114 | Datos Generales del examen en seccion tomar | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 5 | Finalizado | 21
115 | Actualizar documentos de gestion y planes | PRODUCTO | Profesor | 3 - Media | 5 | En desarrollo | 22 | -
116 | Ejecutar Ciclos de Test | PROYECTO | Profesor | 3 - Media | 5 | En desarrollo | 22
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

## Auxiliar
Instancia | Módulo | Prioridad | Estado
PRODUCTO | Profesor | 1 - Muy importante | Pendiente
PROYECTO | Alumno | 2 - Importante | En desarrollo
|  | 3 - Media | Finalizado
4 - Baja
5 - Muy Baja