## Sheet1
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (Restante) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
#US44 Crear manual de usuario definitivo | 60 | 60 | 51 | 1: 0; 2: 3; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 4; 10: 0; 11: 0; 12: 2; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: -; 21: -
#US58 Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC | 110 | 110 | 0 | 1: 0; 2: 10; 3: 6; 4: 6; 5: 12; 6: -; 7: -; 8: 6; 9: 12; 10: 6; 11: 0; 12: 10; 13: -; 14: -; 15: 4; 16: 12; 17: 8; 18: 8; 19: 10; 20: -; 21: -
TOTAL | 170 | 170 | 51 | 0 | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | -30 | bar: 2 to 21
Total dias restantes |  | Estimate | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tiempo total restante |  | Burnout | 170 | 170 | 157 | 151 | 145 | 133 | 133 | 133 | 127 | 111 | 105 | 105 | 93 | 93 | 93 | 89 | 77 | 69 | 61 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51