## Sheet1
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (Restante) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
#US104 Agregar boton de terminar al examen | 5 | 5 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 5; 19: 0; 20: -; 21: -
#US105 Agregar Boton seleccionar y deseleccionar todo en importar pregunta | 5 | 5 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 5; 19: 0; 20: -; 21: -
#US107 Reloj en alumno con duracion del examen | 16 | 16 | 0 | 1: 3; 2: 0; 3: 3; 4: 5; 5: 0; 6: -; 7: -; 8: 5; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: -; 21: -
#US112 Asistencia a clases a partir de presentaciones | 100 | 100 | 0 | 1: 7; 2: 0; 3: 10; 4: 7; 5: 8; 6: -; 7: -; 8: 10; 9: 6; 10: 0; 11: 12; 12: 7; 13: -; 14: -; 15: 10; 16: 5; 17: 12; 18: 0; 19: 6; 20: -; 21: -
#US116 Ejecutar ciclos de test | 50 | 50 | 0 | 1: 5; 2: 5; 3: 0; 4: 5; 5: 0; 6: -; 7: -; 8: 10; 9: 0; 10: 10; 11: 0; 12: 5; 13: -; 14: -; 15: 5; 16: 0; 17: 5; 18: 0; 19: 0; 20: -; 21: -
TOTAL | 176 | 176 | 0 | 15 | 5 | 13 | 17 | 8 | 0 | 0 | 25 | 6 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 5 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | -30 | bar: 2 to 21
Total dias restantes |  | Estimate | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tiempo total restante |  | Burnout | 176 | 161 | 156 | 143 | 126 | 118 | 118 | 118 | 93 | 87 | 77 | 65 | 53 | 53 | 53 | 38 | 33 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0