## Sheet1
Tareas | Tiempo (estimado) | Tiempo (Gastado) | Tiempo (Restante) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
#US109 Imposibilidad de tomar 2 examenes seguidos | 75 | 75 | 0 | 1: 5; 2: 2; 3: 0; 4: 10; 5: 6; 6: -; 7: -; 8: 10; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 12; 13: -; 14: -; 15: 0; 16: 15; 17: 0; 18: 10; 19: 5; 20: -; 21: -
#US114 Actualizar document gestion y planes | 25 | 25 | 5 | 1: 0; 2: 5; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: -; 7: -; 8: 5; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 4; 13: -; 14: -; 15: 6; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: -; 21: -
#US110 Mejorar vista PDF resolucion | 50 | 50 | 0 | 1: 10; 2: 5; 3: 0; 4: 0; 5: 5; 6: -; 7: -; 8: 0; 9: 0; 10: 10; 11: 10; 12: 0; 13: -; 14: -; 15: 10; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: -; 21: -
TOTAL | 150 | 150 | 5 | 15 | 12 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | -30 | bar: 2 to 21
Total dias restantes |  | Estimate | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tiempo total restante |  | Burnout | 150 | 135 | 123 | 123 | 113 | 102 | 102 | 102 | 87 | 87 | 77 | 67 | 51 | 51 | 51 | 35 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5