## Hoja1
| Estado | Notas | Estado
Manual alumno | Actualizar
Manual Profesor | Actualizar
Agregar funcionalidad al boton imprimir | Nuevo | Ver en todos los botones de las interfaces
Boton visualizar borrar | Nuevo | Duplicado con imprimir
Detener la red ad Hoc | Nuevo | En todos los botones que hagan falta (finalizar, anular, cancelar, etc)
Firmar PDF (Seguridad) | Priorizado Product Backlog |  | -
Ver examen hecho por alumno | Analizar cambios | Porque la BD no considera alumnos y el sistema tampoco de profesor
Imposibilidad de tomar 2 examenes seguidos | Corregir
Si el alumno se equivoca de ip se rompe el proyecto | Corregir
Resize y cerrar hilo de presentacion | Corregir
Agregar boton de terminar al examen | Agregar
Boton seleccionar y deseleccionar todo en importar preguntas | Agregar
Info del diseño de examen | Agregar | Al pasar entre ventanas
Reloj en alumno | Corregir
No permitir que se muestre automaticamente correccion al finalizar examen | Corregir | Analizar como se implementa
Datos generales del examen en seccion corregir | Agregar
PDF resolucion mejorar vista | Corregir
Informes con cubo | Priorizado Product Backlog |  | -
Tomar notas con las presentaciones | Priorizado Product Backlog |  | -
Asistencia con presentaciones | Analizar Cambios | Porque la BD no considera alumnos y el sistema tampoco de profesor
Documento de Test | Nuevo
Datos generales del examen en seccion tomar | Agregar
Estadisticas por alumno y curso | Agregar
Actulizar Documentos Gestion y Planes | Actualizar
Bug de preguntas en diseños de examen que se repiten solas | Actulizar