## Hoja1
| Estado | Responsable | Entrega | Notas | Estado
Manual alumno | Actualizar | Matias | Diciembre |  | En Progreso
Manual Profesor | Actualizar | Matias | Diciembre |  | En Progreso
Agregar funcionalidad al boton imprimir | Nuevo | Gaston | Diciembre | Ver en todos los botones de las interfaces | Completo
Boton visualizar borrar | Nuevo | Denise | Diciembre | Duplicado con imprimir | Completo
Detener la red ad Hoc | Nuevo | Gaston | Diciembre | En todos los botones que hagan falta (finalizar, anular, cancelar, etc) | Completo
Firmar PDF (Seguridad) | Priorizado Product Backlog | Gaston | - |  | -
Ver examen hecho por alumno | Analizar cambios |  | Febrero | Porque la BD no considera alumnos y el sistema tampoco de profesor | En Progreso
Imposibilidad de tomar 2 examenes seguidos | Corregir | Lucas | Febrero |  | Pendiente
Si el alumno se equivoca de ip se rompe el proyecto | Corregir | Lucas | Diciembre |  | Completo
Resize y cerrar hilo de presentacion | Corregir | Lucas | Febrero |  | Pendiente
Agregar boton de terminar al examen | Agregar | Lucas | Diciembre |  | En Progreso
Boton seleccionar y deseleccionar todo en importar preguntas | Agregar | Jose | Diciembre |  | Completo
Info del diseño de examen | Agregar | Denise |  | Al pasar entre ventanas | Pendiente
Reloj en alumno | Corregir | Denise |  |  | Completo
No permitir que se muestre automaticamente correccion al finalizar examen | Corregir | Todos | Febrero | Analizar como se implementa | Pendiente
Datos generales del examen en seccion corregir | Agregar | Denise |  |  | Pendiente
PDF resolucion mejorar vista | Corregir | Gaston | Diciembre |  | En Progreso
Informes con cubo | Priorizado Product Backlog |  |  |  | -
Tomar notas con las presentaciones | Priorizado Product Backlog |  |  |  | -
Asistencia con presentaciones | Analizar Cambios | Jose | Febrero | Porque la BD no considera alumnos y el sistema tampoco de profesor | Completo
Documento de Test | Nuevo | Matias | Febrero |  | Completo
Datos generales del examen en seccion tomar | Agregar | Denise |  |  | Pendiente
Estadisticas por alumno y curso | Agregar | Denise |  |  | En Progreso
Actulizar Documentos Gestion y Planes | Actualizar | Matias | Diciembre y Febrero |  | Pendiente
Bug de preguntas en diseños de examen que se repiten solas | Actulizar | Lucas | Febrero |  | Pendiente