Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Proyecto Final

Documentación de Proyecto

Curso: 5K2

Año de cursado: 2014

Docentes:

- Ing. Zohil, Julio Cesar

- Ing. Jaime, Natalia

- Ing. Liberatori, Marcelo

Integrantes:

- Cunibertti, Lucas (Legajo:57476)

- Donnet, Matías (Legajo:55017)

- Giusto Bilic, Denise (Legajo:55192)

- Ruiz Lopez, José (Legajo: 55230)

Contenido

Presentación del Proyecto	6

Necesidad a Satisfacer	6

Estudio de Mercado	6

Conclusiones.	7

Propuesta de Proyecto	8

Objetivo del Proyecto	8

Objetivo del Producto	8

Calendarización	10

Calendarización Proyecto	10

Calendarización Sprint 1	10

Calendarización General de sprint	11

Plan de testing	12

Propósito del Plan	12

Objetivos	12

Alcance	12

Criterios de inicio y finalización	13

Criterios de Inicio	13

Criterios de Finalización	13

Estrategia de Prueba	13

Estrategia General	13

Estrategia de Regresión	13

Criterios de aceptación	13

Criterio de suspensión y reanudación	14

Categorías de resultados de prueba	14

Identificación de la prueba	15

Casos de Prueba	15

Reporte de resultados	15

Errores de prueba	16

Documentación de la prueba	17

Alcance de las pruebas	17

Funcionalidades a ser probadas	17

Estrategia de pruebas	17

Resumen general de la estrategia de pruebas	17

Niveles y Tipos de pruebas	17

Ciclos de pruebas	17

Equipo de pruebas	18

Cronograma	19

Ciclo	19

Fecha Desde	19

Fecha Hasta	19

Actividad	19

Responsable	19

Ambiente de Prueba	20

Hardware	20

Software	20

Otros	21

Datos de Prueba	21

Responsabilidades	21

Reporte de Ciclo de testing 1	22

Introducción	22

Test Suite	22

Reporte de resultados	22

Resumen de Defectos	22

Reporte de Ciclo de testing 2	23

Introducción	23

Test Suite	23

Reporte de resultados	23

Resumen de Defectos	23

Plan de gestión de configuración y normas de desarrollo	23

Propósito del Plan	23

Alcances	24

Repositorios del Proyecto	25

Repositorio de código	25

Repositorio de archivos	26

Productos y Reglas de Nombrado	27

Formato de Documentos	29

Reglas de Desarrollo	29

Desarrollo y programación	29

Norma de BackUp	30

Creación de línea base	30

Reglas de actualización del repositorio	30

Responsabilidades	31

Plan de Riesgo	32

Propósito del Plan	32

Matriz de Riesgos	33

Matriz de Riesgos Puntuada	33

Parámetros de Riesgo	33

Riesgos Identificados	34

Análisis de Riesgos	36

Planes de Contingencia	37

Versión 1.0	37

Versión 2.0	37

Conclusiones	38

Informes de Gestión	39

Sprint 1	39

Sprint Backlog	39

Sprint Review	39

Retrospective Meeting	40

Sprint 2	42

Sprint Backlog - Sprint 2	42

Review Meeting	42

Retrospective Meeting	45

Sprint 3	46

Sprint Backlog - Sprint 3	46

Review Meeting	47

Retrospective Meeting	49

Sprint 4	50

Sprint Backlog - Sprint 4	50

Review Meeting	51

Retrospective Meeting	54

Sprint 5	55

Sprint Backlog - Sprint 5	55

Review Meeting	56

Retrospective Meeting	58

Sprint 6	59

Sprint Backlog - Sprint 6	59

Review Meeting	60

Restrospective Meeting	62

Sprint 7	63

Sprint Backlog - Sprint 7	63

Retrospective Meeting	64

Retrospective Meeting	65

Sprint 8	66

Sprint Backlog - Sprint 8	66

Review Meeting	67

Retrospective Meeting	69

Sprint 9	69

Sprint Backlog - Sprint 9	69

Review Meeting	70

Retrospective Meeting	73

Sprint 10	74

Sprint Backlog - Sprint 10	74

Review Meeting	75

Retrospective Meeting	77

Informes de Reunion	79

Línea de Investigación de Testing Automático	102

Introducción	102

Contenido	102

Conclusiones	113

Anexo	114

# Presentación del Proyecto

## Necesidad a Satisfacer

Las tecnologías evolucionan sin freno y cada día incursionan más en nuestra cotidianidad. Así, hemos sido testigos del surgimiento y potenciación del fenómeno actualmente conocido como BYOT: Bring Your Own Technology (también BYOD, Bring Your Own Device). Esto no es más que la incorporación de las diferentes tecnologías y dispositivos propios en actividades que antes excedían el espacio personal.

En este marco, las instituciones y organizaciones del ayer desaparecen ante la necesidad de anexar a sus sistemas dispositivos de uso privado y nuevas formas de desarrollo que antes pertenecían a una esfera diferente. Una ejemplificación se da en los empleados de corporaciones que llevan al trabajo sus propios smartphones y laptops, accediendo a las redes empresariales y realizando sus actividades mediante estos artefactos.

El ámbito de la enseñanza no queda exento de estos cambios sociales, y por tanto nacen programas gubernamentales destinados a extender la tecnología a manos de todos. En Argentina se ha desarrollado el plan Conectar Igualdad, el cual distribuye netbooks entre escuelas procurando incorporar los avances tecnológicos a la educación.

Por desgracia, la completa inclusión de la tecnología en las aulas entra en contraposición con el modelo educativo tradicional preponderante en la sociedad moderna, y ante la incapacidad de los profesores en lo que respecta a trabajar mano a mano con los avances tecnológicos y el fenómeno BYOT, se crea una fricción que margina y limita el potencial de los nuevos computadores.

Es para hacer frente a este desaprovechamiento que se origina la idea central de nuestro proyecto.

## Estudio de Mercado

Planeación. Para el desarrollo de este estudio de mercado llevaremos a cabo un sondeo de opinión utilizando Google Formularios, mayormente con preguntas cerradas que guíen al encuestado en sus respuestas, y unas pocas  de opciones abiertas para obtener retroalimentación en preguntas claves.

El objetivo de este sondeo es conocer, para luego analizar, los gustos y preferencias de los estudiantes y docentes con respecto a sistemas computarizados en la educación, para lograr realizar la factibilidad operativa del sistema, determinando si las personas estarían interesadas en adquirir nuestro producto.

La unidad estadística será el individuo, pues evaluaremos las preferencias de cada sujeto en particular.

La encuesta se conforma por preguntas que relevan datos tanto cuantitativos como cualitativos, y se distribuirá mediante redes sociales como Facebook y Twitter. El cuestionario permanecerá abierto durante un plazo de 10 días, comenzando el 19/04 del corriente año.

El grado de detalle de las preguntas no es elevado dado que nuestro producto apunta a ser una solución genérica.

El formato de la encuesta a realizar se encuentra en la sección Anexo, junto con los datos estadísticos extraídos y gráficos correspondientes.

## Conclusiones.

Se desarrollaron un total de 89 encuestas. La mayor parte de los encuestados (65%) había alcanzado un nivel de estudios universitario. Además, la mayoría pertenecía a una franja etárea entre los 16 y 25 años (87%). De ellos, el 63% mantenía profesiones relacionadas con el ámbito tecnológico.

Vemos que el 62% de los encuestados posee al menos una computadora portátil para uso personal, seguido por un 17% que posee 2 equipos. El 64% posee al menos un smartphone o tablet y el 22% 2. Esto nos demuestra que la tendencia BYOD es realmente marcada. Nos confirma que actualmente encontramos más dispositivos que personas, sustentando incluso la posibilidad para proyectos futuros de incluir dispositivos móviles al sistema.

El 88% de los encuestados posee Windows en su computadora portátil persona, con lo que debemos asegurarnos que nuestro sistema pueda ser correctamente utilizado en esta plataforma.

Vemos que el 13% de los encuestados lleva frecuentemente su computadora portátil a la institución educativa, mientras que el 48% suele llevarla algunas veces. Sin embargo, el 85% de las personas aseguró que sí llevarían sus equipos a clases si existiese un sistema integral que brindase soporte al desarrollo de la clase.

En cuanto al ámbito de implantación del sistema, un 43% aseguró que sería de mayor utilidad en un ámbito universitario, el 16% se inclinó por el nivel secundario, y el 27% respondió que tal sistema sería de utilidad en cualquier nivel académico.

## Propuesta de Proyecto

Como ha sido recalcado, en la actualidad es común que la mayoría (si no cada estudiante) de una institución educativa tenga su propia computadora portátil, volviendo no óptimos a los procedimientos actuales de enseñanza.

Nos proponemos en particular la creación de un sistema de exámenes presenciales que integre las tecnologías a las aulas en el marco de la filosofía BYOD. El mismo será lo suficientemente genérico para aplicarse a los diferentes niveles de enseñanza, garantizando que el estudiante sólo podrá realizar el examen y no acceder a información adicional mediante la máquina.

El mismo también permitirá la fácil gestión de parciales y estadísticas desde el punto de vista del profesor, facilitando la corrección y otorgándole flexibilidad en el diseño de los exámenes.

El sistema podrá ser integrado en la operatoria normal de la institución, evolucionando en un estándar y una base para el crecimiento posterior de un sistema educativo robusto.

## Objetivo del Proyecto

Desarrollar un producto software aplicable a distintos ámbitos de la enseñanza, promoviendo la integración de nuevas tecnologías en dicho ámbito, cumpliendo en tiempo y forma los objetivos establecidos y administrando eficientemente los recursos en pos de lograr un resultado de calidad óptima.

## Objetivo del Producto

Brindar un entorno didáctico para la interacción profesor/estudiante que permita la realización de diferentes actividades áulicas, de manera que garantice la atención del estudiante en todo momento, mediante el desarrollo de dos módulos de Software, uno a disposición del encargado de la clase, y otro a ser utilizado por el estudiante, interconectados en una arquitectura cliente-servidor.

Alcances del Proyecto

- Realización del estudio de mercado

- Mitigación de riesgos

- Investigación técnica

- Elaboración de calendario

- Estimación de recursos

- Elaboración de la propuesta de proyecto

- Adquisición de las herramientas de gestión de proyecto

- Elaboración del repositorio

- Modelar el sistema

- Diseñar el sistema

- Implementar el sistema

- Testear el sistema

- Difundir el producto

# Calendarización

## Calendarización Proyecto

## Calendarización Sprint 1

## Calendarización General de sprint

# Plan de testing

## Propósito del Plan

El propósito de este plan es planificar, estructurar y documentar la planificación de las pruebas del sistema Entropy, así como la estrategia a utilizar para su ejecución para detectar errores o defectos en las funcionalidades del sistema.

## Objetivos

El Plan de Pruebas del Sistema especifica los procesos de test y de verificación que se realizaran con el objeto de:

- Identificar defectos y fallas.

- Medir rendimiento.

- Evaluar la calidad

- Determinar el cumplimiento de los requerimientos.

Los objetivos de este plan son:

- Definir y detallar todas las tareas que se desarrollarán para probar el sistema para su entrega final.

- Definir el plan y la persona o grupo responsable de cada tarea.

- Definir las herramientas de prueba y el ambiente necesario a la conducción de las actividades de test.

- Definir los ítems y funcionalidades que serán probados.

## Alcance

El Plan de Pruebas del Sistema es una especificación de los requerimientos funcionales y de calidad que serán probados, del ambiente de testing, de la estrategia de testing, de las responsabilidades y de los criterios de éxito.

El comportamiento de un producto bajo testing será comparado con las especificaciones de los requerimientos que fueron usados para implementar el sistema, incluyendo todos los cambios que han sido aprobados e implementados.

Los casos de prueba y los criterios de éxito serán derivados de este plan general y serán especificados en el documento de Especificaciones de Prueba del Sistema.

El alcance del test del sistema es probar la funcionalidad completa y el rendimiento del sistema Entropy.

## Criterios de inicio y finalización

### Criterios de Inicio

Se manejaran los siguientes criterios de inicio de las pruebas de aceptación:

- Test unitarios realizados y completados para cada componente del sistema.

- Disponer de una línea base del sistema.

### Criterios de Finalización

La prueba finalizará cuando el 90% de los Casos de Prueba hayan arrojado un resultado de éxito.

## Estrategia de Prueba

### Estrategia General

Las pruebas se realizarán con una filosofía bottom-up, comenzando por las pruebas unitarias las cuales estarán a cargo del desarrollador, basadas en JUnits y deberán encontrarse pasadas al momento de ejecutar los Casos de Prueba. Luego seguirán las pruebas de integración y sistema.

### Estrategia de Regresión

Las pruebas de regresión se realizarán sobre funcionalidades críticas afectadas por bugs que han sido corregidos. Se ejecutarán luego de que hayan finalizado las pruebas correspondientes al Sprint.

## Criterios de aceptación

Para que un ítem supere la prueba es necesario que los errores de severidad grave y mayor  que hayan sido encontrados sean removidos.

Identificamos los siguientes criterios los cuales deben ser evaluados progresivamente.

- Requerimientos de Prueba: ¿Todos los requerimientos del sistema han sido probados?

- Pruebas Cubiertas: ¿Todas las partes del software han sido probadas, incluyendo manejo de errores?

- Medida de Casos de Prueba: ¿Cuántos Casos de Prueba han sido planeados, diseñados, implementados, ejecutados y pasaron con éxito o falla?

- Defectos detectados en Casos de Prueba: Es importante tener un ratio de los defectos encontrados en los casos de prueba, y de los defectos corregidos y mantenidos.

## Criterio de suspensión y reanudación

- El entorno de pruebas no es lo suficientemente estable como para confiar en los resultados.

- Un error impide testear una funcionalidad principal del sistema

## Categorías de resultados de prueba

Esta sección describe las categorías que pueden ser asignadas los resultados de prueba en un Caso de Prueba.

| Nivel de Severidad | Denominación | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grave | Falla en el sistema. No es posible continuar con el procesamiento. | Un error crítico ha sido encontrado y no permite que se continúe con la operación de la aplicación. |
| 2 | Mayor | No es posible continuar con el proceso de la función seleccionada | El componente clave no está disponible o la funcionalidad está incorrecta. |
| 3 | Menor | Funciones restringidas, pero el procesamiento puede continuar | Componentes no críticos no están disponibles o la funcionalidad es incorrecta; cálculos incorrectos en funcionalidad clave. |
| 4 | Cosmético | Cambio de forma menor | Errores de usabilidad, pantallas o reportes de errores que no afectan la calidad, el uso ni la funcionalidad del sistema, por ejemplo, cambio en una etiqueta, en un mensaje, etc. |

## Identificación de la prueba

### Casos de Prueba

Cada UserStory deberá tener un Caso de Prueba ligado, cuyo formato se especifica en el documento Plantilla_Casos de Prueba_v1.0.xlsx. Dicha plantilla deberá instanciarse para cada Caso de Prueba, nombrándose acorde a las reglas prefijadas.

Se describirán los pasos y los resultados esperados de cada prueba individual. En particular:

- Identificador del proyecto.

- Descripción del objetivo de la prueba.

- Historial de cambios.

- Referencias.

- Identificador del Caso de Prueba.

- Funcionalidad a testear.

- Evento que desencadena la funcionalidad.

- Descripción de la funcionalidad.

- Descripción del estado de la aplicación antes de la prueba o pre-condiciones de la misma.

- Pasos precisos y no ambiguos para ejecutar la prueba.

- Descripción de los resultados esperados.

- Datos requeridos como entrada para la prueba.

- Responsable.

- Prioridad.

- Categoría (Regresión o no).

### Reporte de resultados

Se denominará ciclo de prueba a cada una de las ejecuciones de un Caso de Prueba determinado. Los resultados de cada ciclo de prueba son registrados en el mismo formulario en que estipula el Caso de Prueba, e incluye la siguiente información:

- Resultado para cada paso del Caso de Prueba.

- Número de defecto.

- Responsable de la ejecución.

- Observaciones.

- Nombre y versión de la aplicación a prueba.

- Fecha de Prueba.

- Categoría de resultado de prueba.

- Descripción del error.

## Errores de prueba

Esta sección específica los procesos para alcanzar la corrección de los errores observados y registrados durante la prueba.

Para cada error observado que requiera corrección de la aplicación o de la especificación de funcionalidades, los miembros del team deben de estar de acuerdo en lo siguiente:

- El ámbito de trabajo adicional y escalas de tiempo para la corrección.

- El Caso de Prueba requerido para ser re-ejecutado después de la corrección.

- Dada una falla, el principal responsable de realizar la corrección es el que se encargó de desarrollar dicho componente.

- Establecer prioridades de acuerdo a una serie de fallas.

En la plantilla del Caso de Prueba deberá ser actualizada también, cuando sea pertinente, la siguiente información:

- Estado de corrección.

- Responsable de corrección.

Los errores encontrados deberán ser cargados como bugs por el responsable de la prueba en la herramienta de gestión de proyectos ágiles, Rally, dentro del Sprint Backlog, para ser corregidos o incluidos en las Notas de Release.

## Documentación de la prueba

Esta sección describe los documentos que deben ser generados durante la actividad de prueba. Estos documentos son los siguientes:

- Casos y resultados de Pruebas siguiendo el formato especificado.

- Reporte consolidado de pruebas por módulo.

Los documentos serán guardados en el repositorio en la carpeta [directorio_raíz]/producto/tests/sprint-[número_de_sprint_correspondiente].

# Alcance de las pruebas

## Funcionalidades a ser probadas

Las funcionalidades que serán probadas son las siguientes:

- Creación de diseño de exámenes del módulo de docente.

- Creación de preguntas en diseños de examen del módulo de docente

- Búsqueda de preguntas en diseños de examen del módulo de docente

- Toma de exámenes del módulo del docente.

- Corrección de exámenes del módulo del docente.

- Estadísticas y reporte del módulo del docente.

- Presentación de clase del módulo del docente.

- Realización de examen del módulo del alumno.

- Presentación de clase del módulo del alumno.

## Estrategia de pruebas

### Resumen general de la estrategia de pruebas

Como estrategia de prueba se planteó como primer paso realizara pruebas exploratorias de cada una de las funcionalidades  y luego se realizarán el diseño y ejecución de casos de prueba de acuerdo al nivel de prioridad de la funcionalidad.

### Niveles y Tipos de pruebas

En el presente Plan de prueba, se van a llevarán a cabo pruebas de sistema, de tipo funcional con técnica de caja negra.

### Ciclos de pruebas

Se ejecutarán 3 ciclos de prueba.

|  | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Que funcionalidades incluye el ciclo para testear? | - Creación de diseño de exámenes. - Creación de preguntas en diseño de examen. - Búsqueda de preguntas en diseños de examen - Toma de exámenes del módulo del docente. - Corrección de exámenes del módulo del docente. - Realización de examen del módulo del alumno | - Estadísticas y reporte del módulo del docente - Presentación de clase del módulo del docente. - Presentación de clase del módulo del alumno. - Corrección de los defectos reportados de las funcionalidades testeadas en el ciclo 1. | - Corrección de los defectos reportados de las funcionalidades testeadas en el ciclo 1 y ciclo 2 |
| Actividades | - Se realizara pruebas exploratorias de todas las funcionalidades nombradas. - Se diseñara casos de pruebas para aquellas funcionalidades que tengan una prioridad alta - Se ejecutaran los casos de prueba | - Se realizaran pruebas exploratorias de las funcionalidades nombradas. - Se diseñara casos de pruebas para aquellas funcionalidades que tengan una prioridad alta - Se ejecutaran los casos de prueba - Retesting de los defectos arreglados | - Retesting de los defectos arreglados en el ciclo anterior. - Testing de regresión de todas las funcionalidades |

## Equipo de pruebas

Cantidad de personas:  1 persona

Asignación de personas: 100%

Horas laborables por día = 2 horas

## Cronograma

| ## Ciclo | ## Fecha Desde | ## Fecha Hasta | ## Actividad | ## Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/12/2015 | 21/12/2015 | Prueba exploratoria Funcionalidad creación diseño de examen | Matías Donnet |
| 1 | 22/12/15 | 22/12/2015 | Prueba exploratoria de preguntas en diseños de examen | Matías Donnet |
| 1 | 23/12/2015 | 23/12/2015 | Prueba exploratoria de Búsqueda de preguntas en diseños de examen del módulo de docente | Matías Donnet |
| 1 | 24/12/2015 | 26/12/2015 | Prueba exploratoria de Toma de exámenes | Matías Donnet |
| 1 | 27/12/2015 | 28/12/2015 | Prueba exploratoria de Corrección de exámenes | Matías Donnet |
| 1 | 28/12/2015 | 29/12/2015 | Prueba exploratoria de Realización de examen del módulo del alumno | Matías Donnet |
| 1 | 30/12/2015 | 3/1/2016 | Diseño de caso de pruebas de funcionalidades criticas | Matías Donnet |
| 1 | 4/1/2016 | 6/1/2016 | Ejecución de casos de pruebas | Matías Donnet |
| 1 | 7/1/2016 | 7/1/2016 | Armado de reporte de resultado de ciclo de prueba | Matías Donnet |
| 2 | 8/1/2016 | 9/1/2016 | Prueba exploratoria de Estadísticas y reporte del módulo del profesor | Matías Donnet |
| 2 | 9/1/2016 | 10/1/2016 | Prueba exploratoria de Presentación de clase del módulo del docente. | Matías Donnet |
| 2 | 10/1/2016 | 10/1/2016 | Prueba exploratoria de Presentación de clase del módulo del alumno | Matías Donnet |
| 2 | 11/1/2016 | 13/1/2016 | Diseño de caso de pruebas de funcionalidades criticas | Matías Donnet |
| 2 | 14/1/2016 | 15/1/2016 | Ejecución de casos de pruebas | Matías Donnet |
| 2 | 16/1/2016 | 18/1/2016 | Retesting de los defectos arreglados | Matías Donnet |
| 2 | 19/1/2016 | 19/1/2016 | Armado de reporte de resultado de ciclo de prueba | Matías Donnet |
| 3 | 25/1/2016 | 27/1/2016 | Retesting de los defectos arreglados | Matías Donnet |
| 3 | 28/1/2016 | 3/2/2016 | Testing de regresión de todas las funcionalidades | Matías Donnet |
| 3 | 4/2/2016 | 4/2/2016 | Armado de reporte de resultado de ciclo de prueba | Matías Donnet |

## Ambiente de Prueba

Esta sección establece los componentes del ambiente de testing.

### Hardware

El número de computadoras con que se contará será de acuerdo al tipo de prueba, entre una y diez computadoras.

Los equipos de prueba deberán poseer las siguientes características:

- 2GB de RAM o superior

- Procesador de al menos doble núcleo

- 10 GB de disco libres

- Windows 7, Windows 8, Linux Ubuntu 12 o superior, o similar

### Software

Las aplicaciones y servicios necesarios para completar correctamente las pruebas incluyen:

- SQLite - JDBC4 - 3.8.2.jar

- SQLiteMan - 1.2.2 - Windows x86.zip

- SQLite - Shell Windows x86 - 3.8.4.3.zip

- NetBeans 8.0 - Windows.exe

- Java SE - JDK 7u45 - Windows x64.exe

- Tortoise SVN 1.8.6.25419 - Windows x64.msi

- Rally

- Google Code

### Otros

### Datos de Prueba

Se desarrollarán y especificarán conjuntos de datos de prueba, tomando las muestras necesarias para la ejecución de las pruebas, de manera que se verifique que cumple con diversos tipos de datos.

## Responsabilidades

| Recursos humanos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo | Recursos mínimos necesarios | Responsabilidades específicas / comentarios |
| Administrador de pruebas | DONNET Matías | Proporcionar atención especial al funcionamiento correcto de las tareas principales del sistema. Responsabilidades: Proporcionar dirección técnica. Adquirir los recursos apropiados. Administración de reportes. |
| Diseñador de pruebas | CUNIBERTTI Lucas DONNET Matías GIUSTO Denise NOVES Gastón RUIZ LOPEZ José | Identificar, asignar la prioridad, e implementar los casos de la prueba a ejecutar. Responsabilidades: Generar el plan de prueba. Generar la especificación de los distintos tipos de prueba. Generar el modelo de prueba. Evaluar la eficacia del esfuerzo en la prueba. |
| Ejecutores de prueba | CUNIBERTTI Lucas DONNET Matías GIUSTO Denise NOVES Gastón RUIZ LOPEZ José | Realizar las pruebas. Responsabilidades: Ejecutar pruebas. Registrar resultados. Recuperación después de errores. Documentación de errores. |
| Administrador del sistema de pruebas | CUNIBERTTI Lucas | Asegurar el ambiente de prueba, así como mantener y manejar sus ventajas. Responsabilidades: Administrar el manejo de pruebas del sistema. Controlar el acceso de los integrantes del equipo a los sistemas de prueba. |
| Administrador de la Definición de Datos | DONNET Matías | Asegurar el ambiente de los datos de prueba, así como manejar y mantener sus ventajas. Responsabilidades: Administrar los datos de prueba. |

# Reporte de Ciclo de testing 1

## Introducción

Este documento presenta el reporte de resultado del ciclo de testing 1, el cual fue llevado a cabo entre los días 20/12/2015 al 6/1/2016.

## Test Suite

En este ciclo de prueba se realizaron pruebas exploratorias de las funcionalidades:

- Creación de diseño de exámenes.

- Creación de preguntas en diseño de examen.

- Búsqueda de preguntas en diseños de examen

- Toma de exámenes del módulo del docente.

- Corrección de exámenes del módulo del docente.

- Realización de examen del módulo del alumno.

Además se ejecutaran los casos de pruebas creados de la creación de diseño de examen.

## Reporte de resultados

| Resumen de progreso de las pruebas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prueba | Corridos | No Corridos | Pasados | Fallados | Bloqueados |
| Casos de prueba | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Pruebas exploratorias | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |

## Resumen de Defectos

Los defectos encontrados fueron:

- Al intentar guardar un diseño de examen al cual se cambiaron institución o curso no se guarda el diseño de examen.

- No se ven los adjuntos cuando como alumno hago una resolución

# Reporte de Ciclo de testing 2

## Introducción

Este documento presenta el reporte de resultado del ciclo de testing 1, el cual fue llevado a cabo entre los días 8/1/2016 al 19/1/2016.

## Test Suite

En este ciclo de prueba se realizaron pruebas exploratorias de las funcionalidades:

- Estadísticas y reporte del módulo del docente

- Presentación de clase del módulo del docente.

- Presentación de clase del módulo del alumno.

Además se ejecutaran volverán a ejecutar las funcionalidades donde se encontraron defectos en el ciclo pasado

## Reporte de resultados

| Resumen de progreso de las pruebas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prueba | Corridos | No Corridos | Pasados | Fallados | Bloqueados |
| Retesting de Casos de prueba | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Pruebas exploratorias | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Retesting de funcionalidades con defectos encontrados anteriormente | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

## Resumen de Defectos

No se encontraron defectos en este ciclo  de prueba

# Plan de gestión de configuración y normas de desarrollo

## Propósito del Plan

El objetivo del Plan de Gestión de Configuración de Entropy es establecer los procedimientos de nombrado, identificar responsables y responsabilidades de la gestión de cambios e identificar los ítems que formarán parte del desarrollo del proyecto y su ubicación. Estableciendo también las herramientas y tecnologías que se usarán para llevar a cabo la actividad de gestión del BackUp.

## Alcances

Los aspectos que contempla el plan de Gestión de Configuración de Software del proyecto:

- Identificar todos los productos que deben ser controlados, su clasificación y relaciones entre ellos, así como el criterio o norma de identificación.

- Definir la  localización de los productos.

- Definir todos los documentos e información de estructura que define el producto

- Definir las reglas de versionado de los productos y los criterios de actuación para cada caso, teniendo en cuenta el motivo por el cual se realiza el cambio de versión.

- Describir funciones y responsabilidades.

- Identificar los recursos y facilidades necesarios para llevar adelante los aspectos anteriores.

- Herramientas a usarse

## Repositorios del Proyecto

### Repositorio de código

Se trabajará con el servidor de repositorio Google Code para llevar adelante el versionado del código del producto. El Link para realizar el CheckOut del mismo se detalla a continuación.

https://entropy-pf.googlecode.com/svn/

Como gestor del versionado de código se usará Tortoise SVN. La versión a utilizar se encuentra almacenada en la carpeta .\proyecto\varios\software-entorno-desarrollo.

La estructura del repositorio se muestra a continuación.

### Repositorio de archivos

Se trabajará con un repositorio de archivos definido en Google Drive, donde estarán dispuestos todos los archivos referidos al Producto y Proyecto que deban ser trabajados de manera conjunta. Una vez completados, serán almacenados en el repositorio de Google Code.

## Productos y Reglas de Nombrado

Los archivos a almacenarse en el repositorio deberán seguir la siguiente regla de nombrado:

[Nombre Item]_[Sub Denominacion]_v[NúmeroDeVersion]

A continuación se identifican los elementos que formarán parte del repositorio -identificados como entregables en la WBS-, su denominación y ubicación. En la ruta se desprecia el directorio local, el cual variará según la copia local de cada integrante; se representará con un punto (.\).

| Nombre del Ítem | Regla de Nombrado | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Plan de Gestión de Riesgos | Plan de Gestión de Riesgos_vxx | .\proyecto\planes\plan-de-riesgos\Plan de Gestión de Riesgos_v1.0.doc |
| Investigación Redes ad-hoc | Investigacion_Redes_vxx | .\producto\lineas-de-investigacion\Investigacion_Redes_v1.0.doc |
| Investigación Control de Windows | Investigacion_Windows_vxx | .\producto\lineas-de-investigacion\Investigacion_Windows_v1.0.doc |
| Investigación Control de Linux | Investigacion_Linux_vxx | .\producto\lineas-de-investigacion\Investigacion_Linux_v1.0.doc |
| Investigación Seguridad de Redes | Investigacion_Seguridad_vxx | .\producto\lineas-de-investigacion\Investigacion_Seguidad_v1.0.doc |
| Investigación Herramientas de Testing | Investigacion_Testing_vxx | .\producto\lineas-de-investigacion\Investigacion_Testing_v1.0.doc |
| Métricas por Sprint | Metrica_[Nombre]_Sprint[Nro] | Gestionado desde Rally online |
| Plan de Testing | Plan de Testing_vxx | .\proyecto\planes\plan-de-pruebas\Plan de Testing_v1.0.doc |
| Plantilla de Casos de Prueba | Plantilla_Casos de Prueba_vxx | .\proyecto\plantillas\Plantilla_Casos de Prueba_v1.0.doc |
| Plantilla de Reporte de Inspección | Plantilla_Reporte de Inspeccion_vxx | .\proyecto\plantillas\Plantilla_Reporte de Inspeccion_v1.0.doc |
| Plantilla General | Plantilla_General_vxx | .\proyecto\plantillas\Plantilla_General_v1.0.doc |
| Caso de Prueba | CP[ID] | .\producto\tests\sprint-[Nro]\CP[ID] |
| Plan de Gestión de la Configuración | Plan de Gestion de Configuracion_vxx | .\proyecto\planes\plan-de-configuracion\Plan de Gestion de Configuracion_v1.0.doc |
| Calendarización | Calendarizacion_vxx | .\proyecto\presentaciones\presentacion-inicial\Calendarizacion_v1.0.mpp |
| WBS | WBS_vxx | .\proyecto\presentaciones\presentacion-inicial\WBS_v1.0.jpg |
| Diccionario de la WBS | Dicccionario_WBS_vxx | .\proyecto\presentaciones\presentacion-inicial\Dicccionario_WBS_v1.0.doc |
| Análisis de Impacto Ambiental | Analisis Impacto Ambiental_vxx | .\proyecto\documentacion\Analisis Impacto Ambiental_v1.0.doc |
| Presentación Inicial | Presentacion_Inicial_vxx | .\proyecto\presentaciones\presentacion-inicial |
| Presentación Final | Presentacion_Final_vxx | .\proyecto\presentaciones\presentacion-inicial |
| ProductBacklog | ProductBacklog_vxx | Gestionado desde Rally online |
| Modelado de Arquitectura | Arquitectura_[Modulo]_vxx | .\producto\modelos\Arquitectura_[General]\Arquitectura_[Modulo]_v1.0 |

## Formato de Documentos

Se define una plantilla para configurar los documentos de diferente índole que formarán parte del proyecto y producto.

Denominación del documento: Plantilla_General_v1.0.doc

Ubicación: .\proyecto\plantillas\Plantilla_General_v1.0.doc

Nota: De la plantilla deberán ser modificadas las áreas resaltadas en amarillo, según las características del documento a generar.

Los documentos exhibirán el siguiente formato de fuente.

Título 1: Calibri, tamaño 16, Versales, comienzo en mayúsculas para palabras importantes.

Título 2: Calibri, tamaño 12, negrita.

Título 3: Calibri, tamaño 11, cursiva.

Cuerpo: Calibri, tamaño 11, normal.

Formato de párrafo: justificado, Interlineado 1.5 cm, sangría especial primera línea 1.5 cm.

Sin numeración en primer página.

## Reglas de Desarrollo

### Desarrollo y programación

La denominación de variables y clases del código-y de la base de datos- deberá ser representativa de la función de las mismas. Se utilizarán sustantivos en singular y se manejará notación camello. Además, se utilizarán prefijos en las variables para facilitar la lectura. Entre algunos prefijos encontramos:

| Tipo de Variable | Prefijo |
| --- | --- |
| Boolean | bln |
| Byte | byt |
| Collectionobject | col |
| Date (Time) | dtm |
| Double | dbl |
| Error | err |
| Integer | int |
| Long | lng |
| Object | obj |
| String | str |
| Static | s |
| Variable de clase | m |
| TextBox | txt |
| ComboBox | cmb |
| Panel | pnl |
| RadioButton | rbn |
| Button | btn |
| MenuBar | mnb |
| Menu | mnc |
| MenuItem | mni |

Las variables globales deben estar definidas al comienzo de las clases.

Todos los métodos y variables deben estar comentados en español. No se utilizarán tildes en los comentarios.

Las claves primarias en las tablas de la base de datos tendrán la siguiente denominación [NombreTabla]+Id, y serán de tipo UUID. Las claves foráneas deberán respetar el mismo nombre que las claves primarias a las que referencian.

## Norma de BackUp

Se realizará un BackUp adicional fuera de línea de todos los archivos y documentos referentes al Producto y Proyecto cada 3 Sprints. Para tal fin se dispondrá de un disco rígido externo a cargo de NOVES Gaston.

## Creación de línea base

Se mantiene un respaldo de cada release o línea base dentro de la carpeta Tags.

## Reglas de actualización del repositorio

Antes de realizar un commit en el repositorio se deberá realizar un update, ya que es posible que el código trabajado haya sido modificado por otros también. Si se identifican errores, deberán solucionarse mediante las herramientas que brinda Tortoise SVN.

## Responsabilidades

A continuación se presenta la distribución de roles y responsabilidades entre los miembros del proyecto.

| Rol | Nombre del Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Gestor de Configuración Global | NOVES Gaston | Responsable de definir un plan de gestión de configuración, estructura del repositorio, reglas de nombrado y comunicación del plan a los integrantes del equipo. |
| Miembros del comité de control de Cambios | CUNIBERTTI Lucas DONNET Matías GIUSTO Denise NOVES Gastón RUIZ LOPEZ José | Responsables del mantenimiento, desarrollo y control del ítem relacionado con el que cada integrante trabaje, decidir correspondientes versiones de los ítems. |

# Plan de Riesgo

## Propósito del Plan

En este informe presentamos una identificación y descripción de los principales riesgos ante los cuales el proyecto Entropy se encuentra expuesto. Para cada uno de los riesgos identificados y entre todos los integrantes del equipo, definimos y consensuamos la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, junto a su impacto. Para ambos parámetros utilizamos una escala de 0-1, y a partir de los mismos calculamos la exposición al riesgo como el producto de la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Por último, le otorgamos una prioridad a cada riesgo, tomada de una combinación de los dos parámetros nombrados anteriormente.

El proceso de detección y mitigación de riesgos se continuará a lo largo de proyecto, resultando en la modificación y actualización de este documento siempre que se detecten cambios sustanciales en las variables del entorno, con el objeto de poder identificar y mitigar a tiempo grandes riesgos.

## Matriz de Riesgos

| Probabilidad | Impacto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| Muy Alta | I | B | M | A | A |
| Alta | I | B | M | M | A |
| Media | I | B | B | M | A |
| Baja | I | I | I | B | M |
| Muy Baja | I | I | I | I | B |
| I = Insignificante |  |  |  |  |  |
| B = Bajo |  |  |  |  |  |
| M= Medio |  |  |  |  |  |
| A = Alto |  |  |  |  |  |

## Matriz de Riesgos Puntuada

|  |  | Impacto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Probabilidad |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| Muy Alta | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 5,4 | 9 |
| Alta | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 4,2 | 7 |
| Media | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 5 |
| Baja | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 3 |
| Muy Baja | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1 |

## Parámetros de Riesgo

| Tipos de impactos | Descripción |
| --- | --- |
| Insignificante | Sería un impacto muy poco relevante para el proyecto, solo serían un par de días de retraso solucionar este impacto negativo en el peor de los casos Rango Numérico = 0.01 -1 |
| Bajo | Sería un impacto poco relevante para el proyecto, serían entre 7 días y 14 días de retraso solucionar este impacto negativo Rango Numérico = 1 – 2 |
| Medio | Sería un impacto relevante para el proyecto, serian entre 15 días y 30 días de retraso solucionar este impacto negativo Rango Numérico = 2 – 4.5 |
| Alto | Sería un impacto catastrófico para el proyecto, serian entre 30 días y 60 días de retraso solucionar este impacto negativo e incluso puede llevar a la cancelación del proyecto Rango Numérico = 4.5 - 10 |

| Tipos de probabilidades | Descripción |
| --- | --- |
| Muy Baja | Tan improbable que la probabilidad de ocurrencia es cercana a cero (0 – 0.1) |
| Baja | Poco probable que ocurra, su probabilidad de ocurrencia esta entre (0.1-0.20) |
| Media | Podría llegar a ocurrir, su probabilidad de ocurrencia esta entre (0.2-0.5) |
| Alta | Posiblemente ocurre, su probabilidad de ocurrencia esta entre (0.5-0.75) |
| Muy Alta | Casi seguro ocurre, su probabilidad de ocurrencia esta entre (0.75 – 0.99) |

## Riesgos Identificados

| ID | Fecha de Ingreso | Ultima Fecha de Recalculo | Versión | Descripción | Categoría | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Exposición | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Que no se disponga de los miembros del equipo a causa de un problema de fuerza mayor | Riesgo de proyecto | 4 | 0.5 | 0.2 | I |
| 2 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Que no se disponga de las herramientas de gestión de proyecto (Rally, Tortoise, Assembla) o de desarrollo (NetBeans, SQLite, Eclipse) o las mismas fallen | Riesgo de proyecto | 12 | 0.05 | 3 | M |
| 3 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Que los requerimientos planteados no sean los esperados por el cliente (productowner o mercado), perjudicando las variables principales del proyecto como el costo, el tiempo y el alcance. | Riesgo de proyecto | 3 | 0.25 | 0.75 | O |
| 4 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Que aparezca un defecto grave en el diseño arquitectónico como la no identificación de un módulo importante o documentación mal efectuada. | Riesgo de producto | 0.5 | 0.3 | 0.15 | I |
| 5 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | No poder implementar como se desea el tipo de red ad-hoc por limitación de concurrencia usuarios a la red. | Riesgo de producto | 5 | 0.1 | 0.5 | I |
| 6 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Sobre asignación de tareas al personal del equipo | Riesgo de proyecto | 5 | 0.5 | 2,5 | M |
| 7 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Falta de comunicación y coordinación en el equipo | Riesgo de proyecto | 10 | 0.6 | 6 | A |
| 8 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Falta de espacio de almacenamiento en herramientas de repositorio | Riesgo de proyecto | 1 | 0.2 | 0.2 | I |
| 9 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Desconocimiento o poco conocimiento por parte del equipo de desarrollo en la utilización de la herramientas | Riesgo de proyecto | 4 | 0.1 | 0.4 | I |
| 10 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | El producto es más grande que lo estimado | Riesgo de proyecto | 6 | 0.25 | 1.5 | B |
| 11 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Un retraso de una tarea retrasa en cascada tareas dependientes | Riesgo de proyecto | 7 | 0.25 | 1.75 | B |
| 12 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Un retraso una línea de investigación y demore las demás tareas dependientes | Riesgo de Proyecto | 6 | 0.1 | 0.6 | I |

# Análisis de Riesgos

| # | Denominación | Probabilidad | Impacto en horas | VME Exposición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No disposición permanente de un miembro | 0.25 | 200 | 50 |
| 2 | Que no se disponga o no funciona de alguna herramienta de gestión de proyecto | 0.05 | 300 | 15 |
| 3 | Requerimientos planteados no sean los correctos | 0.25 | 100 | 25 |
| 4 | Defecto grave en arquitectura del sistema | 0.5 | 50 | 25 |
| 5 | Problemas con implementación de red ad hoc | 0.1 | 250 | 25 |
| 6 | Sobre asignación de personal | 0.5 | 150 | 75 |
| 7 | Falta de comunicación o coordinación de los miembros del equipo | 0.6 | 300 | 180 |
| 8 | Falta de espacio de almacenamiento en herramientas de repositorio | 0.2 | 50 | 10 |
| 9 | Desconocimiento de herramientas a utilizar por parte del equipo | 0.1 | 100 | 10 |
| 10 | El producto es más grande de lo estimado | 0.25 | 300 | 75 |
| 11 | Retraso en una tarea retrasa en cascada tareas dependientes | 0.25 | 100 | 25 |
| 12 | Retraso de una línea de investigación retrasa tareas dependientes | 0.1 | 200 | 20 |

## Planes de Contingencia

### Versión 1.0

Plan de contingencia para riesgo de problemas de redes Ad-Hoc

Para mitigar este riesgo se realizara la línea de investigación de redes en el Sprint 1 necesaria con respecto a las redes ad-hoc para averiguar la factibilidad de esta idea. En caso de no ser posible con la idea se continuara con la línea de investigación en el mismo Sprint y en el siguiente Sprint. El responsable de ejecución de este plan de contingencias será CUNIBERTTI Lucas.

Plan de contingencia para riesgo de subestimar proyecto

Para mitigar este riesgo se realizara una continua estimación de la complejidad de las funcionalidades a desarrollar en cada Sprint.  En el Sprint 0 se realizara una primera estimación de la complejidad y el tiempo de cada funcionalidad que tenga el sistema.El responsable de ejecución de este plan de contingencias será DONNET Matías.

## Versión 2.0

En la segunda estimación de riesgo se desestimaron como riesgos potenciales para el proyecto los riesgos de problemas de redes Ad-Hoc y de subestimar proyecto ya que han sido mitigados de forma correcta a lo largo de los sprints realizados por lo que no se consideran críticos para el proyecto. Sin embargo se re estimamos todos los riesgos que consideramos para el proyecto, en el cual se identificó un nuevo riesgo para el cual se deberá considerar un plan de contingencia.

Plan de mitigación para riesgo de falta de comunicación o coordinación de los miembros del equipo

Para mitigar este riesgo se deberá realizar una dailys meeting más en día de semana una vez que los miembros del equipo hayan terminado el cursado de este año.

## Conclusiones

A lo largo de nuestro estudio de riesgos, hemos realizado la identificación de todos los posibles riesgos que pueden afectar al proyecto Entropy, y su debida cuantificación en horas. También fueron clasificados de acuerdo al impacto que pueden llegar a tener en la duración del proyecto en caso de ocurrencia. Mediante este procedimiento, se han distinguido dos riesgos de importancia: problemas en la gestión de redes ad-hoc y mala estimación del tamaño del producto.

En el presente documento se encuentran detallados los planes de contingencia y el responsable de cada uno, encargado de actuarfrente a la materialización de los riesgos identificados como más relevantes, y de evaluar cambios en su probabilidad de impacto a lo largo del proyecto.

# Informes de Gestión

## Sprint 1

### Sprint Backlog

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Realizar informe de investigación de Redes | 30 | Pendiente |
| Realizar informe de investigación de Windows | 20 | Pendiente |
| Diseñar interfaz inicio | 2 | Pendiente |
| Diseñar interfaz de diseño de examen | 5 | Pendiente |
| Definir el formato del examen (cabecera) | 5 | Pendiente |
| Crear las preguntas del examen de tipo “a desarrollar” | 5 | Pendiente |

### Sprint Review

- User Stories comprometidas y realizadas

| User Story | Completada | Aceptada |
| --- | --- | --- |
| Realizar informe de investigación de Redes | SÍ | SÍ |
| Realizar informe de investigación de Windows | SÍ | SÍ |
| Diseñar interfaz inicio | SÍ | SÍ |
| Diseñar interfaz de diseño de examen | SÍ | SÍ |
| Definir el formato del examen (cabecera) | SÍ | SÍ |
| Crear las preguntas del examen de tipo “a desarrollar” | SÍ | SÍ |

- Métricas

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 67 Story Points

- Diagnóstico: Sobrestimación

- Trabajo no terminado

No aplica.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

1. Responsabilidad para con el cumplimiento de las tareas;

2. Comunicación entre los miembros del Team;

3. Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos.

¿Qué hicimos mal?

1. Sobrestimación de las tareas para el Sprint;

1. Completamos Stories muy sobre el cierre del Sprint;

2. El horario de las Daily Meetings no era adecuado para los miembros del Team.

3. Olvidamos considerar tareas de Testing.

4. Nos falta comprender aún más la herramienta de gestión elegida e utilizarla bajo la filosofía SCRUM.

5. La descripción de las User Stories fue deficiente.

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

1. Comenzar a testear actividades desde el momento en que están Completadas.

Acciones: los responsables del desarrollo deberán actualizar constantemente los estados de sus tareas, y el responsable de Testing deberá comenzar el proceso de testeo ni bien las mismas estén ya implementadas.

Responsables: responsable de Testing del Sprint.

2. Cambiar el horario y frecuencia de Daily Meetings.

Acciones: Además de la Weekly Meeting a realizarse los sábados, las Daily Meetings pasarán a realizarse los martes y jueves a 18:00hs, donde se expondrán los avances en el proyecto y dudas surgidas.

Responsables: Scrum Master.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este primer Sprint fueron:

- Imposibilidad horaria de miembros del team para concurrir a reuniones;

- Falta de experiencia en estimación;

- Falta de filosofía SCRUM.

- Parciales de otras materias debido al cierre del cuatrimestre.

## Sprint 2

### Sprint Backlog - Sprint 2

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Realizar informe de investigación de Testing Automático. | 20 | Pendiente |
| (P) Implementar base de datos. | 15 | Pendiente |
| (P) Guardar el diseño de examen. | 20 | Pendiente |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "múltiple opción con respuesta única". | 8 | Pendiente |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "múltiple opción con varias respuestas". | 8 | Pendiente |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "falso/verdadero sin justificación". | 8 | Pendiente |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "falso/verdadero con justificación". | 8 | Pendiente |
| Faltantes y correcciones Sprint 1 | 5 | Pendiente |

NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

## Review Meeting

- User Stories comprometidas y realizadas

| User Story | Completada | Aceptada |
| --- | --- | --- |
| Realizar informe de investigación de Testing Automático. | SÍ | SÍ |
| (P) Implementar base de datos. | SÍ | SÍ |
| (P) Guardar el diseño de examen. | SÍ | SÍ |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "múltiple opción con respuesta única". | SÍ | SÍ |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "múltiple opción con varias respuestas". | SÍ | SÍ |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "falso/verdadero sin justificación". | SÍ | SÍ |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "falso/verdadero con justificación". | SI | SI |
| Faltantes y correcciones Sprint 1 | SI | SI |

NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Métricas

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 92 Story Points

- Diagnóstico: Rendimiento Adecuado

- Trabajo no terminado

No aplica.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

1. Responsabilidad para con el cumplimiento de las tareas;

2. Comunicación entre los miembros del team;

3. Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las stories constantemente y realizando updates y commits seguidos.

4. Mejora en la estimación de las tareas asignadas.

5. Mejora en la comprensión de la herramienta de gestión Rally.

6.  Implementación de las tareas de testing.

¿Qué hicimos mal?

1. Sobre estimación de las tareas para el Sprint;

2. Nos falta comprender aún más la herramienta de gestión elegida e utilizarla bajo la filosofía SCRUM.

3. Sobrecarga de trabajo para alguno de los miembros del equipo.

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

1. Asignación de tareas de los integrantes para cada sprint.

Acciones: Se planteara una mayor autocrítica por parte de cada integrante de las tareas asignadas a cada uno de ellos con el fin de no sobrecargar a alguno de los integrantes.

Responsables: Todo el equipo de desarrollo.

2. Atención en la planeación del sprint por parte del equipo.

Acciones: Se plantea un mayor compromiso en cuanto el foco de atención por parte de los integrantes del equipo en las reuniones de planeación del sprint.

Responsable: Todo el equipo de desarrollo.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este segundo Sprint fueron:

- Falta de experiencia en estimación.

- Falta de filosofía SCRUM.

- Falta de atención por parte del equipo en la planeación del sprint.

## Sprint 3

### Sprint Backlog - Sprint 3

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear manual de instalación de Release 1 | 6 | Pendiente |
| (P) Crear manual de usuario Release 1 | 6 | Pendiente |
| Realizar exposición de avance del proyecto | 15 | Pendiente |
| (P) ABM Instituciones | 5 | Pendiente |
| (P) ABM Cursos | 5 | Pendiente |
| (P) Actualizar creación de diseños de exámenes | 16 | Pendiente |
| (P) Importar preguntas de exámenes existentes | 16 | Pendiente |
| Faltantes y correcciones Sprint 2 | 5 | Pendiente |

NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

### Review Meeting

- User Stories comprometidas y realizadas

- Sprint Backlog - Sprint 3

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estimación en Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear manual de instalación de Release 1 | 6 |  | Aceptada |
| (P) Crear manual de usuario Release 1 | 6 |  | Aceptada |
| Realizar exposición de avance del proyecto | 15 |  | Aceptada |
| (P) ABM Instituciones | 5 |  | Aceptada |
| (P) ABM Cursos | 5 |  | Incompleta |
| (P) Actualizar creación de diseños de exámenes | 16 |  | Aceptada |
| (P) Importar preguntas de exámenes existentes | 16 |  | Aceptada |
| Faltantes y correcciones Sprint 2 | 5 |  | Aceptada |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Métricas

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 55 Story Points

- Diagnóstico: Actividades subestimadas

- Trabajo no terminado

- Creacion y ejecución de casos de pruebas de ABM de instituciones.

- Caminos alternativos de la User Story importar preguntas de exámenes.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Responsabilidad para con el cumplimiento de las tareas;

- Comunicación entre los miembros del Team;

- Mejora en la estimación de las tareas asignadas;

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Compresión de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

- Correcta distribución de tareas entre lo miembros.

¿Qué hicimos mal?

- Falta de experiencia de Scrum Master;

- Las tareas de interfaces bloqueaban las tareas de backend.

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

1. Prototipar las interfaces en la Sprint Planning.

Acciones: Se generará un bosquejo de las interfaces al momento de determinar las tareas a fin de definir los tipos de datos a necesitarse en cada escenario.

Responsables: Todo el equipo de desarrollo.

2. TDD: Test-Driven Development

Acciones: Los casos de prueba se generaran al comienzo de manera que el desarrollador de la tarea conozca cuáles son los puntos con los que la misma debe cumplir.

Responsable: Todo el equipo de desarrollo.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este primer Sprint fueron:

- Falta de experiencia en desarrollo en equipo.

## Sprint 4

### Sprint Backlog - Sprint 4

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| (P) Crear las preguntas del examen del tipo “relación de columnas” | 10 | Pendiente |
| (P) Crear las preguntas del examen del tipo “numéricas” | 8 | Pendiente |
| (P) Importar preguntas desde exámenes existentes | 8 | Pendiente |
| (P) Crear un red de tipo Ad-hoc a la que mis alumnos se puedan conectar | 9 | Pendiente |
| (A) Crear interfaz de usuario | 10 | Pendiente |
| (A) Obtener en computadora el examen publicado por el profesor | 10 | Pendiente |
| (P) Iniciar toma de exámenes | 20 | Pendiente |
| (P) Crear Gestor de diseño de exámenes | 20 | Pendiente |
| (P) Gestionar el diseño de exámenes (ABM) | 10 | Pendiente |
| Faltantes y correcciones Sprint 3 | 5 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Review Meeting

- User Stories comprometidas y realizadas

- Sprint Backlog - Sprint 4

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estimación en Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| (P) Crear las preguntas del examen del tipo “relación de columnas” | 10 | 10 | Incompleta |
| (P) Crear las preguntas del examen del tipo “numéricas” | 8 | 8 | Incompleta |
| (P) Importar preguntas desde exámenes existentes | 8 | 8 | Aceptada |
| (P) Crear un red de tipo Ad-hoc a la que mis alumnos se puedan conectar | 9 | 9 | Aceptada |
| (A) Crear interfaz de usuario | 10 | 10 | Aceptada |
| (A) Obtener en computadora el examen publicado por el profesor | 10 | 10 | Aceptada |
| (P) Iniciar toma de exámenes | 20 | 20 | Aceptada |
| (P) Crear Gestor de diseño de exámenes | 20 | 20 | Aceptada |
| (P) Gestionar el diseño de exámenes (ABM) | 10 | 10 | Aceptada |
| Faltantes y correcciones Sprint 3 | 5 | 5 | Aceptada |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

- Métricas

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 65 Story Points

- Diagnóstico: Actividades subestimadas

- Trabajo no terminado

- Creación y ejecución de casos de pruebas de Tomar examen

- Modificar GUI para datos obligatorios

- Ejecutar Test Case de preguntas de tipo numéricas y relación de columnas

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Compresión de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

- Responsabilidad para con el cumplimiento de las tareas;

¿Qué hicimos mal?

- Mejora en la estimación de las tareas asignadas;

- Correcta distribución de tareas entre lo miembros;

- Comunicación entre los miembros del Team.

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Ejercer un mayor control en la distribución de las tareas

Detener al momento de la distribución a los miembros que se estén queriendo agregar  demasiadas tareas.

- Estimar usando experiencias pasadas durante el proyecto

Estimar con un criterio más realista sin dejarse llevar por los buenos resultados de los sprints anteriores.

- Comunicarse mas sobre el estado de las tareas y comunicar cuando se crea que no se termina una actividad:

Comunicarse de mejor forma para comunicar cuando se crea que una actividad no se termina.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este cuarto Sprint fueron:

- Unos de los miembros se sobrecargo de actividades y no llego a terminar.

- Las actividades se estimaron con un criterio demasiado optimista.

## Sprint 5

### Sprint Backlog - Sprint 5

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| (P) Notificar cuando algún alumno pierde la conexion | 8 | Pendiente |
| (A) Crear interfaz de modulo | 15 | Pendiente |
| (A) Obtener el examen publicado por el profesor | 10 | Pendiente |
| (A) Visualizar el examen a resolver | 15 | Pendiente |
| (A) Contestar las preguntas del examen | 5 | Pendiente |
| (A) Guardar avance del examen a medida que conteste una pregunta o cuando lo desee | 8 | Pendiente |
| (P) Gestionar conexiones y maquinas conectadas | 20 | Pendiente |
| Actualizar modelos de dominios de Alumno y Profesor | 10 | Pendiente |
| Faltantes y correcciones Sprint 4 | 10 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Review Meeting

- User Stories comprometidas y realizadas

- Sprint Backlog - Sprint 5

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estimación en Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| (P) Notificar cuando algún alumno pierde la conexión | 8 |  | Aceptada |
| (A) Crear interfaz de modulo | 15 |  | Aceptada |
| (A) Obtener el examen publicado por el profesor | 10 |  | Aceptada |
| (A) Visualizar el examen a resolver | 15 |  | Aceptada |
| (A) Contestar las preguntas del examen | 5 |  | Aceptada |
| (A) Guardar avance del examen a medida que conteste una pregunta o cuando lo desee | 8 |  | Incompleta |
| (P) Gestionar conexiones y maquinas conectadas | 20 |  | Incompleta |
| Actualizar modelos de dominios de Alumno y Profesor | 10 |  | Aceptada |
| Faltantes y correcciones Sprint 5 | 10 |  | Aceptada |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

- Métricas

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual:79 Story Points

- Diagnóstico: Actividades sobreestimadas

- Trabajo no terminado

- Creación y ejecución de casos de pruebas de Tomar examen

- Modificar GUI para datos obligatorios

- Ejecutar Test Case de preguntas de tipo numéricas y relación de columnas

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Compresión de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

¿Qué hicimos mal?

- Terminas historias sobre la fecha

- Presentación de código

- Definir mal las tareas, separar backend de implementación de modelo

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Escribir las historias incluyendo:

Descripción detallada, categorías [Documentación, modelos, backend.general, frontend.gui].

- Mayor control sobre historias Estimar usando experiencias pasadas durante el proyecto

Agregar reunión de grupo semanal donde asistan todos los integrantes los Sabados a las 15 horas.

- Comunicarse más sobre el estado de las tareas y comunicar cuando se crea que no se termina una actividad:

Comunicarse de mejor forma para comunicar cuando se crea que una actividad no se termina.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este quinto Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

## Sprint 6

### Sprint Backlog - Sprint 6

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Actualizar Manual de usuario de Docente | 6 | Pendiente |
| Crear Manual de usuario de Alumno | 6 | Pendiente |
| Actualizar manual de instalación | 3 | Pendiente |
| Realizar exposición Final | 10 | Pendiente |
| Crear diagrama de componentes de hardware o despliegue | 3 | Pendiente |
| Recuperar todos los exámenes de mis alumnos y guardarlos | 15 | Pendiente |
| Visualizar el examen a resolver | 5 | Pendiente |
| Contestar las preguntas del examen | 8 | Pendiente |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 | Pendiente |
| Faltantes y correcciones Sprint 5 | 20 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Review Meeting

- Sprint Backlog - Sprint 6

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estimación en Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualizar Manual de usuario de Docente | 6 |  | Aceptada |
| Crear Manual de usuario de Alumno | 6 |  | Aceptada |
| Actualizar manual de instalación | 3 |  | Aceptada |
| Realizar exposición Final | 10 |  | Aceptada |
| Crear diagrama de componentes de hardware o despliegue | 3 |  | Aceptada |
| Recuperar todos los exámenes de mis alumnos y guardarlos | 15 |  | Incompleta |
| Visualizar el examen a resolver | 5 |  | Aceptada |
| Contestar las preguntas del examen | 8 |  | Aceptada |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 |  | Incompleta |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

- Métricas (En este sprint no se generaron métricas adecuadas sobre el rendimiento del equipo por falta de uso de la herramienta de gestión de sprint)

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual:50 Story Points

- Diagnóstico: Actividades sobreestimadas

Verde: Tareas aceptadas en el sprint

Rojo: Tareas No aceptadas en el sprint

- Trabajo no terminado

- Recuperar todos los exámenes de alumnos y guardarlos.

- Guardar una copia de la resolución del examen.

### Restrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas.

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

- Cumplimiento en tiempo y forma de tareas pendientes.

- Uso de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Comunicarse más sobre el estado de las tareas y comunicar cuando se crea que no se termina una actividad:

Seguir mejorando la forma de comunicarse de mejor forma para comunicar cuando se crea que una actividad no se termina.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este sexto Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- La causa principal de todos los problemas fue que el equipo se encontró muy exigido con las actividades de fin de cursado.

## Sprint 7

### Sprint Backlog - Sprint 7

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documentación de sprint 7 | 8 | Pendiente |
| Realizar reléase 2 | 5 | Pendiente |
| Completar corrección automática | 10 | Pendiente |
| Ejecutar test case de todos los sprint | 20 | Pendiente |
| Corrección de bugs | 12 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del Profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Retrospective Meeting

- Sprint Backlog - Sprint 7

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estimación en Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear documentación de sprint 7 | 8 |  | Incompleto |
| Realizar reléase 2 | 5 |  | Aceptada |
| Completar corrección automática | 10 |  | Aceptada |
| Ejecutar test case de todos los sprint | 20 |  | Aceptada |
| Corrección de bugs | 12 |  | Aceptada |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

- Métricas (En este sprint no se generaron métricas adecuadas sobre el rendimiento del equipo por falta de uso de la herramienta de gestión de sprint)

Sprint Burndown

Velocity

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 6 Story Points

- Diagnóstico: Sprint para solucionar problemas y testeo

Verde: Tareas aceptadas en el sprint

Rojo: Tareas No aceptadas en el sprint

- Trabajo no terminado

- Recuperar todos los exámenes de alumnos y guardarlos.

- Guardar una copia de la resolución del examen.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas

- Cumplimiento en tiempo y forma de tareas pendientes.

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

- Uso de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Capacitarse en la actualización de Rally:

Dedicar tiempo de la sprint planning del sprint 8 para capacitarse en el uso de la herramienta de gestión.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este séptimo Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- La causa principal de todos los problemas fue que el equipo se encontró muy exigido con las actividades de fin de cursado.

## Sprint 8

### Sprint Backlog - Sprint 8

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| (P) Permitir anular el examen a un alumno en particular. | 10 | Pendiente |
| Actualizar manuales | 8 | Pendiente |
| Hacer documentación de sprint 8 | 8 | Pendiente |
| Hacer documentación faltante. | 20 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

### Review Meeting

- Sprint Backlog - Sprint 8

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| (P) Permitir anular el examen a un alumno en particular. | 10 |  |
| Actualizar manuales | 8 |  |
| Hacer documentación de sprint 8 | 8 |  |
| Hacer documentación faltante. | 20 |  |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

- Métricas (En este sprint no se generaron métricas adecuadas sobre el rendimiento del equipo por falta de uso de la herramienta de gestión de sprint)

Sprint Burndown

Velocity

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 39 Story Points

- Diagnóstico: Sprint para solucionar problemas y testeo

Verde: Tareas aceptadas en el sprint

Rojo: Tareas No aceptadas en el sprint

- Trabajo no terminado

- Recuperar todos los exámenes de alumnos y guardarlos.

- Guardar una copia de la resolución del examen.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Definición de tareas de completas

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

- Uso de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

- Incumplimiento de tareas del sprint

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Comprometerse más entre los miembros del equipo :

Que todos los miembros del equipo dediquemos mas tiempo a las actividades de cada uno y no dejarse estar con las mismas.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este octavo Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- La causa principal de todos los problemas fue que el equipo se encontró muy relajado luego de las vacaciones y los exámenes.

## Sprint 9

### Sprint Backlog - Sprint 9

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documentación del Sprint 9 | 4 | Pendiente |
| Permitir corregir una tras otra todas las respuestas de correción no automática aún no calificadas de un examen. | 12 | Pendiente |
| Permitir al profesor cargar sus datos: nombre, apellido, legajo, foto, email, descripción. | 10 | Pendiente |
| Permitir al alumno cargar sus datos: nombre, apellido, legajo, foto, email, descripción. | 10 | Pendiente |
| Permitir al profesor ver los datos de cada alumno al tomar el examen (opción: "ver más" en la tabla). | 10 | Pendiente |
| Permitir al alumno ver los datos del profesor. | 11 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Review Meeting

- Sprint Backlog - Sprint 9

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documentación del Sprint 9 | 4 |  |
| Imprimir el diseño de examen en papel | 8 |  |
| Exportar el examen mediante en formato digital (PDF). | 8 |  |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC. | 20 |  |
| Visualizar mis parciales resueltos con las correcciones del profesor. | 8 |  |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 |  |
| Guardar resolución como PDF. | 15 |  |
| Generar una vista previa del diseño de examen. | 20 |  |
| Exportar una resolución particular con sus correcciones por email (generar un pdf y enviarlo). | 16 |  |
| Exportar todas las resoluciones con sus correcciones de un examen por email (enviar un pdf por cada resolución del examen a cada alumno). | 16 |  |
| Permitir corregir una tras otra todas las respuestas de correción no automática aún no calificadas de un examen. | 12 |  |
| Permitir al profesor cargar sus datos: nombre, apellido, legajo, foto, email, descripción. | 10 |  |
| Permitir al alumno cargar sus datos: nombre, apellido, legajo, foto, email, descripción. | 10 |  |
| Permitir al profesor ver los datos de cada alumno al tomar el examen (opción: "ver más" en la tabla). | 10 |  |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

- Métricas (En este sprint no se generaron métricas adecuadas sobre el rendimiento del equipo por falta de uso de la herramienta de gestión de sprint)

Sprint Burndown

Velocity

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 52 Story Points

- Diagnóstico: Sprint sobreestimado y con problemas

Verde: Tareas aceptadas en el sprint

Rojo: Tareas No aceptadas en el sprint

- Trabajo no terminado

- Recuperar todos los exámenes de alumnos y guardarlos.

- Guardar una copia de la resolución del examen.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

- Uso de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

- Incumplimiento de tareas del sprint

- Falta de comunicación entre los miembros del team

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Utilización constante de Rally:

Dedicar tiempo más tiempo al uso de la herramienta Rally para tener una mejor idea de cómo se está en el sprint

- Agregar reunión para mayor comunicación

Agregar una reunión por skype los Lunes a las 22 horas para agregar una mayor comunicación entre los miembros y tener un mayor seguimiento del proyecto

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este noveno Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- Uno de los miembros del team perdió el equipo de trabajo por lo que no pudo realizar sus tareas, a su vez estas tareas demoraron otras tareas de otros miembros.

## Sprint 10

### Sprint Backlog - Sprint 10

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documentación del Sprint 10 | 4 | Pendiente |
| Imprimir el diseño de examen en papel | 8 | Pendiente |
| Exportar el examen mediante en formato digital (PDF). | 8 | Pendiente |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC. | 20 | Pendiente |
| Visualizar mis parciales resueltos con las correcciones del profesor. | 8 | Pendiente |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 | Pendiente |
| Guardar resolución como PDF. | 15 | Pendiente |
| Generar una vista previa del diseño de examen. | 20 | Pendiente |
| Exportar una resolución particular con sus correcciones por email (generar un pdf y enviarlo). | 16 | Pendiente |
| Exportar todas las resoluciones con sus correcciones de un examen por email (enviar un pdf por cada resolución del examen a cada alumno). | 16 | Pendiente |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC. | 18 | Pendiente |
| Agregar información adicional a una pregunta (imagen o archivo). | 15 | Pendiente |
| Generar estadisticas por curso | 8 | Pendiente |
| Ver estadísticas del alumno. | 8 | Pendiente |
| Permitir la conexión automática. | 8 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Review Meeting

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documentación del Sprint 10 | 4 | Incompleto |
| Imprimir el diseño de examen en papel | 8 | Incompleto |
| Exportar el examen mediante en formato digital (PDF). | 8 | Incompleto |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC. | 20 | Incompleto |
| Visualizar mis parciales resueltos con las correcciones del profesor. | 8 | Incompleto |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 | Incompleto |
| Guardar resolución como PDF. | 15 | Incompleto |
| Generar una vista previa del diseño de examen. | 20 | Incompleto |
| Exportar una resolución particular con sus correcciones por email (generar un pdf y enviarlo). | 16 | Incompleto |
| Exportar todas las resoluciones con sus correcciones de un examen por email (enviar un pdf por cada resolución del examen a cada alumno). | 16 | Incompleto |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC. | 18 | Incompleto |
| Agregar información adicional a una pregunta (imagen o archivo). | 15 | Incompleto |
| Generar estadisticas por curso | 8 | Incompleto |
| Ver estadísticas del alumno. | 8 | Incompleto |
| Permitir la conexión automática. | 8 | Incompleto |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

- Métricas (En este sprint no se generaron métricas adecuadas sobre el rendimiento del equipo por falta de uso de la herramienta de gestión de sprint)

Sprint Burndown

Velocity

Grafico no disponible en Rally

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Definición de tareas de completas

¿Qué hicimos mal?

- No terminar historias de usuario

- Uso de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

- Incumplimiento de tareas del sprintFalta de comunicación entre los miembros del team

- Se utilizó correctamente del repositorio, pero no se actualizo los estados de las Stories constantemente y no se realizaron updates y commits seguidos;

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Cambiar la herramienta de gestión de Scrum:

No funciona la gestión del proyecto de Scrum por Rally, apartir del próximo sprint se utilizara Excel para la gestión.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este decimo Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- Mala gestión del equipo y falta de compromiso

# Informes de Reunion

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana: 11/05/2014 al 17/05/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Estudio Inicial, Calendarización, WBS. Avances en Plan de Riesgos, Plan de Configuración, Plan de Testing y Product Backlog. Armado de repositorio. Preparación de la exposición del Estudio Inicial. |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Estudio Inicial, Calendarizacion, WBS, Diccionario de WBS. |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Correcciones del estudio inicial y WBS, correciones de la calendarización. Avances sobre el product backlog. Temas a presentar en la exposición del estudio inicial. |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana: 18/05/2014 al 24/05/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Avances en Plan de Riesgos, Plan de Configuración, Plan de Testing y Product Backlog. Armado de la estructura del repositorio. Creación del entorno de desarrollo. Avances sobre los artefactos del producto. Avances en la matriz de trazabilidad. |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Plan de configuración, Plan de riesgos, Plan de Testing, Product Backlog, Matriz de trazabilidad. |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Avances sobre el product backlog para priorizarlo y estimarlo, comentarios sobre la gestión de la configuración. |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana: 25/05/2014 al 31/05/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Priorizacion del Product Backlog. Estimacion de User Stories. Asignacion de tareas a los distintos integrantes del equipo |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Avances sobre el product backlog para priorizarlo y estimarlo, comentarios sobre la la daily meeting y uso de herramienta de gestion de proyecto (Rally) |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana: 01/06/2014 al 07/06/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Avance de tareas asignadas por parte de los integrantes. |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Avance de burndown chart parcial |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Avances sobre el product backlog, comentarios sobre la weekly meeting |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 8/06/2014 al 14/06/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Avances sobre diagrama de clases del sprint, prototipos de interfaz de la funcionalidad crear examen, lineas de investigacion de redes y windows |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Prototipos de interfaz y avances de lineas de investigacion redes y windows |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Actividades y aspectos a considerar en el cierre de sprint. Documentos a presentar con el cierre de sprint |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 15/06/2014 al 22/06/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Cierre de sprint 1: retrospective , review. Sprint planning sprint 2, publicacion de documentos |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Prototipos de interfaz, lineas de investigacion redes y windows e informe de reunion retrospective |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Sprint review con profesores Zohil y Jaime |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |
|  | Deben armar el documento de Review con el sprint backlog, resultados, definición o identificación de desables y No Planificados, graficos de burndown chart, etc. |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 22/06/2014 al 28/06/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Modelado DER, Modelado de dominio, correccion matriz de trazabilidad, actividades de sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Modelo DER, Modelo de dominio, Matriz de trazabilidad Sprint 1, Informe de review Sprint 1 |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 29/06/2014 al 05/07/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Terminar linea de investigacion de testing automatico, realizacion las historias de usuario restantes. Realizacion de Sprint Restrospective y review |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Sprint Restrospective y Sprint Review. Linea de investigacion de testing automatico y modelo de dominio Actualizado |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | No se realizo por no tener clases en semana de Turno de examen. Fin de Sprint 2, comienzo de proximo Sprint 04/08 |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 27/07/2014 al 02/08/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Linea de investigacion de Testing Automatico, Retrospective de Sprint 02, Sprint Review y finalizacion de actividades del sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Sprint Restrospective y Sprint Review. Linea de investigacion de testing automatico |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Presentacion de funcionalidades terminadas del sprint y Modificacion de planificacion |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 03/08/2014 al 09/08/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Sprint Planning sprint 03 y correccion de calendario |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Sprint Backlog |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Demora por tema de poca division de tarea en diseño de interfaz. Subir product backlog a dropbox |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 10/08/2014 al 16/08/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Archivo de Product Backlog actualizado y avances en las actividades del sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Product Backlog |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Cambios en el product backlog para hacerlo más facil encontrar los estados de las user stories, consultas sobre exposicion siguiente clase y reporte de avances de sprint 03 |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 17/08/2014 al 23/08/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Cierre de actividades de sprint y release y preparacion de segunda presentacion |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Feriado |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Feriado |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 24/08/2014 al 30/08/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Preparacion de segunda exposicion y actividades para finalizar sprint 03 |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Funcionalidad Termina de sprint 03, sprint review, sprint retrospective de sprint 03, manuales de release y diagrama de despliegue |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Impresiones de la presentacion |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |
| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 31/08/2014 al 06/09/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Sprint Planning Sprint 04, Comienzo de actividades del sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Sprint Planning, Demostracion de Release 1 |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Comentarios acerca del release 1 tanto del aprendizaje realizado durante el mismo como de las funcionalidades desarrolladas |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 07/09/2014 al 13/09/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Presentacion de release a Product Owner y avance de tareas de sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Experiencias de la reunion con el product owner y estado de desarrollo de actividades del sprint. |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 14/09/2014 al 20/09/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Finalizacion de actividades del sprint 04 |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Sprint review 04 y retrospective de sprint 04 |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Experiencia del ultimo sprint Problemas y aciertos, documentos necesarios para regularidad y proximas actividades del proyecto |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 21/09/2014 al 27/09/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Reunion de grupo para determinar compartamiento de conexión de redes entre Modulo de alumno y docente, avance en actividades de actualizacion de modelos de clases de los Modulos Alumno y Docente y bosquejo de impacto ambiental |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | No hubo asistencia a clases en acuerdo entre docente y equipo |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Comportamiento de Conexión entre modulos de alumno y docente |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 28/09/2014 al 4/10/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Finalizacion de actividades del Sprint 05, reunion de sprint retrospective y preparacion de documentacion de fin de sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Feriado |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Feriado |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 5/10/2014 al 12/10/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Inicio de Sprint 06, Sprint Planning 06 y comienzo de actividades de sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Modelos de dominio de Modulo de alumno y modulo de docente,Retrospective 05, Informe de impacto ambiental, avances en funcionalidades y sprint backlog |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Situacion actual del equipo y problemas presentados durantes el Sprint 05, trabajos necesarios a realizar, correcciones posibles al sprint y documentacion necesaria a presentar. |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 19/10/2014 al 26/10/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matias | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | Jose | Ruiz Lopez | 55230 |
|  | Gaston | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Avance en desarrollo de documentacion de faltante, completado de manuales de release 2, avance interfaces del modulo de alumno, actualizacion de plan de gestion de riesgo y actualizacion de diagrama de clases de alumnos |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Impacto ambiental, manual de usuario de modulos de Alumno y Docente, manual de instalacion, Diagramas de estados, Diagramas de comunicación |  |  |
|  | Temas abordados en la reunion: |  |  |
|  | Consulta sobre documentacion faltante para regularidad, Consulta sobre temas a abordar en la ultima exposicion, estructura de codigo de mensajes, resolucion de dudas de documentacion faltante para regularidad |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Proxima reunion: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

# Línea de Investigación de Testing Automático

## Introducción

Este informe de investigación tiene como objetivo principal entender el funcionamiento de los procesos principales que se ejecutan en el Sistema Operativo Windows de Microsoft que hacen a la seguridad del sistema.

Con este informe de investigación se pretende conocer aspectos fundamentales de la seguridad manejada en el Sistema operativo Windows en términos de limitación en las operaciones que se pueden realizar.

Se desea conocer cómo podemos desde un lenguaje de programación en particular (Java) acceder a distintos privilegios del sistema a fin de controlarlo desde una aplicación, para esto se hará foco en los principales comandos, funciones, archivos y procesos que hacen a la seguridad en Windows y como estos deben ser manejados para no causar fallas en el sistema.

## Contenido

##### Testing Automático

Cuando hablamos de pruebas automatizadas nos estamos refiriendo a: un método de ejecutar una prueba sin intervención humana, que de lo contrario lo requeriría

##### ¿Porque Automatizar?

La principal razón es el tiempo y con las pruebas automatizadas se puede reducir el tiempo de las pruebas. Además al automatizar las actividades comunes que no requieren de inteligencia humana, los testers reales pueden dedicar mayor tiempo a pruebas más críticas y caminos más elaborados dejando los caminos básicos a las pruebas automatizadas.

Beneficios

- Rapidez: Las herramientas de testing automatizado corren las pruebas significativamente más rápido que los testers humanos.

- Fiabilidad: Las pruebas ejecutan precisamente las mismas operaciones cada vez que se ejecutan, eliminando el error humano.

- Repetición: Se puede testear cómo reacciona el soft bajo repetidas ejecuciones de las mismas operaciones.

- Programable: Se pueden programar pruebas sofisticadas y complejas que muestren información oculta de la aplicación.

- Reusabilidad: Se pueden reusar los scripts con pruebas automatizadas, las funciones, etc...

Desventajas

- Las herramientas de testing automatizado no pueden medir la usabilidad de una aplicación.

- Se requieren conocimientos en programación para poder adaptar los scripts automatizados a los requerimientos.

- El mantenimiento de los scripts puede ser muy costoso.

El error más común en los intentos de automatización es intentar automatizar todo, así que la recomendación aquí es NO INTENTAR AUTOMATIZAR TODOS LOS CASOS DE PRUEBA. Teniendo una visión del negocio y también de la estructura interna del sistema se debe decidir cuales casos de prueba que se automatizarán. Algunas de los factores a tener en cuenta son:

- ¿cuáles casos de prueba se necesitarán correr más veces durante el proyecto? Típicamente aquellos casos de prueba asociados al núcleo de la aplicación se pueden construir al principio del proyecto y luego sirven (adaptándolos cuando sea necesario) para el resto de la vida del sistema.

- ¿cuáles casos de prueba conllevan mucha dedicación humana y son repetitivos? Hay veces que un caso de prueba requiere de un trabajo tedioso para configurar el ambiente de prueba y luego ejecutar el caso de prueba. Estos casos de prueba es bueno automatizarlos para liberar el recurso humano y que pueda dedicarse a otros casos más desafiantes.

- ¿qué funcionalidades son críticas para el cliente/usuario? Aquellas funcionalidades que tienen que andar si o si en cada entrega generalmente es interesante incluirlas en los casos automatizados.

- ¿qué costo tienen asociado la automatización del caso de prueba? Hay casos de prueba que son muy difíciles de automatizar, ya sea porque hay que realizar validaciones visuales complejas o por otras razones. Por este motivo si el costo de su automatización es grande hay veces que es mejor dejarlo para ser ejecutado manualmente.

Teniendo en cuenta estas características se puede ponderar cada caso de prueba en base a cada una de ellas para luego hacer un ranking o priorizar los casos de prueba a automatizar.

##### Comparación Testing Manual vs Testing Automático

| Testing Automatizado | Testing Manual |
| --- | --- |
| Pros: - Si se tienen que correr un juego de pruebas repetidamente, la automatización será de muchísima ayuda. - Nos permite correr las pruebas automatizadas sobre un código que cambia frecuentemente reduciendo el tiempo insumido en las pruebas de regresión. - Permite realizar matrices de pruebas combinando diferentes lenguajes con diferentes SO. - Permite realizar pruebas en paralelo en una o varias máquinas. | Pros: - Si el caso de prueba sólo se ejecuta dos veces ante un cambio en la codificación, probablemente debería ser una prueba manual antes que automatizada ya que el costo es mayor al beneficio. - Permite al tester ampliar más las pruebas durante la ejecución del caso de prueba. Encontrando más bugs ya que el tester puede inventar combinaciones impensadas mientras navega la aplicación y ante diversas situaciones. |
| Contras: - El esfuerzo inicial es mayor. La creación del script automatizado puede ser más costoso que la creación del caso de prueba para ejecución manual. - No se pueden (o puede ser muy costoso) automatizar referencias visuales como colores o ubicación en pantalla de objetos. | Contras: - Las pruebas manuales pueden consumir demasiado tiempo - Cada vez que hay un cambio en la aplicación el tester debe correr las pruebas de regresión. Ante reiterados cambios, el tester puede llegar a correr demasiadas veces las pruebas de regresión, reduciendo su capacidad de encontrar errores. |

##### Posibles Herramientas para testing automatizado de test unitario

Junit

JUnit es un framework que permite realizar la ejecución de clases Java de manera controlada, para poder evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de la clase se comporta como se espera. Es decir, en función de algún valor de entrada se evalúa el valor de retorno esperado; si la clase cumple con la especificación, entonces JUnit devolverá que el método de la clase pasó exitosamente la prueba; en caso de que el valor esperado sea diferente al que regresó el método durante la ejecución, JUnit devolverá un fallo en el método correspondiente.

JUnit es también un medio de controlar las pruebas de regresión, necesarias cuando una parte del código ha sido modificado y se desea ver que el nuevo código cumple con los requerimientos anteriores y que no se ha alterado su funcionalidad después de la nueva modificación.

El propio framework incluye formas de ver los resultados (runners) que pueden ser en modo texto, gráfico (AWT o Swing) o como tarea en Ant.

En la actualidad las herramientas de desarrollo como NetBeans y Eclipse cuentan con plug-ins que permiten que la generación de las plantillas necesarias para la creación de las pruebas de una clase Java se realice de manera automática, facilitando al programador enfocarse en la prueba y el resultado esperado, y dejando a la herramienta la creación de las clases que permiten coordinar las pruebas.

Selenium

Selenium es un entorno de pruebas de software para aplicaciones basadas en la web. Selenium provee una herramienta de grabar/reproducir para crear pruebas sin usar un lenguaje de scripting para pruebas (Selenium IDE). Incluye también un lenguaje específico de dominio para pruebas (Selanese) para escribir pruebas en un amplio número de lenguajes de programación populares incluyendo Java, C#, Ruby, Groovy, Perl, Php y Python.

seeTest Automation

Herramienta de testing automático para iOS, Android, Blackberry y windows Phone

|  | Junit | Selenium | SeeTestAutomation |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramienta gratuita |  |  |  |
| Integración con Netbeans |  |  |  |
| Testing de aplicaciones escritorio |  |  |  |
| Testing de aplicaciones web |  |  |  |
| Testing de aplicaciones móviles |  |  |  |

Por la imposibilidad de brindar los servicios requeridos para el proyecto por parte de las herramientas Selenium y seeTestAutomation se decidió descartarlos como posibles herramientas de testing automático. Se continuara la investigación sobre la herramienta JUnit para las pruebas unitarias del proyecto.

##### Herramienta para gestión de testing

IBM rational Functional Tester

IBM Rational Functional Tester es una herramienta para la realización de pruebas funcionales y de regresión automatizadas. Este software proporciona funciones de pruebas automatizadas para pruebas funcionales, de regresión, de GUI y basadas en los datos. Rational Function Tester da soporte a diversas aplicaciones, como aplicaciones basadas en web, .Net, Java, Siebel, SAP, basadas en emulador de terminal.

Desventaja Costo de licencia 6440 Euros

Unified functional testing 12.0

Soporta una variedad muy extensa de tecnologías: Java, Sap, Siebel, Visual Basic .Net y Oracle entre muchas otras. Esta Herramienta se basa en el reconocimiento de objetos, aunque se puede utilizar el posicionamiento dentro de una pantalla para la realización de pruebas, así como reconocimiento de texto por OCR.  Al poseer un interfaz amigable y un código de generación de scripts en visual basic se consigue que se aprenda más fácilmente, obteniendo una curva de aprendizaje muy alta desde el primer momento.

TestComplete

TestComplete pertenece a SmartBear software, una compañía que ofrece un amplio repertorio de soluciones para la calidad de software. Si hablamos de TestComplete nos referimos a una herramienta orientada a objetos que soporta una gran cantidad de tecnologías tales como Visual Basic, Delphi, C + + y otras herramientas de desarrollo.

|  | IBM rational Functional Tester | Unified functional testing 12.0 | TestComplete |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración con java |  |  |  |
| Realización de testing de regresión |  |  |  |
| Realización de testing funcional |  |  |  |
| Herramienta gratuita |  |  |  |

Ninguna herramienta para la gestión del testing es factible de usar, aunque varias cumplen con todas las necesidades operativas de testing del proyecto, todas las herramientas tienen un costo de licencia superior a los mil dólares. Por lo que se deberá buscar otra alternativa para realizar por lo menos el conjunto de pruebas de regresión.

##### Como empezar con JUnit

Primero se deberá agregar la librería de JUnit4.10 en Netbeans ya presente en las librerías disponibles por lo menos desde el IDE Netbeans 8.0

Ya con la librería incorporada al proyecto se deberán crear las pruebas unitarias las cuales se crean como cualquier otra clase. En el caso en que no se encuentre en el listado rápido de New (nueva) se deberá acceder a Other (Otros)  y ya adentro se deberá seleccionar la categoría Unit Tests y el tipo de clase JUnit Test.

El código creado con JUnit normalmente va en carpeta aparte para no mezclarse con el código propio de la aplicación.

##### Como utilizar JUnit

Desde su versión 4, se comenzó a utilizar anotaciones en el código de testeo que identifican los métodos que realizan las pruebas. Los métodos de test están normalmente en una clase (clase de testeo) sólo para este fin. El orden de los métodos de test no es tomado en cuenta por JUnit (que lo considera arbitrario) así que un test no debería depender de otros.

Estas anotaciones que están disponibles en JUnit 4 son:

| Anotación | Función |
| --- | --- |
| @Test public void method() | La anotación @Test identifica que un método es un método de test. |
| @Before public void method() | Este método es ejecutado antes de cada test. Este método puede preparar el entorno de test (por ejemplo, leer datos de entrada o inicializar la clase o variables). |
| @After public void method() | Este método es ejecutado después de cada test. Este método puede limpiar el entorno de test (por ejemplo, borrar datos temporales o restablecer valores por defecto). También puede recuperar memoria, limpiando estructuras de memoria costosas. |
| @BeforeClass public static void method() | Este método es ejecutado una vez, antes del comienzo de todos los tests. Se puede usar para realizar actividades intensivas en cuanto al tiempo, por ejemplo para conectarse a una base de datos. Los métodos así anotados necesitan ser definidos como static en JUnit. |
| @AfterClass public static void method() | Este método es ejecutado una vez, después de que todos los tests hayan sido finalizados. Esto puede usarse para realizar tareas de limpieza, por ejemplo, desconectarse de una base de datos. Los métodos así anotados necesitan ser definidos como static en JUnit. |
| @Ignore | Ignora el método de test. Esto es útil cuando el código subyacente ha sido cambiado y el caso de testeo no ha sido adaptado. O si el tiempo de ejecución de este test es demasiado largo como para ser incluido. |
| @Test (expected = Exception.class) | Falla si el método no lanza la excepción esperada. |
| @Test(timeout=N) | Falla si el método toma más de N milisegundos. Esto es útil cuando se tiene aplicaciones críticas en las que es necesaria una alta performance |

Ademas de indicar con la anotación el tipo de función que ejecutara el método, estos deben ser declarados siempre como public void

Ya con los métodos identificados con su respectiva anotación dentro de los métodos de testeo escritos usando JUnit, se usan las llamadas sentencias de aserción (assert). Esto quiere decir que JUnit proporciona métodos estáticos en la clase Assert que nos permiten comprobar si se cumplen las condiciones que decidamos fijar. Estos métodos suelen empezar con la palabra assert y nos permiten especificar el mensaje de error si no se cumple la aserción y el valor esperado. En una aserción se compara dicho valor esperado con el que realmente se produce en la ejecución. Si no coinciden, se lanza una AssertionException. Hay varios métodos de aserción que pueden consultarse en la documentación de la API. Los principales métodos de la clase assert son:

| Método assert() de JUnit | Qué comprueba |
| --- | --- |
| assertTrue(expresión) | comprueba que expresión evalúe a true |
| assertFalse(expresión) | comprueba que expresión evalúe a false |
| assertEquals(esperado,real) | comprueba que esperado sea igual a real |
| assertNull(objeto) | comprueba que objeto sea null |
| assertNotNull(objeto) | comprueba que objeto no sea null |
| assertSame(objeto_esperado,objeto_real) | comprueba que objeto_esperado y objeto_real sean el mismo objeto |
| assertNotSame(objeto_esperado,objeto_real) | comprueba que objeto_esperado no sea el mismo objeto que objeto_real |
| fail() | hace que el test termine con fallo |

Los resultados de la prueba una vez realizada y finalizada se mostraran al lado izquierdo del outputs. Estos resultados incluirán el porcentaje de las pruebas que pasaron la prueba, el tiempo que llevo su realización. Esta pequeña interfaz tiene opciones para su visualización, se pueden elegir que se muestran los distintos tipos de resultados, por ejemplo se puede desmarcar que muestre las pruebas pasadas para que muestre solamente las que fallaron, tuvieron algún error o fueron detenidas, o al revés.

Dentro de las pruebas en las que hubo algun defecto se especifica que tipo de error tuvo y su respectiva linea

Luego de creadas las pruebas unitarias estás se pueden ejecutar cada una individualmente, o ejecutarlas en un conjunto de pruebas mediante un Test Suite

##### Como utilizar Test Suite

Para empezar se debe crear la clase del tipo Test Suite para eso debemos seguir los mismos pasos que para crear un JUnit test, pero dentro del paquete JUnit se deberá elegir el tipo de clase Test Suite

Como veremos en la siguiente imagen este tipo de clases permite ejecutar las diferentes pruebas que contengan dos o más JUnit juntas y así evitar el trabajo engorroso de ejecutar cada JUnit individualmente. Este tipo de clase tiene las mismas anotaciones que la clase de prueba unitaria, por lo que se pueden colocar condiciones iniciales y/o condiciones una vez terminada las pruebas.

Por defecto cuando se crea el Test Suite coloca todas las clases de JUnit que haya en el paquete en el que se crea, para agregar una clase de prueba lo único que hay que es agregar una coma y el nombre de la clase dentro de la llave dentro del método suite classes()

Para quitar una clase de prueba lo único que se debe hacer es quitar el nombre de la llave.

La visualización de resultados es exactamente igual a la de las pruebas unitarias.

Se puede ver que continúa mostrando el porcentaje de pruebas superadas y aquellas que no fueron superadas, los filtros por los que se pueden visualizar algún tipo de resultado y la información de cada prueba.

## Conclusiones

En el trabajo realizado hemos podido entender cómo manejar los testing automáticos referido a las pruebas unitarias y de integración del sistema como así también entendimos cuando se debe realizar esta tarea y cuando es mejor realizar la prueba manual para optimizar nuestro rendimiento en el Proyecto.

En la investigación también se profundizo sobre cómo se debe programar los test unitarios automáticos en la herramienta seleccionada (JUnit) ya que su sintaxis tiene sus detalles particulares del framework con respecto a la programación tradicional.

A pesar de que no se encontró ninguna herramienta que integre todo el proceso de testing, JUnit nos permite realizar la mayor parte de las funciones que necesitamos para ahorrar tiempo en el proyecto como lo son las pruebas unitarias y de regresión de manera automática.

## Anexo

Mocks y Stubs

Por definición, los stubs y los mocks, son fake objects. Es decir, objetos que simulan el comportamiento de un componente real pero pueden ser configurados para simular respuestas en escenarios de testing. Una técnica que se suele emplear a la hora de crear un fake object, es implementar la interface del objeto real en un objeto de prueba sobre el cual tenemos control absoluto. En muchos casos los mocks y los stubs suelen tratarse como si fuesen conceptos intercambiables, pero en la realidad no lo son y están pensados para testear distintos escenarios.

Lineamientos generales para el uso de Stub:

- Se recomienda el uso de Stubs cuando queremos realizar pruebas basadas en estados.

- Los Asserts no se ejecutan sobre el objeto Stub.

- Los Stubs no pueden hacer fallar un test.

- Podría tener más de un Stub por test.

Lineamientos generales para el uso de Mocks:

- Se recomienda el uso de Mocks cuando queremos realizar pruebas basadas en la interacción de objetos. Por ejemplo, que se invoque a un determinado método, ó que se consulte el valor de una determinada propiedad durante la ejecución de un flow de negocios.

- Los Asserts se ejecutan sobre el Mock object.

- Los Mocks si pueden hacer fallar un test.

- Solo debería tener un Mock por test. (Podría tener varios Stubs)