Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Proyecto Final

Documentación de Proyecto

Curso: 5K2

Año de cursado: 2014

Docentes:

- Ing. Zohil, Julio Cesar

- Ing. Jaime, Natalia

- Ing. Liberatori, Marcelo

Integrantes:

- Cunibertti, Lucas (Legajo:57476)

- Donnet, Matías (Legajo:55017)

- Giusto Bilic, Denise (Legajo:55192)

- Ruiz López, José (Legajo: 55230)

Contenido

Presentación del Proyecto	8

Necesidad a Satisfacer	8

Estudio de Mercado	8

Conclusiones	9

Propuesta de Proyecto	10

Objetivo del Proyecto	10

Objetivo del Producto	10

Work Breakdown Structure	12

Disposición de WBS	12

Diccionario de WBS	13

Calendarización	22

Metodología de Desarrollo	22

Roles en el Equipo	22

Calendarización Proyecto	23

Calendarización Sprint 1	23

Calendarización General de sprint	24

Actualización a la fecha de presentación del proyecto	24

Plan de Testing	25

Propósito del Plan	25

Objetivos	25

Alcance	25

Criterios de inicio y finalización	26

Criterios de Inicio	26

Criterios de Finalización	26

Estrategia de Prueba	26

Estrategia General	26

Estrategia de Regresión	26

Criterios de aceptación	26

Criterio de suspensión y reanudación	27

Categorías de resultados de prueba	27

Identificación de la prueba	28

Casos de Prueba	28

Reporte de resultados	29

Errores de prueba	29

Documentación de la prueba	30

Alcance de las pruebas	31

Funcionalidades a ser probadas	31

Estrategia de pruebas	31

Equipo de pruebas	32

Cronograma	33

Ciclo	33

Fecha Desde	33

Fecha Hasta	33

Actividad	33

Responsable	33

Ambiente de Prueba	34

Hardware	34

Software	34

Otros	35

Datos de Prueba	35

Responsabilidades	35

Plantillas de Casos de Prueba	36

Ejemplificación de Casos de Prueba	38

CP Guardar Diseño de Examen - v1.2	38

CP Visualización Examen Alumno - v1.0	46

CP Contestar Respuestas Examen - v1.0	50

Reporte de Ciclo de Prueba N° 1	58

Introducción	58

Test Suite	58

Reporte de resultados	58

Resumen de Defectos	58

Reporte de Ciclo de Prueba N° 2	59

Introducción	59

Test Suite	59

Reporte de resultados	59

Resumen de Defectos	59

Reporte de Ciclo de Prueba N° 3	60

Introducción	60

Test Suite	60

Reporte de resultados	60

Resumen de Defectos	60

Plan de gestión de configuración y normas de desarrollo	62

Propósito del Plan	62

Alcances	62

Repositorios del Proyecto	63

Repositorios del Proyecto – Versión 1.0	63

Repositorio de código	63

Repositorio de archivos	64

Repositorios del Proyecto – Versión 2.0	64

Repositorio de código	64

Repositorio de archivos	65

Productos y Reglas de Nombrado	66

Formato de Documentos	68

Reglas de Desarrollo	68

Desarrollo y programación	68

Norma de backup	69

Creación de línea base	69

Reglas de actualización del repositorio	69

Responsabilidades	69

Informe de impacto ambiental	71

Introducción	71

Desarrollo	71

Conclusión	73

Plan de Riesgo	74

Propósito del Plan	74

Matriz de Riesgos	74

Matriz de Riesgos Puntuada	75

Parámetros de Riesgo	75

Riesgos Identificados	76

Análisis de Riesgos	78

Planes de Contingencia	78

Versión 1.0	78

Versión 2.0	79

Conclusiones	79

Informe de riegos acaecidos	80

Objetivo	80

Riesgos ocurridos	80

Riesgo: Que no se disponga o no funcione alguna herramienta de gestión de proyecto [ID-2]	80

Riesgo: Menor disponibilidad de los integrantes	81

Conclusión	81

Informes de Gestión	82

Sprint 1 (26/05/14 a 15/06/14)	82

Sprint Backlog	82

Sprint Review	82

Retrospective Meeting	83

Sprint 2 (16/06/14 a 05/07/14)	85

Sprint Backlog - Sprint 2	85

Review Meeting	85

Retrospective Meeting	87

Sprint 3 (31/07/14 a 23/08/14)	88

Sprint Backlog - Sprint 3	88

Review Meeting	89

Retrospective Meeting	91

Sprint 4 (25/08/14 a 12/09/14)	92

Sprint Backlog - Sprint 4	92

Review Meeting	93

Retrospective Meeting	95

Sprint 5 (15/09/14 a 03/10/14)	96

Sprint Backlog - Sprint 5	96

Review Meeting	97

Retrospective Meeting	99

Sprint 6 (06/10/14 a 24/10/14)	100

Sprint Backlog - Sprint 6	100

Review Meeting	101

Restrospective Meeting	103

Sprint 7 (27/10/14 a 13/11/14)	104

Sprint Backlog - Sprint 7	104

Retrospective Meeting	105

Retrospective Meeting	106

Sprint 8 (29/12/14 a 16/01/15)	107

Sprint Backlog - Sprint 8	107

Review Meeting	108

Retrospective Meeting	110

Sprint 9 (23/03/15 a 10/04/15)	110

Sprint Backlog - Sprint 9	110

Review Meeting	111

Retrospective Meeting	114

Sprint 10 (13/04/15 a 01/05/15)	115

Sprint Backlog - Sprint 10	115

Review Meeting	116

Retrospective Meeting	118

Sprint 11 (04/05/15 a 29/05/15)	119

Sprint Backlog - Sprint 11	119

Review Meeting	119

Retrospective Meeting	120

Sprint 12 (01/06/15 a 26/06/15)	121

Sprint Backlog - Sprint 12	121

Review Meeting	121

Retrospective Meeting	121

Sprint 13 (30/06/15 a 31/07/15)	122

Sprint Backlog - Sprint 13	122

Review Meeting	123

Retrospective Meeting	123

Sprint 14 (03/08/15 a 28/08/15)	124

Sprint Backlog - Sprint 14	124

Review Meeting	124

Retrospective Meeting	124

Sprint 15 (31/08/15 a 25/09/15)	125

Sprint Backlog - Sprint 15	125

Review Meeting	126

Retrospective Meeting	126

Sprint 16 (29/09/15 a 30/10/15)	127

Sprint Backlog - Sprint 16	127

Review Meeting	127

Retrospective Meeting	127

Sprint 17 (02/11/15 a 27/11/15)	128

Sprint Backlog - Sprint 17	128

Review Meeting	128

Retrospective Meeting	129

Sprint 18 (30/11/15 a 31/12/15)	130

Sprint Backlog - Sprint 18	130

Review Meeting	130

Retrospective Meeting	131

Sprint 19 (04/01/16 a 29/01/16)	131

Sprint Backlog - Sprint 19	131

Review Meeting	132

Retrospective Meeting	133

Conclusión	134

Reuniones con Stakeholders	135

Experiencias con potenciales stakeholders	135

Conclusión	135

Informes de Reunión	136

Línea de Investigación de Testing Automático	158

Introducción	158

Contenido	158

Testing Automático	158

¿Por qué automatizar?	158

Conclusiones	169

Anexo	170

Mocks y Stubs	170

# Presentación del Proyecto

## Necesidad a Satisfacer

Las tecnologías evolucionan sin freno y cada día incursionan más en nuestra cotidianidad. Así, hemos sido testigos del surgimiento y potenciación del fenómeno actualmente conocido como BYOT: Bring Your Own Technology (también BYOD, Bring Your Own Device). Esto no es más que la incorporación de las diferentes tecnologías y dispositivos propios en actividades que antes excedían el espacio personal.

En este marco, las instituciones y organizaciones del ayer desaparecen ante la necesidad de anexar a sus sistemas dispositivos de uso privado y nuevas formas de desarrollo que antes pertenecían a una esfera diferente. Una ejemplificación se da en los empleados de corporaciones que llevan al trabajo sus propios smartphones y laptops, accediendo a las redes empresariales y realizando sus actividades mediante estos artefactos.

El ámbito de la enseñanza no queda exento de estos cambios sociales, y por tanto nacen programas gubernamentales destinados a extender la tecnología a manos de todos. En Argentina se ha desarrollado el plan Conectar Igualdad, el cual distribuye netbooks entre escuelas procurando incorporar los avances tecnológicos a la educación.

Por desgracia, la completa inclusión de la tecnología en las aulas entra en contraposición con el modelo educativo tradicional preponderante en la sociedad moderna, y ante la incapacidad de los profesores en lo que respecta a trabajar mano a mano con los avances tecnológicos y el fenómeno BYOT, se crea una fricción que margina y limita el potencial de los nuevos computadores.

Es para hacer frente a este desaprovechamiento que se origina la idea central de nuestro proyecto.

## Estudio de Mercado

Planeación. Para el desarrollo de este estudio de mercado llevaremos a cabo un sondeo de opinión utilizando Google Formularios, mayormente con preguntas cerradas que guíen al encuestado en sus respuestas, y unas pocas  de opciones abiertas para obtener retroalimentación en preguntas claves.

El objetivo de este sondeo es conocer, para luego analizar, los gustos y preferencias de los estudiantes y docentes con respecto a sistemas computarizados en la educación, para lograr realizar la factibilidad operativa del sistema, determinando si las personas estarían interesadas en adquirir nuestro producto.

La unidad estadística será el individuo, pues evaluaremos las preferencias de cada sujeto en particular.

La encuesta se conforma por preguntas que relevan datos tanto cuantitativos como cualitativos, y se distribuirá mediante redes sociales como Facebook y Twitter. El cuestionario permanecerá abierto durante un plazo de 10 días, comenzando el 19/04 del corriente año.

El grado de detalle de las preguntas no es elevado dado que nuestro producto apunta a ser una solución genérica.

El formato de la encuesta a realizar se encuentra en la sección Anexo, junto con los datos estadísticos extraídos y gráficos correspondientes.

## Conclusiones

Se desarrollaron un total de 89 encuestas. La mayor parte de los encuestados (65%) había alcanzado un nivel de estudios universitario. Además, la mayoría pertenecía a una franja etaria entre los 16 y 25 años (87%). De ellos, el 63% mantenía profesiones relacionadas con el ámbito tecnológico.

Vemos que el 62% de los encuestados posee al menos una computadora portátil para uso personal, seguido por un 17% que posee 2 equipos. El 64% posee al menos un smartphone o tablet y el 22% 2. Esto nos demuestra que la tendencia BYOD es realmente marcada. Nos confirma que actualmente encontramos más dispositivos que personas, sustentando incluso la posibilidad para proyectos futuros de incluir dispositivos móviles al sistema.

El 88% de los encuestados posee Windows en su computadora portátil persona, con lo que debemos asegurarnos que nuestro sistema pueda ser correctamente utilizado en esta plataforma.

Vemos que el 13% de los encuestados lleva frecuentemente su computadora portátil a la institución educativa, mientras que el 48% suele llevarla algunas veces. Sin embargo, el 85% de las personas aseguró que sí llevarían sus equipos a clases si existiese un sistema integral que brindase soporte al desarrollo de la clase.

En cuanto al ámbito de implantación del sistema, un 43% aseguró que sería de mayor utilidad en un ámbito universitario, el 16% se inclinó por el nivel secundario, y el 27% respondió que tal sistema sería de utilidad en cualquier nivel académico.

## Propuesta de Proyecto

Como ha sido recalcado, en la actualidad es común que la mayoría (si no cada estudiante) de una institución educativa tenga su propia computadora portátil, volviendo no óptimos a los procedimientos actuales de enseñanza.

Nos proponemos en particular la creación de un sistema de exámenes presenciales que integre las tecnologías a las aulas en el marco de la filosofía BYOD. El mismo será lo suficientemente genérico para aplicarse a los diferentes niveles de enseñanza, garantizando que el estudiante sólo podrá realizar el examen y no acceder a información adicional mediante la máquina.

El mismo también permitirá la fácil gestión de parciales y estadísticas desde el punto de vista del profesor, facilitando la corrección y otorgándole flexibilidad en el diseño de los exámenes.

El sistema podrá ser integrado en la operatoria normal de la institución, evolucionando en un estándar y una base para el crecimiento posterior de un sistema educativo robusto.

## Objetivo del Proyecto

Desarrollar un producto software aplicable a distintos ámbitos de la enseñanza, promoviendo la integración de nuevas tecnologías en dicho ámbito, cumpliendo en tiempo y forma los objetivos establecidos y administrando eficientemente los recursos en pos de lograr un resultado de calidad óptima.

## Objetivo del Producto

Brindar un entorno didáctico para la interacción profesor/estudiante que permita la realización de diferentes actividades áulicas, de manera que garantice la atención del estudiante en todo momento, mediante el desarrollo de dos módulos de Software, uno a disposición del encargado de la clase, y otro a ser utilizado por el estudiante, interconectados en una arquitectura cliente-servidor.

Alcances del Proyecto

- Realización del estudio de mercado.

- Mitigación de riesgos.

- Investigación técnica.

- Elaboración de calendario.

- Estimación de recursos.

- Elaboración de la propuesta de proyecto.

- Adquisición de las herramientas de gestión de proyecto.

- Elaboración del repositorio.

- Modelar el sistema.

- Diseñar el sistema.

- Implementar el sistema.

- Testear el sistema.

- Difundir el producto.

# Work Breakdown Structure

## Disposición de WBS

## Diccionario de WBS

1.1.1.1: Gestión de Riesgos > Documentar

Identificar los riesgos que pueden ocurrir en el desarrollo de nuestro proyecto, planes acción y contingencia.

1.1.2.1: Trabajo de investigación > Definir líneas de investigación

Identificar las diferentes líneas de investigación necesarias para el proyecto.

1.1.2.2: Trabajo de investigación > Determinar grupos de investigación

Definir los integrantes de cada línea de investigación

1.1.2.3.1: Trabajo de investigación > Investigar sobre Redes de Información > Documentar

Documentar los resultados de la investigación de redes ad hoc

1.1.2.4.1: Trabajo de investigación > Investigar sobre Control de Windows > Documentar

Documentar los resultados de la investigación sobre formas de anular comandos del sistema operativo de Windows desde el entorno de Java.

1.1.2.5.1: Trabajo de investigación > Investigar sobre Control de Linux > Documentar

Documentar los resultados de la investigación sobre los comandos necesarios para brindar las funcionalidades necesarias para el sistema

1.1.2.6.1: Trabajo de investigación > Investigar sobre Seguridad en Redes > Documentar

Documentar los resultados de la investigación sobre métodos y librerías de cifrado necesarias, posibles vectores de ataque y su mitigación, técnicas de confidencialidad e integridad de datos.

1.1.2.7.1: Trabajo de investigación > Investigar sobre Herramientas automáticas de Testing > Documentar

Documentar los resultados de la investigación con la identificación de herramientas alternativas para la gestión del testing acorde a las tecnologías definidas para el proyecto.

1.1.2.8: Trabajo de investigación > Presentar Resultados

Generar un informe con los resultados de las distintas líneas de investigación y sus conclusiones.

1.1.3.1: Métricas > Documentar

Definir métricas a tomar, sus objetivos y establecer cuándo tomarlas. Realizar seguimiento y control de las mismas para poder estimar mejor en las próximas iteraciones del desarrollo.

1.1.4.1: Gestión de Configuración > Documentar

Documentar sobre el repositorio, su estructura, criterios de cambio del mismo, reglas de nombrado, baseline y responsables de cambio. Para dar soporte a los artefactos y el desarrollo del proyecto.

1.1.5.1: Testing > Plan de prueba

Identificar estrategias de prueba a utilizar, estimar recursos disponibles y generar en base a ello el plan de prueba. Aprobar el plan de prueba.

1.1.5.1.1: Testing > Plan de prueba > Definir criterio de aceptación

Identificar los criterios de aceptación que regirán la calidad del producto.

1.1.5.1.2: Testing > Plan de prueba > Documentar

Documentar el plan de prueba y criterios de aceptación. Incorporar los documentos al repositorio según la gestión de configuraciones.

1.1.6.1: Presentaciones > Presentación Inicial

Elaboración del documento de propuesta inicial, diseño de la presentación misma, realización de la presentación, corrección según feedback.

1.1.6.2: Presentaciones > Reporte de avances

Elaboración semanal de los reportes de avance detallando actividades realizadas desde la última reunión.

1.1.6.3: Presentaciones > Presentación Final

Generar la documentación pertinente a la presentación final del proyecto, el diseño de la misma, y la realización de la presentación.

1.1.7.1: Documentación > Calendarización

Estipular un calendario estimado de actividades, sus tiempos de inicio y fin y los responsables de dichas actividades.

1.1.7.2: Documentación > WBS

Generar documento de WBS en el que estarán todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto y producto. Y gestionar sus cambios a lo largo del proyecto.

1.1.7.3: Documentación > Impacto ambiental

Generar un informe de impacto ambiental.

1.1.7.4: Documentación > Plan de Proyecto

Generar y mantener el Plan de Proyecto.

1.1.8.1: Sprint 0 > Sprint Planning

Realizar la Sprint Planning. Definir las user stories que formarán parte del sprint. Estimar el esfuerzo. Documentar.

1.1.8.2: Sprint 0 > Product Backlog

Definir las user stories que formarán parte del desarrollo de todo el sistema. Priorizar las mismas.

1.1.8.3: Sprint 0 > Modelar Arquitectura Base

Diseñar la arquitectura base del sistema, capas, módulos y clases.

1.1.8.4: Sprint 0 > Construir entorno de trabajo

Determinar las tecnologías software involucradas en el desarrollo e implementación, y estandarizar versiones a utilizar. Instalar el entorno de trabajo.

1.1.9.1: Sprint 1 a N > Sprint Planning

Realizar la Sprint Planning. Definir las user stories que formarán parte del sprint. Estimar el esfuerzo. Desarrollar sprint planning y documentar.

1.1.9.2: Sprint 1 a N > Product Backlog

Actualizar el Product Backlog: fragmentar épicas, añadir user stories, modificar user stories, repriorizarlas. Documentar.

1.1.9.3: Sprint 1 a N > Sprint Retrospective

Realizar reunión para definir qué actividades salieron correctamente o no en el sprint.

1.1.9.4: Sprint 1 a N > Sprint Review

Realizar reunión con el product owner mostrando las funcionalidades desarrolladas en el sprint.

1.1.9.5.1: Sprint 1 a N > Test > Realizar pruebas unitarias

Diseñar, ejecutar y controlar las pruebas unitarias de cada user story desarrollada en el sprint.

1.1.9.5.2: Sprint 1 a N > Test > Realizar pruebas de Integración

Diseñar, ejecutar y controlar los resultados de las diversas pruebas de integración de los distintos módulos.

1.1.9.5.3: Sprint 1 a N > Test > Realizar pruebas de Aceptación

Diseñar, ejecutar y controlar los resultados de las diversas pruebas de aceptación.

1.1.9.5.4: Sprint 1 a N > Test > Realizar pruebas de Sistema

Diseñar, ejecutar y controlar los resultados de las diversas pruebas de Sistema.

1.1.9.5.5: Sprint 1 a N > Test > Realizar pruebas de Regresión

Diseñar, ejecutar y controlar los resultados de las diversas pruebas de Regresión.

ENTROPY > PRODUCTO

1.2.1.1: Estudio inicial > Definir alcances del producto

Identificar la funcionalidad del producto y separarla en alcances, definiendo aquellas tareas que no se verán contempladas por el mismo.

1.2.1.2.1: Estudio inicial > Definir Requerimientos > Definir requerimientos funcionales

Identificar la funcionalidad crítica del sistema desde la perspectiva del usuario.

1.2.1.2.2: Estudio inicial > Definir Requerimientos > Definir requerimientos no funcionales

Identificar funcionalidad holística del sistema necesaria de ser implementada.

1.2.1.2.3: Estudio inicial > Definir Requerimientos > Definir restricciones

Identificar restricciones que limitan el desarrollo del producto.

1.2.1.3.1: Estudio inicial > Realizar estudio de mercado > Estudiar sistemas similares

Investigar sistemas que constituyan antecedentes similares a nuestro proyecto.

1.2.1.3.2: Estudio inicial > Realizar estudio de mercado > Identificación de Riesgos asociados

Detectar los principales riesgos a los que podría encontrarse sujeto nuestro proyecto.

1.2.1.3.3.1: Estudio inicial > Realizar estudio de mercado > Estudiar factibilidad > Realizar factibilidad económica

Identificar los factores que influyen en el ámbito económico para la implementación del sistema

1.2.1.3.3.2: Estudio inicial > Realizar estudio de mercado > Estudiar factibilidad > Realizar factibilidad técnica

Identificar los factores que influyen en el ámbito técnico para la implementación del sistema.

1.2.1.3.3.3: Estudio inicial > Realizar estudio de mercado > Estudiar factibilidad > Realizar factibilidad operativa

Identificar los factores que influyen en el ámbito operativo para la implementación del sistema.

1.2.2.1: Sprint 1 a N > Realizar Artefactos

Desarrollar artefactos de arquitectura y soporte como ser diagramas de clase, DER, código, versiones, etc.

1.2.2.2: Sprint 1 a N > Crear Versión de SW

Construir el release correspondiente al sprint.

1.2.2.3.1: Sprint 1 a N > Documentación > Manual de Usuario

Preparar, diseñar y generar el manual de usuario para el uso del sistema.

1.2.2.3.2: Sprint 1 a N > Documentación > Producto

Preparar diseñar y generar el documento de entrega del producto.

1.2.2.3.3: Sprint 1 a N > Documentación > Matriz de Trazabilidad

Preparar, diseñar y mantener la matriz de trazabilidad del software.

1.2.2.3.4: Sprint 1 a N > Documentación > Manual de Instalación

Preparar, diseñar y generar el manual de instalación para la implantación del sistema.

1.2.4.4: Despliegue > Plan de Despliegue

Definir el momento y forma de despliegue, asegurando que el usuario final tendrá toda la información necesaria para recibir el nuevo software adecuadamente y comenzar a usarlo. Documentar generando y manteniendo el Plan de Despliegue.

1.2.4.4: Despliegue > Material de Soporte

Planear y producir el material de soporte al usuario final: manuales de usuario, operaciones y mantenimiento.

1.2.4.4: Despliegue > Software

Crear los scripts de instalación y los artefactos relacionados que ayudaran al usuario final a instalar el producto: release (ejecutables, release notes), resultados de pruebas.

# Calendarización

## Metodología de Desarrollo

El proyecto seguirá una metodología SCRUM, adaptada a las exigencias concretas del team, del proyecto, y la cátedra Proyecto Final, sin faltar a los criterios fundamentales de la metodología ágil.

El rol del Scrum Master será rotativo cada 3 Sprints a fin de poder sacar mayor provecho de esta instancia de aprendizaje que constituye esta cátedra.

Acorde a la metodología SCRUM, se plantean Daily Meetings de no más de 20 minutos a las 18:00hs, y se incluirá una Weekly Meeting de 2 horas los sábados a la misma hora para renovar compromisos y resolver posibles conflictos.

Las reuniones de Sprint Retrospective se realizarán los sábados antes de concluir el Sprint. Tendrán una duración de no más de 3 horas e incluirán la generación de un documento de cambios a realizarse en el próximo Sprint con sus respectivos responsables de control.

Los Sprints tendrán una duración de 21 días, exceptuando el Sprint 0 en el que nos encontramos. Se estiman 15 Sprints totales hasta la conclusión del proyecto y entrega final.

Dado que el proyecto no posee un Product Owner en el sentido estricto del rol, se ha definido un conjunto de docentes pertenecientes a diferentes áreas de la educación, los cuales interactuarán con el sistema y harán sugerencias al respecto.

El método elegido para la estimación de complejidad será Poker Planning.

## Roles en el Equipo

Los roles SCRUM se dividen para el Sprint 0 entre los integrantes del equipo de la siguiente manera:

- CUNIBERTTI, Lucas - Team

- DONNET, Matías - Scrum Master

- GIUSTO, Denise - Team

- NOVES, Gastón - Team

- RUIZ LOPEZ, José - Team

## Calendarización Proyecto

## Calendarización Sprint 1

## Calendarización General de sprint

## Actualización a la fecha de presentación del proyecto

Tras la presentación de contingencias durante el desarrollo del proyecto, la duración del mismo se vio extendida a 19 Sprints, finalizando en febrero de 2016.

La modalidad de aplicación de Scrum fue modificada a partir del décimo Sprint. Los horarios de reuniones fueron actualizados acorde a la nueva agenda de los integrantes del grupo, según las aclaraciones realizadas en las retrospectives de cada Sprint.

# Plan de Testing

## Propósito del Plan

El propósito de este plan es planificar, estructurar y documentar la planificación de las pruebas del sistema Entropy, así como la estrategia a utilizar para su ejecución para detectar errores o defectos en las funcionalidades del sistema.

## Objetivos

El Plan de Pruebas del Sistema especifica los procesos de test y de verificación que se realizaran con el objeto de:

- Identificar defectos y fallas.

- Medir rendimiento.

- Evaluar la calidad

- Determinar el cumplimiento de los requerimientos.

Los objetivos de este plan son:

- Definir y detallar todas las tareas que se desarrollarán para probar el sistema para su entrega final.

- Definir el plan y la persona o grupo responsable de cada tarea.

- Definir las herramientas de prueba y el ambiente necesario a la conducción de las actividades de test.

- Definir los ítems y funcionalidades que serán probados.

## Alcance

El Plan de Pruebas del Sistema es una especificación de los requerimientos funcionales y de calidad que serán probados, del ambiente de testing, de la estrategia de testing, de las responsabilidades y de los criterios de éxito.

El comportamiento de un producto bajo testing será comparado con las especificaciones de los requerimientos que fueron usados para implementar el sistema, incluyendo todos los cambios que han sido aprobados e implementados.

Los casos de prueba y los criterios de éxito serán derivados de este plan general y serán especificados en el documento de Especificaciones de Prueba del Sistema.

El alcance del test del sistema es probar la funcionalidad completa y el rendimiento del sistema Entropy.

## Criterios de inicio y finalización

### Criterios de Inicio

Se manejaran los siguientes criterios de inicio de las pruebas de aceptación:

- Test unitarios realizados y completados para cada componente del sistema.

- Disponer de una línea base del sistema.

### Criterios de Finalización

La prueba finalizará cuando el 90% de los Casos de Prueba hayan arrojado un resultado de éxito.

## Estrategia de Prueba

### Estrategia General

Las pruebas se realizarán con una filosofía bottom-up, comenzando por las pruebas unitarias las cuales estarán a cargo del desarrollador, basadas en JUnits y deberán encontrarse pasadas al momento de ejecutar los Casos de Prueba. Luego seguirán las pruebas de integración y sistema.

### Estrategia de Regresión

Las pruebas de regresión se realizarán sobre funcionalidades críticas afectadas por bugs que han sido corregidos. Se ejecutarán luego de que hayan finalizado las pruebas correspondientes al Sprint.

## Criterios de aceptación

Para que un ítem supere la prueba es necesario que los errores de severidad grave y mayor  que hayan sido encontrados sean removidos.

Identificamos los siguientes criterios los cuales deben ser evaluados progresivamente.

- Requerimientos de Prueba: ¿Todos los requerimientos del sistema han sido probados?

- Pruebas Cubiertas: ¿Todas las partes del software han sido probadas, incluyendo manejo de errores?

- Medida de Casos de Prueba: ¿Cuántos Casos de Prueba han sido planeados, diseñados, implementados, ejecutados y pasaron con éxito o falla?

- Defectos detectados en Casos de Prueba: Es importante tener un ratio de los defectos encontrados en los casos de prueba, y de los defectos corregidos y mantenidos.

## Criterio de suspensión y reanudación

- El entorno de pruebas no es lo suficientemente estable como para confiar en los resultados.

- Un error impide testear una funcionalidad principal del sistema

## Categorías de resultados de prueba

Esta sección describe las categorías que pueden ser asignadas los resultados de prueba en un Caso de Prueba.

| Nivel de Severidad | Denominación | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grave | Falla en el sistema. No es posible continuar con el procesamiento. | Un error crítico ha sido encontrado y no permite que se continúe con la operación de la aplicación. |
| 2 | Mayor | No es posible continuar con el proceso de la función seleccionada | El componente clave no está disponible o la funcionalidad está incorrecta. |
| 3 | Menor | Funciones restringidas, pero el procesamiento puede continuar | Componentes no críticos no están disponibles o la funcionalidad es incorrecta; cálculos incorrectos en funcionalidad clave. |
| 4 | Cosmético | Cambio de forma menor | Errores de usabilidad, pantallas o reportes de errores que no afectan la calidad, el uso ni la funcionalidad del sistema, por ejemplo, cambio en una etiqueta, en un mensaje, etc. |

## Identificación de la prueba

### Casos de Prueba

Cada User Story deberá tener un Caso de Prueba ligado, cuyo formato se especifica en el documento Plantilla_Casos de Prueba_v1.0.xlsx. Dicha plantilla deberá instanciarse para cada Caso de Prueba, nombrándose acorde a las reglas prefijadas.

Se describirán los pasos y los resultados esperados de cada prueba individual. En particular:

- Identificador del proyecto.

- Descripción del objetivo de la prueba.

- Historial de cambios.

- Referencias.

- Identificador del Caso de Prueba.

- Funcionalidad a testear.

- Evento que desencadena la funcionalidad.

- Descripción de la funcionalidad.

- Descripción del estado de la aplicación antes de la prueba o pre-condiciones de la misma.

- Pasos precisos y no ambiguos para ejecutar la prueba.

- Descripción de los resultados esperados.

- Datos requeridos como entrada para la prueba.

- Responsable.

- Prioridad.

- Categoría (Regresión o no).

### Reporte de resultados

Se denominará ciclo de prueba a cada una de las ejecuciones de un Caso de Prueba determinado. Los resultados de cada ciclo de prueba son registrados en el mismo formulario en que estipula el Caso de Prueba, e incluye la siguiente información:

- Resultado para cada paso del Caso de Prueba.

- Número de defecto.

- Responsable de la ejecución.

- Observaciones.

- Nombre y versión de la aplicación a prueba.

- Fecha de Prueba.

- Categoría de resultado de prueba.

- Descripción del error.

## Errores de prueba

Esta sección específica los procesos para alcanzar la corrección de los errores observados y registrados durante la prueba.

Para cada error observado que requiera corrección de la aplicación o de la especificación de funcionalidades, los miembros del team deben de estar de acuerdo en lo siguiente:

- El ámbito de trabajo adicional y escalas de tiempo para la corrección.

- El Caso de Prueba requerido para ser re-ejecutado después de la corrección.

- Dada una falla, el principal responsable de realizar la corrección es el que se encargó de desarrollar dicho componente.

- Establecer prioridades de acuerdo a una serie de fallas.

En la plantilla del Caso de Prueba deberá ser actualizada también, cuando sea pertinente, la siguiente información:

- Estado de corrección.

- Responsable de corrección.

Los errores encontrados deberán ser cargados como bugs por el responsable de la prueba en la herramienta de gestión de proyectos ágiles, Rally, dentro del Sprint Backlog, para ser corregidos o incluidos en las Notas de Release.

## Documentación de la prueba

Esta sección describe los documentos que deben ser generados durante la actividad de prueba. Estos documentos son los siguientes:

- Casos y resultados de Pruebas siguiendo el formato especificado.

- Reporte consolidado de pruebas por módulo.

Los documentos serán guardados en el repositorio en la carpeta [directorio_raíz]/producto/tests/sprint-[número_de_sprint_correspondiente].

## Alcance de las pruebas

### Funcionalidades a ser probadas

Las funcionalidades que serán probadas son las siguientes:

- Creación de diseño de exámenes del módulo de docente.

- Creación de preguntas en diseños de examen del módulo de docente

- Búsqueda de preguntas en diseños de examen del módulo de docente

- Toma de exámenes del módulo del docente.

- Corrección de exámenes del módulo del docente.

- Estadísticas y reporte del módulo del docente.

- Presentación de clase del módulo del docente.

- Realización de examen del módulo del alumno.

- Presentación de clase del módulo del alumno.

### Estrategia de pruebas

#### Resumen general de la estrategia de pruebas

Como estrategia de prueba se planteó como primer paso realizara pruebas exploratorias de cada una de las funcionalidades  y luego se realizarán el diseño y ejecución de casos de prueba de acuerdo al nivel de prioridad de la funcionalidad.

#### Niveles y tipos de pruebas

En el presente Plan de prueba, se van a llevarán a cabo pruebas de sistema, de tipo funcional con técnica de caja negra.

#### Ciclos de pruebas

Se ejecutarán 3 ciclos de prueba.

|  | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Qué funcionalidades incluye el ciclo para testear? | - Creación de diseño de exámenes. - Creación de preguntas en diseño de examen. - Búsqueda de preguntas en diseños de examen - Toma de exámenes del módulo del docente. - Corrección de exámenes del módulo del docente. - Realización de examen del módulo del alumno. | - Estadísticas y reporte del módulo del docente. - Presentación de clase del módulo del docente. - Presentación de clase del módulo del alumno. - Corrección de los defectos reportados de las funcionalidades testeadas en el ciclo 1. | - Corrección de los defectos reportados de las funcionalidades testeadas en el ciclo 1 y ciclo 2. |
| Actividades | - Se realizara pruebas exploratorias de todas las funcionalidades nombradas. - Se diseñara casos de pruebas para aquellas funcionalidades que tengan una prioridad alta. - Se ejecutaran los casos de prueba. | - Se realizaran pruebas exploratorias de las funcionalidades nombradas. - Se diseñara casos de pruebas para aquellas funcionalidades que tengan una prioridad alta. - Se ejecutaran los casos de prueba. - Retesting de los defectos arreglados. | - Retesting de los defectos arreglados en el ciclo anterior. - Testing de regresión de todas las funcionalidades. |

### Equipo de pruebas

Cantidad de personas: 1 persona

Asignación de personas: 100%

Horas laborables por día = 2 horas

### Cronograma

| ## Ciclo | ## Fecha Desde | ## Fecha Hasta | ## Actividad | ## Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/12/2015 | 21/12/2015 | Prueba exploratoria Funcionalidad creación diseño de examen | Matías Donnet |
| 1 | 22/12/15 | 22/12/2015 | Prueba exploratoria de preguntas en diseños de examen | Matías Donnet |
| 1 | 23/12/2015 | 23/12/2015 | Prueba exploratoria de Búsqueda de preguntas en diseños de examen del módulo de docente | Matías Donnet |
| 1 | 24/12/2015 | 26/12/2015 | Prueba exploratoria de Toma de exámenes | Matías Donnet |
| 1 | 27/12/2015 | 28/12/2015 | Prueba exploratoria de Corrección de exámenes | Matías Donnet |
| 1 | 28/12/2015 | 29/12/2015 | Prueba exploratoria de Realización de examen del módulo del alumno | Matías Donnet |
| 1 | 30/12/2015 | 3/1/2016 | Diseño de caso de pruebas de funcionalidades criticas | Matías Donnet |
| 1 | 4/1/2016 | 6/1/2016 | Ejecución de casos de pruebas | Matías Donnet |
| 1 | 7/1/2016 | 7/1/2016 | Armado de reporte de resultado de ciclo de prueba | Matías Donnet |
| 2 | 8/1/2016 | 9/1/2016 | Prueba exploratoria de Estadísticas y reporte del módulo del profesor | Matías Donnet |
| 2 | 9/1/2016 | 10/1/2016 | Prueba exploratoria de Presentación de clase del módulo del docente. | Matías Donnet |
| 2 | 10/1/2016 | 10/1/2016 | Prueba exploratoria de Presentación de clase del módulo del alumno | Matías Donnet |
| 2 | 11/1/2016 | 13/1/2016 | Diseño de caso de pruebas de funcionalidades criticas | Matías Donnet |
| 2 | 14/1/2016 | 15/1/2016 | Ejecución de casos de pruebas | Matías Donnet |
| 2 | 16/1/2016 | 18/1/2016 | Retesting de los defectos arreglados | Matías Donnet |
| 2 | 19/1/2016 | 19/1/2016 | Armado de reporte de resultado de ciclo de prueba | Matías Donnet |
| 3 | 25/1/2016 | 27/1/2016 | Retesting de los defectos arreglados | Matías Donnet |
| 3 | 28/1/2016 | 3/2/2016 | Testing de regresión de todas las funcionalidades | Matías Donnet |
| 3 | 4/2/2016 | 4/2/2016 | Armado de reporte de resultado de ciclo de prueba | Matías Donnet |

## Ambiente de Prueba

Esta sección establece los componentes del ambiente de testing.

### Hardware

El número de computadoras con que se contará será de acuerdo al tipo de prueba, entre una y diez computadoras.

Los equipos de prueba deberán poseer las siguientes características:

- 2GB de RAM o superior

- Procesador de al menos doble núcleo

- 10 GB de disco libres

- Windows 7, Windows 8, Linux Ubuntu 12 o superior, o similar

### Software

Las aplicaciones y servicios necesarios para completar correctamente las pruebas incluyen:

- SQLite - JDBC4 - 3.8.2.jar

- SQLiteMan - 1.2.2 - Windows x86.zip

- SQLite - Shell Windows x86 - 3.8.4.3.zip

- NetBeans 8.0 - Windows.exe

- Java SE - JDK 7u45 - Windows x64.exe

- Tortoise SVN 1.8.6.25419 - Windows x64.msi

- Rally

- Google Code

### Otros

### Datos de Prueba

Se desarrollarán y especificarán conjuntos de datos de prueba, tomando las muestras necesarias para la ejecución de las pruebas, de manera que se verifique que cumple con diversos tipos de datos.

## Responsabilidades

| Recursos humanos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo | Recursos mínimos necesarios | Responsabilidades específicas / comentarios |
| Administrador de pruebas | DONNET Matías | Proporcionar atención especial al funcionamiento correcto de las tareas principales del sistema. Responsabilidades: Proporcionar dirección técnica. Adquirir los recursos apropiados. Administración de reportes. |
| Diseñador de pruebas | CUNIBERTTI Lucas DONNET Matías GIUSTO Denise NOVES Gastón RUIZ LOPEZ José | Identificar, asignar la prioridad, e implementar los casos de la prueba a ejecutar. Responsabilidades: Generar el plan de prueba. Generar la especificación de los distintos tipos de prueba. Generar el modelo de prueba. Evaluar la eficacia del esfuerzo en la prueba. |
| Ejecutores de prueba | CUNIBERTTI Lucas DONNET Matías GIUSTO Denise NOVES Gastón RUIZ LOPEZ José | Realizar las pruebas. Responsabilidades: Ejecutar pruebas. Registrar resultados. Recuperación después de errores. Documentación de errores. |
| Administrador del sistema de pruebas | CUNIBERTTI Lucas | Asegurar el ambiente de prueba, así como mantener y manejar sus ventajas. Responsabilidades: Administrar el manejo de pruebas del sistema. Controlar el acceso de los integrantes del equipo a los sistemas de prueba. |
| Administrador de la Definición de Datos | DONNET Matías | Asegurar el ambiente de los datos de prueba, así como manejar y mantener sus ventajas. Responsabilidades: Administrar los datos de prueba. |

## Plantillas de Casos de Prueba

| Proyecto | ENTROPY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de Prueba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento |  |  |  |
| Versión | Tarea |  |  | Fecha |  |  | Responsable |  | Versión |  | Fecha |  |

| id CP | Evento | Funcionalidad | Descripción | Pre-Condiciones | Pasos de Ejecución |  | Resultado Esperado | Datos | Responsable | Prioridad | Regresión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ciclo X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado | Nro. Defecto | Responsable | Observaciones | Estado Desarrollo | Responsable Desarrollo |
| Pendiente |  |  |  |  |  |
| Pendiente |  |  |  |  |  |
| Pendiente |  |  |  |  |  |
| Pendiente |  |  |  |  |  |
| Pendiente |  |  |  |  |  |
| Pendiente |  |  |  |  |  |
| Pendiente |  |  |  |  |  |
| Pendiente |  |  |  |  |  |
| Pendiente |  |  |  |  |  |
| Pendiente |  |  |  |  |  |

Donde los campos son validados acorde a los siguientes datos:

| Estado |  | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Pendiente |  | CUNIBERTTI Lucas |
| OK |  | DONNET Matías |
| Fallo |  | GIUSTO Denise |
| Suspendido |  | NOVES Gastón |
| Fuera de Alcance |  | RUIZ LOPEZ, José |

|  | Prioridad |  | Regresión |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJA |  | SÍ |
|  | MEDIA |  | NO |
|  | ALTA |  |  |

# Ejemplificación de Casos de Prueba

## CP Guardar Diseño de Examen - v1.2

| id CP | Evento | Funcionalidad | Descripción | Pre-Condiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Datos | Responsable | Prioridad | Regresión |  | Resultado | Nro Defecto | Responsable | Observaciones | Estado Desarrollo | Responsable Desarrollo | Resultado2 | Nro Defecto2 | Responsable2 | Observaciones2 | Resultado3 | Nro Defecto3 | Responsable3 | Observaciones3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Inicio | Nuevo diseño | El usuario se encuentra en la pantalla principal del sistema. | 1. Seleccionar el botón "Nuevo diseño". | 1. El sistema abre el panel de edición de examen, mostrando los datos que tiene la cabecera del mismo. El foco queda en el campo "Título" listo para editar. |  | GIUSTO Denise | MEDIA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 2 |  | Cargar datos | Cargar datos de la cabecera |  | 1. Cargar Título. 2. Seleccionar la Institución del combobox si existe, o escribir una nueva si no. | 1. El sistema muestra los Cursos disponibles de la Institución seleccionada y su logo, si es que este fue cargado previamente. |  | GIUSTO Denise | MEDIA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 3 |  | Cargar datos | Cargar datos de la cabecera |  | 1. Seleccionar el Curso del combobox si existe, o escribir uno nuevo si no. |  |  | GIUSTO Denise | BAJA | NO |  | Fallo |  | GIUSTO Denise | No se guarda un nuevo curso. | OK | CUNIBERTTI Lucas | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 4 |  | Cargar datos | Agregar Pregunta |  | 1. Seleccionar la barra lateral "Ir a contenido" 2. Seleccionar la opción "Nueva Pregunta" | 1. El sistema agrega una nueva pregunta al listado de preguntas. |  | GIUSTO Denise | MEDIA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 5 |  | Cargar datos | Seleccionar Tipo de Pregunta |  | 1. Cargar Enunciado. 2. Seleccionar Tema del combobox si existe, o escribir uno nuevo si no. 3. Ingresar Comentario, Puntaje, Tags. 4. Seleccionar el tipo de pregunta "Pregunta de Relación de Columnas" del listado correspondiente. | 1. El sistema muestra un nuevo panel posibilitando al usuario ingresar datos de columnas. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 6 |  | Cargar datos | Nueva pregunta |  | 1. El usuario no ingresa ninguna opción. 4. Se presiona el botón "Guardar". | 1. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos y no lo están. 2. El sistema informa que deben ingresarse al menos dos opciones por columnas (2 filas). |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | Fallo |  | GIUSTO Denise | El sistema informa el error dos veces. | OK | GIUSTO Denise | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 7 |  | Cargar datos | Nueva pregunta |  | 1. El usuario completa una fila de la tabla con los siguientes datos: Columna 1: "Izquierda 1". Columna 2: "Derecha 1". 2. El usuario completa la columna 1 de una segunda fila con el texto "Izquierda 2", pero no la columna 2. 3. Se presiona el botón "Guardar". | 1. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos y no lo están. 2. El sistema informa que por cada ítem de columna izquierda, debe ingresarse un ítem de columna derecha, y viceversa. Se solicita que se completen los campos faltantes. |  | GIUSTO Denise | MEDIA | NO |  | Fallo |  | GIUSTO Denise | El sistema informa el error dos veces. | OK | GIUSTO Denise | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 8 |  | Cargar datos | Nueva pregunta |  | 1. El usuario completa la segunda fila con el texto "Derecha 2". 2. El usuario presiona el botón "Guardar". | 1. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos. 1. A. 1 Hay campos incompletos. El sistema solicita que se completen los campos faltantes. 1. B. 1 Los datos están correctos. Se guarda el examen en la base de datos. Se comunica el éxito o fracaso al usuario. |  | GIUSTO Denise | BAJA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 9 |  | Cargar datos | Nueva pregunta |  | 1. El usuario crea una nueva pregunta en la lista. 2. El usuario vuelve a la pregunta de relación columnas. 3. El usuario edita las opciones de cada columnas, completando correctamente dos filas. 4. El usuario presiona el botón "Guardar". | 1. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos y lo están. 2. Los datos están correctos. Se guarda el examen en la base de datos. Se comunica el éxito o fracaso al usuario. |  | GIUSTO Denise |  |  |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 10 |  | Cargar datos | Nueva pregunta |  | 1. Se presiona el botón "Eliminar Pregunta". | 1. El sistema solicita confirmación de eliminación. |  | GIUSTO Denise | BAJA | NO |  | Fallo |  | GIUSTO Denise | No se peticiona confirmación. | OK | GIUSTO Denise | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 11 |  | Cargar datos | Nueva pregunta |  | 1. Se confirma la eliminación. | 1. El sistema elimina la pregunta de la lista de preguntas en la pantalla. |  | GIUSTO Denise | BAJA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 12 |  | Inicio | Agregar pregunta | El usuario se encuentra en el panel de edición de contenido de examen. | 1. Seleccionar el botón "Nueva Pregunta". | 1. El sistema genera un nuevo ítem en la lista de preguntas. El foco queda en el primer campo listo para editar. |  | GIUSTO Denise | MEDIA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 13 |  | Cargar datos | Seleccionar Tipo de Pregunta |  | 1. Cargar Enunciado. 2. Seleccionar Tema del combobox si existe, o escribir uno nuevo si no. 3. Ingresar Comentario, Puntaje, Tags. 4. Seleccionar el tipo de pregunta "Pregunta Verdadero y Falso" del listado correspondiente. | 1. El sistema muestra un nuevo panel posibilitando al usuario ingresar datos sobre opción correcta y justificación. |  | GIUSTO Denise | MEDIA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 14 |  | Registrar | Nueva pregunta |  | 1. Se selecciona la opción correcta como verdadero o falso. 2. Se selecciona si la pregunta requerirá justificación del alumno o no. 3. Se presiona el botón "Guardar". | 1. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos. 1. A. 1 Hay campos incompletos. El sistema solicita que se completen los campos faltantes. 1. B. 1 Los datos están correctos. Se guarda el examen en la base de datos. Se comunica el éxito o fracaso al usuario. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 15 |  | Editar | Nueva pregunta |  | 1. Se editan los campos de la pregunta. 2. Se presiona el botón "Guardar". | 1. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos. 1. A. 1 Hay campos incompletos. El sistema solicita que se completen los campos faltantes. 1. B. 1 Los datos están correctos. Se guarda el examen en la base de datos. Se comunica el éxito o fracaso al usuario. |  | GIUSTO Denise | MEDIA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 16 |  | Eliminar | Nueva pregunta |  | 1. Se presiona el botón "Eliminar Pregunta". | 1. El sistema solicita confirmación de eliminación. |  | GIUSTO Denise | BAJA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 1 |  | Guardar | Guardar examen en la base de datos |  | 1. Se presiona el botón "Guardar". | 1. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos. 1. A. 1 Hay campos incompletos. El sistema solicita que se completen los campos faltantes. 1. B. 1 Los datos están correctos. Se guarda el examen en la base de datos. Se comunica el éxito o fracaso al usuario. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |

## CP Visualización Examen Alumno - v1.0

| id CP | Evento | Funcionalidad | Descripción | Pre-Condiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Datos | Responsable | Prioridad | Regresión |  | Resultado | Nro Defecto | Responsable Testing | Observaciones | Estado Desarrollo | Responsable Desarrollo | Resultado2 | Nro Defecto2 | Responsable2 | Observaciones2 | Resultado3 | Nro Defecto3 | Responsable3 | Observaciones3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Inicio | Iniciar Examen | El usuario se encuentra conectado al profesor y ha recibido la alerta de un examen en espera. El examen en espera tiene 3 preguntas y dura 12 minutos. | 1. Seleccionar el botón "Comenzar Examen". | 1. El sistema muestra una ventana con la primera pregunta lista para ser respondida, un botón que se dirige a la próxima pregunta, y una serie de casillas. 2. El cronómetro comienza a correr en la parte superior de la pantalla cuando se muestra la ventana al alumno. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | Fallo |  | GIUSTO Denise | El dialog no debe ser resizable y debe tener el tamaño máximo de la ventana. El margen derecho del panel en el dialog queda muy pegado al costado de la pantalla. | OK | GIUSTO Denise | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 2 |  | Responder | Responder |  | 1. El alumno no contesta la pregunta y presiona el botón con la flecha "Siguiente". | 1. El sistema almacena es estado de la pregunta actual, comunica el progreso al profesor y guarda el examen a disco. 2. El sistema deja la casilla correspondiente en gris (no contestada) y se posiciona en la segunda pregunta, mostrando ahora dos botones con flechas hacia ambos costados de la pantalla. |  | GIUSTO Denise | MEDIA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 3 |  | Responder | Responder |  | 1. El alumno contesta la pregunta y selecciona la casilla correspondiente a la última pregunta. | 1. El sistema almacena es estado de la pregunta actual, comunica el progreso al profesor y guarda el examen a disco. 2. El sistema colorea la casilla correspondiente con naranja (contestada) y se posiciona en la última pregunta, mostrando ahora su contenido y un único botón con flecha hacia la izquierda (preguntas anteriores). |  | GIUSTO Denise | MEDIA | NO |  | Fallo |  | GIUSTO Denise | Pasar de pregunta con las flechas no me cambia la casilla de abajo de color. | OK | GIUSTO Denise | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 4 |  | Responder | Responder |  | 1. El alumno vuelve a la pregunta anterior presionando el botón con la flecha. | 1. El sistema almacena es estado de la pregunta actual, comunica el progreso al profesor y guarda el examen a disco. 2. El sistema cambia a la pregunta anteriormente respondida, mostrando la respuesta que el alumno había ingresado previamente. |  | GIUSTO Denise | MEDIA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 5 |  | Responder | Responder |  | 1. El cronómetro alcanza los 10 minutos. | 1. El sistema muestra una alerta al usuario, avisando la situación. |  | GIUSTO Denise | BAJA | NO |  | Fallo |  | GIUSTO Denise | No saltó la alerta a los 10 minutos. |  | GIUSTO Denise | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 6 |  | Terminar | Terminar |  | 1. El alumno presiona el botón terminar. | 1. El sistema solicita confirmación. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 7 |  | Terminar | Terminar |  | 1.A. El usuario confirma la acción. 1. B. El usuario no confirma la acción. | 1.A. El sistema guarda el tiempo de resolución del examen y envía las respuestas al profesor. 1. B. El sistema no realiza ninguna otra acción |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 8 |  | Terminar | Terminar | El usuario no ha terminado el examen por sus propios medios. | 1. Se vence el temporizador. | 1. El sistema informa la situación, guarda el tiempo de resolución del examen y envía las respuestas al profesor. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |

## CP Contestar Respuestas Examen - v1.0

| id CP | Evento | Funcionalidad | Descripción | Pre-Condiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado | Datos | Responsable | Prioridad | Regresión |  | Resultado | Nro Defecto | Responsable Testing | Observaciones | Estado Desarrollo | Responsable Desarrollo | Resultado2 | Nro Defecto2 | Responsable2 | Observaciones2 | Resultado3 | Nro Defecto3 | Responsable3 | Observaciones3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Inicio | Iniciar Examen | El usuario se encuentra conectado al profesor y ha recibido la alerta de un examen en espera. El examen en espera tiene 8 preguntas: una a desarrolla, una múltiples opciones con varias opciones correctas, una de múltiples opciones con una opción correcta, una de relación de columnas, una numérica de rango, una numérica con valor único, una de verdadero falso sin justificación y otra de verdadero falso con justificación. | 1. Seleccionar el botón "Comenzar Examen". | 1. El sistema muestra una ventana con la primera pregunta lista para ser respondida, un botón que se dirige a la próxima pregunta, y una serie de casillas. 2. El cronómetro comienza a correr en la parte superior de la pantalla cuando se muestra la ventana al alumno. |  | GIUSTO Denise | BAJA | NO |  | Fallo |  | GIUSTO Denise | Excepción al cargar preguntas de relación de columnas. | OK | GIUSTO Denise | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 2 |  | Responder | Respuesta desarrollo |  | 1. El alumno busca entre las preguntas aquella que es de desarrollo. 2. El alumno ingresa el texto "Ésta es una respuesta". | 1. El sistema muestra un área de texto que contendrá la respuesta. 2. El sistema guarda la respuesta. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 3 |  | Responder | Respuesta múltiples opciones con una opción correcta |  | 1. El alumno busca entre las preguntas aquella que es de múltiples opciones con una opción correcta. | 1. El sistema muestra una serie de radio buttons, permitiendo seleccionar sólo uno por vez. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 4 |  | Responder | Respuesta múltiples opciones con una opción correcta |  | 1. El alumno selecciona una opción. | 1. El sistema remarca la opción seleccionada. 2. El sistema guarda la respuesta. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 5 |  | Responder | Respuesta múltiples opciones con una opción correcta |  | 1. El alumno selecciona otra opción. | 1. El sistema marca la nueva opción seleccionada y deselecciona el resto. 2. El sistema guarda la respuesta. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 6 |  | Responder | Respuesta múltiples opciones con varias opciones correctas |  | 1. El alumno busca entre las preguntas aquella que es de múltiples opciones con varias opciones correctas. | 1. El sistema muestra una serie de checkboxes, permitiendo seleccionar sólo varios ítemes conjuntamente. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 7 |  | Responder | Respuesta múltiples opciones con varias opciones correctas |  | 1. El alumno selecciona una opción. | 1. El sistema remarca la opción seleccionada. 2. El sistema guarda la respuesta. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 8 |  | Responder | Respuesta múltiples opciones con varias opciones correctas |  | 1. El alumno selecciona otra opción. | 1. El alumno marca también la nueva opción seleccionada. 2. El sistema guarda la respuesta. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 9 |  | Responder | Respuesta relación de columnas |  | 1. El alumno busca entre las preguntas aquella que es de relación de columnas. | 1. El sistema muestra una serie de ítemes fijos en la columna izquierda, y un combobox por cada ítem en la columna derecha. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | Fallo |  | GIUSTO Denise | El alto de cada celda es demasiado poco y no se distinguen bien caracteres. | OK | GIUSTO Denise | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 10 |  | Responder | Respuesta relación de columnas |  | 1. El alumno selecciona una opción en un combobox. 2. El alumno despliega el combobox de otro ítem. | 1. El sistema guarda la respuesta. 2. El sistema muestra en el combobox desplegado todas las posibles opciones de columnas derechas, menos la seleccionada anteriormente. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 11 |  | Responder | Respuesta relación de columnas |  | 1. El alumno no selecciona una opción. 2. El alumno vuelve al combobox anterior, y deselecciona el ítem. | 1. El sistema guarda la respuesta. 2. El sistema vuelve a registrar el ítem liberado como libre, para mostrarlo la próxima vez que se despliegue un combobox. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 12 |  | Responder | Respuesta numérica de rango |  | 1. El alumno busca entre las preguntas aquella que es numérica de rango. | 1. El sistema muestra dos casillas para completar límite inferior y superior del intervalo. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 13 |  | Responder | Respuesta numérica de rango |  | 1. El alumno ingresa como límite inferior una cifra de 40 9 seguidos. 2. El alumno ingresa como límite superior una cifra de 40 9 seguidos. | 1. El sistema informa que el número es demasiado grande, y anuncia el valor máximo. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 14 |  | Responder | Respuesta numérica de rango |  | 1. El alumno ingresa como límite inferior una cifra negativa de 40 9 seguidos. 2. El alumno ingresa como límite superior una cifra negativa de 40 9 seguidos. | 1. El sistema informa que el número es demasiado chico, y anuncia el valor mínimo. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 15 |  | Responder | Respuesta numérica de rango |  | 1. El alumno ingresa un 700 como rango inferior, y 600 como rango superior. | 1. El sistema no valida que el rango inferior sea menor al superior. 2. El sistema guarda la respuesta. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 16 |  | Responder | Respuesta numérica de valor único |  | 1. El alumno busca entre las preguntas aquella que es numérica de valor único. | 1. El sistema muestra una casilla para completar el valor. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 17 |  | Responder | Respuesta numérica de valor único |  | 1. El alumno ingresa una cifra de 40 9 seguidos. | 1. El sistema informa que el número es demasiado grande, y anuncia el valor máximo. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 18 |  | Responder | Respuesta numérica de valor único |  | 1. El alumno ingresa una cifra negativa de 40 9 seguidos. | 1. El sistema informa que el número es demasiado chico, y anuncia el valor mínimo. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 19 |  | Responder | Respuesta numérica de valor único |  | 1. El alumno ingresa 700. | 1. El sistema guarda la respuesta. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 20 |  | Responder | Respuesta verdadero - falso sin justificación. |  | 1. El alumno busca entre las preguntas aquella que es verdadero/falso sin justificación | 1. El sistema muestra dos radio button de selección exclusiva, con las respuestas "Verdadero" y "Falso". |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | Fallo |  | GIUSTO Denise | El ítem "Verdadero" no debiese estar seleccionado de entrada. | OK | GIUSTO Denise | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 21 |  | Responder | Respuesta verdadero -falso sin justificación. |  | 1. El alumno selecciona "Verdadero". | 1. El sistema guarda la respuesta. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 22 |  | Responder | Respuesta verdadero falso con justificación. |  | 1. El alumno busca entre las preguntas aquella que es verdadero/falso con justificación | 1. El sistema muestra dos radiobutton de selección exclusiva, con las respuestas "Verdadero" y "Falso", y un área de texto para justificar. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | Fallo |  | GIUSTO Denise | El ítem "Verdadero" no debiese estar seleccionado de entrada. | OK | GIUSTO Denise | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 23 |  | Responder | Respuesta verdadero falso con justificación. |  | 1. El alumno selecciona "Verdadero". 2. El alumno escribe "Ésta es una justificación". | 1. El sistema guarda la respuesta. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |
| 24 |  | Responder | Verificación |  | 1. El alumno repasa las preguntas contestadas. | 1. El sistema muestra todas las respuestas oportunamente ingresadas. |  | GIUSTO Denise | ALTA | NO |  | OK |  |  |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  |  |  |

# Reporte de Ciclo de Prueba N° 1

## Introducción

Este documento presenta el reporte de resultado del ciclo de prueba N° 1, el cual fue llevado a cabo entre los días 20/12/2015 al 6/1/2016.

## Test Suite

En este ciclo de prueba se realizaron pruebas exploratorias de las funcionalidades:

- Creación de diseño de exámenes.

- Creación de preguntas en diseño de examen.

- Búsqueda de preguntas en diseños de examen.

- Toma de exámenes del módulo del docente.

- Corrección de exámenes del módulo del docente.

- Realización de examen del módulo del alumno.

Además se ejecutarán los casos de pruebas creados de la creación de diseño de examen.

## Reporte de resultados

| Resumen de progreso de las pruebas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prueba | Corridos | No Corridos | Pasados | Fallados | Bloqueados |
| Casos de prueba | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Pruebas exploratorias | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |

## Resumen de Defectos

Los defectos encontrados fueron:

- Al intentar guardar un diseño de examen al cual se cambiaron institución o curso no se guarda el nuevo curso.

- No se ven los adjuntos cuando como alumno hago una resolución.

# Reporte de Ciclo de Prueba N° 2

## Introducción

Este documento presenta el reporte de resultado del ciclo de prueba N° 2, el cual fue llevado a cabo entre los días 8/1/2016 al 19/1/2016.

## Test Suite

En este ciclo de prueba se realizaron pruebas exploratorias de las funcionalidades:

- Estadísticas y reporte del módulo del docente.

- Presentación de clase del módulo del docente.

- Presentación de clase del módulo del alumno.

Además se ejecutarán volverán a ejecutar las funcionalidades donde se encontraron defectos en el ciclo pasado.

## Reporte de resultados

| Resumen de progreso de las pruebas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prueba | Corridos | No Corridos | Pasados | Fallados | Bloqueados |
| Nueva corrida de Casos de prueba | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Pruebas exploratorias | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nueva corrida de funcionalidades con defectos encontrados anteriormente | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

## Resumen de Defectos

No se encontraron defectos en este ciclo de prueba.

# Reporte de Ciclo de Prueba N° 3

## Introducción

Este documento presenta el reporte de resultado del ciclo de prueba N° 3, el cual fue llevado a cabo entre los días 25/01/2015 al 04/02/2016.

## Test Suite

En este ciclo de prueba se realizaron pruebas exploratorias de las funcionalidades:

- Creación de diseño de exámenes.

- Creación de preguntas en diseño de examen.

- Búsqueda de preguntas en diseños de examen

- Toma de exámenes del módulo del docente.

- Corrección de exámenes del módulo del docente.

- Realización de examen del módulo del alumno.

Además se ejecutaran los casos de pruebas creados de la creación de diseño de examen.

## Reporte de resultados

| Resumen de progreso de las pruebas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de prueba | Corridos | No Corridos | Pasados | Fallados | Bloqueados |
| Casos de prueba | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Pruebas exploratorias | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |

## Resumen de Defectos

Los defectos encontrados fueron:

- Quitar el filtro “preguntas” cuando las estadísticas se acceden desde las estadísticas del alumno.

- Se toman correctas respuestas de columnas en las que no se relaciona nada.

- Agregar el estado de la resolución (i.e., aprobada, desaprobada) al panel de la resolución.

- El filtro de Incompleto en el selector de exámenes no funciona.

- No se refresca la lista de cursos al eliminar una institución.

# Plan de gestión de configuración y normas de desarrollo

## Propósito del Plan

El objetivo del Plan de Gestión de Configuración de Entropy es establecer los procedimientos de nombrado, identificar responsables y responsabilidades de la gestión de cambios e identificar los ítems que formarán parte del desarrollo del proyecto y su ubicación. Estableciendo también las herramientas y tecnologías que se usarán para llevar a cabo la actividad de gestión del respaldo.

## Alcances

Los aspectos que contempla el plan de Gestión de Configuración de Software del proyecto:

- Identificar todos los productos que deben ser controlados, su clasificación y relaciones entre ellos, así como el criterio o norma de identificación.

- Definir la  localización de los productos.

- Definir todos los documentos e información de estructura que define el producto

- Definir las reglas de versionado de los productos y los criterios de actuación para cada caso, teniendo en cuenta el motivo por el cual se realiza el cambio de versión.

- Describir funciones y responsabilidades.

- Identificar los recursos y facilidades necesarios para llevar adelante los aspectos anteriores.

- Herramientas a usarse

## Repositorios del Proyecto

## Repositorios del Proyecto – Versión 1.0

### Repositorio de código

Se trabajará con el servidor de repositorio Google Code para llevar adelante el versionado del código del producto. El enlace para realizar el checkout del mismo se detalla a continuación.

https://entropy-pf.googlecode.com/svn/

Como gestor del versionado de código se usará Tortoise SVN. La versión a utilizar se encuentra almacenada en la carpeta .\proyecto\varios\software-entorno-desarrollo.

La estructura del repositorio se muestra a continuación.

### Repositorio de archivos

Se trabajará con un repositorio de archivos definido en Google Drive, donde estarán dispuestos todos los archivos referidos al Producto y Proyecto que deban ser trabajados de manera conjunta. Una vez completados, serán almacenados en el repositorio de Google Code.

## Repositorios del Proyecto – Versión 2.0

### Repositorio de código

Tras la baja de Google Code, se trabajará con el servidor de repositorio Github para llevar adelante el versionado del código del producto. El enlace para realizar el checkout del mismo se detalla a continuación.

https://github.com/EntropyTeam/entropy-pf

Como gestor del versionado de código se usará Git. La versión a utilizar se encuentra almacenada en la carpeta .\proyecto\varios\software-entorno-desarrollo.

La estructura del repositorio permanece igual y se muestra a continuación.

### Repositorio de archivos

Se trabajará con un repositorio de archivos definido en Google Drive, donde estarán dispuestos todos los archivos referidos al Producto y Proyecto que deban ser trabajados de manera conjunta. Una vez completados, serán almacenados en el repositorio de Github.

## Productos y Reglas de Nombrado

Los archivos a almacenarse en el repositorio deberán seguir la siguiente regla de nombrado:

[Nombre Ítem]_[Sub Denominación]_v[NúmeroDeVersion]

| Nombre del Ítem | Regla de Nombrado | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Plan de Gestión de Riesgos | Plan de Gestión de Riesgos_vxx | .\proyecto\planes\plan-de-riesgos\Plan de Gestión de Riesgos_v1.0.doc |
| Investigación Redes ad-hoc | Investigacion_Redes_vxx | .\producto\lineas-de-investigacion\Investigacion_Redes_v1.0.doc |
| Investigación Control de Windows | Investigacion_Windows_vxx | .\producto\lineas-de-investigacion\Investigacion_Windows_v1.0.doc |
| Investigación Control de Linux | Investigacion_Linux_vxx | .\producto\lineas-de-investigacion\Investigacion_Linux_v1.0.doc |
| Investigación Seguridad de Redes | Investigacion_Seguridad_vxx | .\producto\lineas-de-investigacion\Investigacion_Seguidad_v1.0.doc |
| Investigación Herramientas de Testing | Investigacion_Testing_vxx | .\producto\lineas-de-investigacion\Investigacion_Testing_v1.0.doc |
| Métricas por Sprint | Metrica_[Nombre]_Sprint[Nro] | Gestionado desde Rally online |
| Plan de Testing | Plan de Testing_vxx | .\proyecto\planes\plan-de-pruebas\Plan de Testing_v1.0.doc |
| Plantilla de Casos de Prueba | Plantilla_Casos de Prueba_vxx | .\proyecto\plantillas\Plantilla_Casos de Prueba_v1.0.doc |
| Plantilla de Reporte de Inspección | Plantilla_Reporte de Inspeccion_vxx | .\proyecto\plantillas\Plantilla_Reporte de Inspeccion_v1.0.doc |
| Plantilla General | Plantilla_General_vxx | .\proyecto\plantillas\Plantilla_General_v1.0.doc |
| Caso de Prueba | CP[ID] | .\producto\tests\sprint-[Nro]\CP[ID] |
| Plan de Gestión de la Configuración | Plan de Gestión de Configuracion_vxx | .\proyecto\planes\plan-de-configuracion\Plan de Gestion de Configuracion_v1.0.doc |
| Calendarización | Calendarizacion_vxx | .\proyecto\presentaciones\presentacion-inicial\Calendarizacion_v1.0.mpp |
| WBS | WBS_vxx | .\proyecto\presentaciones\presentacion-inicial\WBS_v1.0.jpg |
| Diccionario de la WBS | Dicccionario_WBS_vxx | .\proyecto\presentaciones\presentacion-inicial\Dicccionario_WBS_v1.0.doc |
| Análisis de Impacto Ambiental | Analisis Impacto Ambiental_vxx | .\proyecto\documentacion\Analisis Impacto Ambiental_v1.0.doc |
| Presentación Inicial | Presentacion_Inicial_vxx | .\proyecto\presentaciones\presentacion-inicial |
| Presentación Final | Presentacion_Final_vxx | .\proyecto\presentaciones\presentacion-inicial |
| ProductBacklog | ProductBacklog_vxx | Gestionado desde Rally online |
| Modelado de Arquitectura | Arquitectura_[Modulo]_vxx | .\producto\modelos\Arquitectura_[General]\Arquitectura_[Modulo]_v1.0 |

A continuación se identifican los elementos que formarán parte del repositorio -identificados como entregables en la WBS-, su denominación y ubicación. En la ruta se desprecia el directorio local, el cual variará según la copia local de cada integrante; se representará con un punto (.\).

## Formato de Documentos

Se define una plantilla para configurar los documentos de diferente índole que formarán parte del proyecto y producto.

Denominación del documento: Plantilla_General_v1.0.doc

Ubicación: .\proyecto\plantillas\Plantilla_General_v1.0.doc

Nota: De la plantilla deberán ser modificadas las áreas resaltadas en amarillo, según las características del documento a generar.

Los documentos exhibirán el siguiente formato de fuente.

Título 1: Calibri, tamaño 16, Versales, comienzo en mayúsculas para palabras importantes.

Título 2: Calibri, tamaño 12, negrita.

Título 3: Calibri, tamaño 11, cursiva.

Cuerpo: Calibri, tamaño 11, normal.

Formato de párrafo: justificado, Interlineado 1.5 cm, sangría especial primera línea 1.5 cm.

Sin numeración en primer página.

## Reglas de Desarrollo

### Desarrollo y programación

La denominación de variables y clases del código-y de la base de datos- deberá ser representativa de la función de las mismas. Se utilizarán sustantivos en singular y se manejará notación camello. Además, se utilizarán prefijos en las variables para facilitar la lectura. Entre algunos prefijos encontramos:

| Tipo de Variable | Prefijo |
| --- | --- |
| Boolean | bln |
| Byte | byt |
| Collectionobject | col |
| Date (Time) | dtm |
| Double | dbl |
| Error | err |
| Integer | int |
| Long | lng |
| Object | obj |
| String | str |
| Static | s |
| Variable de clase | m |
| TextBox | txt |
| ComboBox | cmb |
| Panel | pnl |
| RadioButton | rbn |
| Button | btn |
| MenuBar | mnb |
| Menu | mnc |
| MenuItem | mni |

Las variables globales deben estar definidas al comienzo de las clases.

Todos los métodos y variables deben estar comentados en español. No se utilizarán tildes en los comentarios.

Las claves primarias en las tablas de la base de datos tendrán la siguiente denominación [NombreTabla]+Id, y serán de tipo UUID. Las claves foráneas deberán respetar el mismo nombre que las claves primarias a las que referencian.

## Norma de backup

Se realizará un backup adicional fuera de línea de todos los archivos y documentos referentes al Producto y Proyecto cada 3 sprints. Para tal fin se dispondrá de un disco rígido externo a cargo de NOVES Gastón.

## Creación de línea base

Se mantiene un respaldo de cada release o línea base dentro de la carpeta Tags.

## Reglas de actualización del repositorio

Antes de realizar un commit en el repositorio se deberá realizar un update, ya que es posible que el código trabajado haya sido modificado por otros también. Si se identifican errores, deberán solucionarse mediante las herramientas que brinda Tortoise SVN.

## Responsabilidades

A continuación se presenta la distribución de roles y responsabilidades entre los miembros del proyecto.

| Rol | Nombre del Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Gestor de Configuración Global | NOVES Gastón | Responsable de definir un plan de gestión de configuración, estructura del repositorio, reglas de nombrado y comunicación del plan a los integrantes del equipo. |
| Miembros del comité de control de Cambios | CUNIBERTTI Lucas DONNET Matías GIUSTO Denise NOVES Gastón RUIZ LOPEZ José | Responsables del mantenimiento, desarrollo y control del ítem relacionado con el que cada integrante trabaje, decidir correspondientes versiones de los ítems. |

# Informe de impacto ambiental

## Introducción

El presente documento tiene como objetivo brindar una descripción acerca del impacto ambiental   del sistema Entropy, analizando  las posibles consecuencias, ya sean negativas o positivas,   y los efectos colaterales que el uso del mismo provoca en el medio ambiente.

## Desarrollo

#### Variables de impacto

En este apartado se indicarán las variables que se tienen en cuenta para el análisis de impacto ambiental del Sistema de Información Entropy, explicando cómo afecta el sistema en cada caso. Estas variables se clasificarán en positivas y negativas; es decir que se tendrá en cuenta todo el impacto de nuestro proyecto sobre el ambiente con el que estará relacionado.

Gracias a la investigación y análisis que realizamos sobre el sistema y su entorno, incluyendo a los usuarios del mismo pudimos obtener las siguientes variables de impacto ambiental clasificándolos por su modo de impacto en Positivo o Negativo.

#### Variables Positivas

- Cambio cultural en uso informático (Positivo):  La inclusión del sistema Entropy permitirá incluir el uso de equipos informáticos en las aulas y generará  todo un cambio cultural con respecto al uso de los equipos y las ventajas que estos brindan tanto para ámbitos educativos como para cualquier otro ámbito en el que se usen equipos informáticos.

- Consumo de papel (Positivo): Si bien el sistema brinda la posibilidad de realizar impresiones en papel de ciertos informes y diseño de exámenes, también permite su ahorro a través de  la función principal del sistema de tomar exámenes por medio de sistemas digitales. Esto genera un ahorro considerable en el uso de papel ya que anteriormente todos los exámenes eran tomados por medio de papel.  Un examen promedio tiene una cantidad de entre 1 y 2 hojas por la cantidad promedio de un curso de 25 alumnos sería un ahorro de entre 25 y 50 hojas por examen. Unas 16 resmas de 500 hojas equivalen a un árbol por cada  160 exámenes tomados con el sistema se ahorraría la tala de un árbol aproximadamente.

- Tiempo (Positiva): Si bien en un periodo corto de uso del sistema Entropy no representa un ahorro significativo de tiempo, pero si se lo usa por un largo periodo este sistema permite un ahorro de tiempo significativo de tiempo por el reusó de exámenes creados para otros años u otros cursos. También permite un ahorro de tiempo en las correcciones de exámenes tomados ya que cuenta con corrección automatizada de la mayoría del tipo de preguntas que se pueden crear. Por ejemplo la corrección de un examen toma entre 15 y 20 minutos, lo que el sistema Entropy permite es la corrección automática de la mayoría de los tipos de preguntas dejando a que el profesor únicamente corrija pocas preguntas generándole un ahorro de tiempo. Con el sistema una corrección promedio tardaría entre 5 y 10 generando un ahorro de 10 minutos por examen y con un curso promedio de 25 personas esto resulta en un ahorro de 4 horas aproximadamente por examen que se toma.

- Comodidad (Positiva): El sistema Entropy esta creado principalmente para hacer más simple las tareas tanto de docente como de alumnos permitiendo la integración de la tecnología digital con las tareas dentro de un curso. Se simplifican las tareas de creación de exámenes, su tomado y corrección.

- Aprovechamiento en reutilizaciones de componentes electrónicos: El sistema Entropy genera un uso de computadores provechoso para todos los tipos de usuarios. También permitirá el reciclado de computadores portátiles antiguos ya que el sistema no tiene grandes requerimientos de prestaciones y la mayoría de estos podrán hacer uso de este sistema.

- Energía electica (Positivo): Se genera un ahorro en el gasto de energía eléctrica en las netbooks o notebook ya que su consumo es mucho menor (entre 150 y 210 Watts) al de una computadora de escritorio (450 Watts promedio), esto significa un gran ahorro en energía eléctrica permitiendo un ahorro superior a los 200 watts por cada alumno en clase.

#### Variables Negativas

- Problemas visuales (Negativo): El uso intensivo de monitores asociados a las notebooks o netbooks donde se ejecuta el sistemas tanto para alumnos como docentes produce afecciones en la visión y los ojos de los provocando por ejemplo disminuciones visuales a largo plazo, irritaciones oculares, migrañas, así como otras enfermedades relacionadas.

- Contaminación de componentes electrónicos (Negativo): Uno de los principales problemas de estos sistemas pensados para que cada uno tenga su propio dispositivo tecnológico (Bring Your Own Device) es la contaminación que generan estos dispositivos cuando se dejan de usar.

- Brecha digital (Negativo): El uso de este sistema para la educación no contempla  alumnos con discapacidades  visuales por lo que la brecha digital se aumentara entre estos alumnos y los que no tengan discapacidades visuales.

## Conclusión

El impacto del proyecto Entropy sobre el ambiente es relativamente bajo en comparación con las ventajas que se obtendrán con el uso del mismo por lo que es más destacable son los aspectos positivos que los negativos. Tendrá un gran impacto a nivel social y cultural, ya que cambiará la forma de tomar exámenes. Este impacto será ventajoso para las personas ya que satisface muchas de las necesidades detectadas cuando realizamos las encuestas. En cuanto a las variables que impactarán negativamente en el ambiente, es destacable sólo la generación de desechos informáticos, los cuales son relativamente pequeños y con muy poco impacto; así mismo las formas de mitigarlas no son variadas ya que se hace inevitable el uso de aquellos recursos que ocasionan estas variables de impacto negativo para el medio.

# Plan de Riesgo

## Propósito del Plan

En este informe presentamos una identificación y descripción de los principales riesgos ante los cuales el proyecto Entropy se encuentra expuesto. Para cada uno de los riesgos identificados y entre todos los integrantes del equipo, definimos y consensuamos la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, junto a su impacto. Para ambos parámetros utilizamos una escala de 0-1, y a partir de los mismos calculamos la exposición al riesgo como el producto de la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Por último, le otorgamos una prioridad a cada riesgo, tomada de una combinación de los dos parámetros nombrados anteriormente.

El proceso de detección y mitigación de riesgos se continuará a lo largo de proyecto, resultando en la modificación y actualización de este documento siempre que se detecten cambios sustanciales en las variables del entorno, con el objeto de poder identificar y mitigar a tiempo grandes riesgos.

## Matriz de Riesgos

| Probabilidad | Impacto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| Muy Alta | I | B | M | A | A |
| Alta | I | B | M | M | A |
| Media | I | B | B | M | A |
| Baja | I | I | I | B | M |
| Muy Baja | I | I | I | I | B |
| I = Insignificante |  |  |  |  |  |
| B = Bajo |  |  |  |  |  |
| M= Medio |  |  |  |  |  |
| A = Alto |  |  |  |  |  |

## Matriz de Riesgos Puntuada

|  |  | Impacto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Probabilidad |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| Muy Alta | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 5,4 | 9 |
| Alta | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 4,2 | 7 |
| Media | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 5 |
| Baja | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 3 |
| Muy Baja | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1 |

## Parámetros de Riesgo

| Tipos de impactos | Descripción |
| --- | --- |
| Insignificante | Sería un impacto muy poco relevante para el proyecto, solo serían un par de días de retraso solucionar este impacto negativo en el peor de los casos Rango Numérico = 0.01 -1 |
| Bajo | Sería un impacto poco relevante para el proyecto, serían entre 7 días y 14 días de retraso solucionar este impacto negativo Rango Numérico = 1 – 2 |
| Medio | Sería un impacto relevante para el proyecto, serian entre 15 días y 30 días de retraso solucionar este impacto negativo Rango Numérico = 2 – 4.5 |
| Alto | Sería un impacto catastrófico para el proyecto, serian entre 30 días y 60 días de retraso solucionar este impacto negativo e incluso puede llevar a la cancelación del proyecto Rango Numérico = 4.5 - 10 |

| Tipos de probabilidades | Descripción |
| --- | --- |
| Muy Baja | Tan improbable que la probabilidad de ocurrencia es cercana a cero (0 – 0.1) |
| Baja | Poco probable que ocurra, su probabilidad de ocurrencia esta entre (0.1-0.20) |
| Media | Podría llegar a ocurrir, su probabilidad de ocurrencia esta entre (0.2-0.5) |
| Alta | Posiblemente ocurre, su probabilidad de ocurrencia esta entre (0.5-0.75) |
| Muy Alta | Casi seguro ocurre, su probabilidad de ocurrencia esta entre (0.75 – 0.99) |

## Riesgos Identificados

| ID | Fecha de Ingreso | Ultima Fecha de Recalculo | Versión | Descripción | Categoría | Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Exposición | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Que no se disponga de los miembros del equipo a causa de un problema de fuerza mayor | Riesgo de proyecto | 4 | 0.5 | 0.2 | I |
| 2 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Que no se disponga de las herramientas de gestión de proyecto (Rally, Tortoise, Assembla) o de desarrollo (NetBeans, SQLite, Eclipse) o las mismas fallen. | Riesgo de proyecto | 12 | 0.05 | 3 | M |
| 3 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Que los requerimientos planteados no sean los esperados por el cliente (product owner o mercado), perjudicando las variables principales del proyecto como el costo, el tiempo y el alcance. | Riesgo de proyecto | 3 | 0.25 | 0.75 | O |
| 4 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Que aparezca un defecto grave en el diseño arquitectónico como la no identificación de un módulo importante o documentación mal efectuada. | Riesgo de producto | 0.5 | 0.3 | 0.15 | I |
| 5 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | No poder implementar como se desea el tipo de red ad-hoc por limitación de concurrencia usuarios a la red. | Riesgo de producto | 5 | 0.1 | 0.5 | I |
| 6 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Sobre asignación de tareas al personal del equipo | Riesgo de proyecto | 5 | 0.5 | 2,5 | M |
| 7 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Falta de comunicación y coordinación en el equipo | Riesgo de proyecto | 10 | 0.6 | 6 | A |
| 8 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Falta de espacio de almacenamiento en herramientas de repositorio | Riesgo de proyecto | 1 | 0.2 | 0.2 | I |
| 9 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Desconocimiento o poco conocimiento por parte del equipo de desarrollo en la utilización de la herramientas | Riesgo de proyecto | 4 | 0.1 | 0.4 | I |
| 10 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | El producto es más grande que lo estimado | Riesgo de proyecto | 6 | 0.25 | 1.5 | B |
| 11 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Un retraso de una tarea retrasa en cascada tareas dependientes | Riesgo de proyecto | 7 | 0.25 | 1.75 | B |
| 12 | 12/05/2014 | 18/10/2014 | V2 | Un retraso una línea de investigación y demore las demás tareas dependientes | Riesgo de Proyecto | 6 | 0.1 | 0.6 | I |

# Análisis de Riesgos

| # | Denominación | Probabilidad | Impacto en horas | VME Exposición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No disposición permanente de un miembro | 0.25 | 200 | 50 |
| 2 | Que no se disponga o no funcione alguna herramienta de gestión de proyecto | 0.05 | 300 | 15 |
| 3 | Requerimientos planteados no sean los correctos | 0.25 | 100 | 25 |
| 4 | Defecto grave en arquitectura del sistema | 0.5 | 50 | 25 |
| 5 | Problemas con implementación de red ad-hoc | 0.1 | 250 | 25 |
| 6 | Sobre asignación de personal | 0.5 | 150 | 75 |
| 7 | Falta de comunicación o coordinación de los miembros del equipo | 0.6 | 300 | 180 |
| 8 | Falta de espacio de almacenamiento en herramientas de repositorio | 0.2 | 50 | 10 |
| 9 | Desconocimiento de herramientas a utilizar por parte del equipo | 0.1 | 100 | 10 |
| 10 | El producto es más grande de lo estimado | 0.25 | 300 | 75 |
| 11 | Retraso en una tarea retrasa en cascada tareas dependientes | 0.25 | 100 | 25 |
| 12 | Retraso de una línea de investigación retrasa tareas dependientes | 0.1 | 200 | 20 |

## Planes de Contingencia

### Versión 1.0

Plan de contingencia para riesgo de problemas de redes Ad-Hoc

Para mitigar este riesgo se realizara la línea de investigación de redes en el Sprint 1 necesaria con respecto a las redes ad-hoc para averiguar la factibilidad de esta idea. En caso de no ser posible con la idea se continuara con la línea de investigación en el mismo Sprint y en el siguiente Sprint. El responsable de ejecución de este plan de contingencias será CUNIBERTTI Lucas.

Plan de contingencia para riesgo de subestimar proyecto

Para mitigar este riesgo se realizara una continua estimación de la complejidad de las funcionalidades a desarrollar en cada Sprint.  En el Sprint 0 se realizara una primera estimación de la complejidad y el tiempo de cada funcionalidad que tenga el sistema. El responsable de ejecución de este plan de contingencias será DONNET, Matías.

### Versión 2.0

En la segunda estimación de riesgo se desestimaron como riesgos potenciales para el proyecto los riesgos de problemas de redes Ad-Hoc y de subestimar proyecto ya que han sido mitigados de forma correcta a lo largo de los sprints realizados por lo que no se consideran críticos para el proyecto. Sin embargo se re estimamos todos los riesgos que consideramos para el proyecto, en el cual se identificó un nuevo riesgo para el cual se deberá considerar un plan de contingencia.

Plan de mitigación para riesgo de falta de comunicación o coordinación de los miembros del equipo

Para mitigar este riesgo se deberá realizar una daily meeting más en día de semana una vez que los miembros del equipo hayan terminado el cursado de este año.

## Conclusiones

A lo largo de nuestro estudio de riesgos, hemos realizado la identificación de todos los posibles riesgos que pueden afectar al proyecto Entropy, y su debida cuantificación en horas. También fueron clasificados de acuerdo al impacto que pueden llegar a tener en la duración del proyecto en caso de ocurrencia. Mediante este procedimiento, se han distinguido dos riesgos de importancia: problemas en la gestión de redes ad-hoc y mala estimación del tamaño del producto.

En el presente documento se encuentran detallados los planes de contingencia y el responsable de cada uno, encargado de actuar frente a la materialización de los riesgos identificados como más relevantes, y de evaluar cambios en su probabilidad de impacto a lo largo del proyecto.

# Informe de riegos acaecidos

## Objetivo

La presente sección intenta rever los riesgos que se produjeron durante el desarrollo del proyecto, analizando si los mismos fueron tenidos en consideración en una etapa inicial. El análisis de estos acontecimientos nos permitirá determinar qué factores no fueron tenidos en cuenta y cómo estos influyeron en el normal curso de ejecución del proyecto.

## Riesgos ocurridos

Dentro de los riesgos estipulados en el Plan de Riesgos del proyecto, podemos identificar algunos de ellos que terminaron volviéndose una realidad para el equipo de desarrollo. A continuación se detallan estos riesgos detallando cómo afectaron al proyecto y cómo fueron sorteados.

### Riesgo: Que no se disponga o no funcione alguna herramienta de gestión de proyecto [ID-2]

Este riesgo tratado tanto en el Plan de Riesgos como en el Análisis de Riesgos fue identificado y analizado en la concepción del proyecto. No obstante, debido al bajo grado de severidad asignado a este, fue desestimado para la generación del respectivo plan de  contingencia. El riesgo se presentó en dos oportunidades en el período de desarrollo, como se detalla siguientemente.

#### Google Code

En una primera instancia, el equipo había determinado la utilización de Google Code como gestor del repositorio, pero este servicio fue dado de baja mientras se realizaba el proyecto. El impacto sobre la ejecución del proyecto fue nulo, dado que rápidamente pudimos reemplazar Google Code con Github y continuar con la normal operatoria del proyecto. Este acontecimiento no produjo retrasos en la realización de tareas, ni en la configuración del entorno de trabajo.

#### Rally

La segunda ocurrencia refiere a la utilización de la herramienta Rally. Esta sufrió diferentes cambios de formato mientras se la estaba utilizando, lo que complicó el aprendizaje por parte de los miembros del equipo.

El poco uso que el equipo terminó haciendo de esta fue la principal causa de su abandono en el proyecto. Suplementariamente, se utilizaron plantillas de Excel para realizar la gestión del backlog y asignación de tareas.

Al presentarse, este riesgo produjo un impacto mínimo, forzando a los integrantes del equipo a adaptarse a la nueva modalidad de gestión. No obstante, el inconveniente fue rápidamente aplacado y la normal operatoria fue restituida sin mayores inconvenientes.

### Riesgo: Menor disponibilidad de los integrantes

Este riesgo no fue tenido en cuenta al realizarse el Plan de Riesgos y, por tanto, tampoco se encuentra incluido en el Análisis de Riesgos. La reducción de tiempo libre de los miembros del equipo resintió severamente la posibilidad de dedicar horas al proyecto. Esta reducción de tiempo se debió a la extensión del horario laboral en que los integrantes eran empleados en sus respectivos oficios.

Como consecuencia del mismo, no se pudo avanzar acorde a la planificación original, viéndose alterada la fecha de conclusión del proyecto.

## Conclusión

Algunos riesgos de baja severidad que fueron desestimados y la falta de previsión para adelantarnos a algunos riesgos de alta severidad nos advierte sobre las precauciones a tener en los proyectos por venir.

Aunque la modificación en las herramientas no tuvo un verdadero impacto en el desarrollo del proyecto, la falta de tiempo de los integrantes implicó la extensión del proyecto.

Vemos que no solo es importante identificar los riesgos en estudios preliminares, sino también actualizar frecuentemente el plan de riesgos para identificar desviaciones rápidamente y poder corregirlas en tiempo y forma.

# Informes de Gestión

## Sprint 1 (26/05/14 a 15/06/14)

### Sprint Backlog

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Realizar informe de investigación de Redes | 30 | Pendiente |
| Realizar informe de investigación de Windows | 20 | Pendiente |
| Diseñar interfaz inicio | 2 | Pendiente |
| Diseñar interfaz de diseño de examen | 5 | Pendiente |
| Definir el formato del examen (cabecera) | 5 | Pendiente |
| Crear las preguntas del examen de tipo “a desarrollar” | 5 | Pendiente |

### Sprint Review

- User Stories comprometidas y realizadas

| User Story | Completada | Aceptada |
| --- | --- | --- |
| Realizar informe de investigación de Redes | SÍ | SÍ |
| Realizar informe de investigación de Windows | SÍ | SÍ |
| Diseñar interfaz inicio | SÍ | SÍ |
| Diseñar interfaz de diseño de examen | SÍ | SÍ |
| Definir el formato del examen (cabecera) | SÍ | SÍ |
| Crear las preguntas del examen de tipo “a desarrollar” | SÍ | SÍ |

- Métricas

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 67 Story Points

- Diagnóstico: Sobrestimación

- Trabajo no terminado

No aplica.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

1. Responsabilidad para con el cumplimiento de las tareas;

2. Comunicación entre los miembros del Team;

3. Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos.

¿Qué hicimos mal?

1. Sobrestimación de las tareas para el Sprint;

1. Completamos Stories muy sobre el cierre del Sprint;

2. El horario de las Daily Meetings no era adecuado para los miembros del Team.

3. Olvidamos considerar tareas de Testing.

4. Nos falta comprender aún más la herramienta de gestión elegida e utilizarla bajo la filosofía SCRUM.

5. La descripción de las User Stories fue deficiente.

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

1. Comenzar a testear actividades desde el momento en que están Completadas.

Acciones: los responsables del desarrollo deberán actualizar constantemente los estados de sus tareas, y el responsable de Testing deberá comenzar el proceso de testeo ni bien las mismas estén ya implementadas.

Responsables: responsable de Testing del Sprint.

2. Cambiar el horario y frecuencia de Daily Meetings.

Acciones: Además de la Weekly Meeting a realizarse los sábados, las Daily Meetings pasarán a realizarse los martes y jueves a 18:00hs, donde se expondrán los avances en el proyecto y dudas surgidas.

Responsables: Scrum Master.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este primer Sprint fueron:

- Imposibilidad horaria de miembros del team para concurrir a reuniones;

- Falta de experiencia en estimación;

- Falta de filosofía SCRUM.

- Parciales de otras materias debido al cierre del cuatrimestre.

## Sprint 2 (16/06/14 a 05/07/14)

### Sprint Backlog - Sprint 2

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Realizar informe de investigación de Testing Automático. | 20 | Pendiente |
| (P) Implementar base de datos. | 15 | Pendiente |
| (P) Guardar el diseño de examen. | 20 | Pendiente |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "múltiple opción con respuesta única". | 8 | Pendiente |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "múltiple opción con varias respuestas". | 8 | Pendiente |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "falso/verdadero sin justificación". | 8 | Pendiente |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "falso/verdadero con justificación". | 8 | Pendiente |
| Faltantes y correcciones Sprint 1 | 5 | Pendiente |

NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

## Review Meeting

- User Stories comprometidas y realizadas

| User Story | Completada | Aceptada |
| --- | --- | --- |
| Realizar informe de investigación de Testing Automático. | SÍ | SÍ |
| (P) Implementar base de datos. | SÍ | SÍ |
| (P) Guardar el diseño de examen. | SÍ | SÍ |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "múltiple opción con respuesta única". | SÍ | SÍ |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "múltiple opción con varias respuestas". | SÍ | SÍ |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "falso/verdadero sin justificación". | SÍ | SÍ |
| (P) Crear las preguntas del examen de tipo "falso/verdadero con justificación". | SI | SI |
| Faltantes y correcciones Sprint 1 | SI | SI |

NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Métricas

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 92 Story Points

- Diagnóstico: Rendimiento Adecuado

- Trabajo no terminado

No aplica.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

1. Responsabilidad para con el cumplimiento de las tareas;

2. Comunicación entre los miembros del team;

3. Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las stories constantemente y realizando updates y commits seguidos.

4. Mejora en la estimación de las tareas asignadas.

5. Mejora en la comprensión de la herramienta de gestión Rally.

6.  Implementación de las tareas de testing.

¿Qué hicimos mal?

1. Sobre estimación de las tareas para el Sprint;

2. Nos falta comprender aún más la herramienta de gestión elegida e utilizarla bajo la filosofía SCRUM.

3. Sobrecarga de trabajo para alguno de los miembros del equipo.

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

1. Asignación de tareas de los integrantes para cada sprint.

Acciones: Se planteara una mayor autocrítica por parte de cada integrante de las tareas asignadas a cada uno de ellos con el fin de no sobrecargar a alguno de los integrantes.

Responsables: Todo el equipo de desarrollo.

2. Atención en la planeación del sprint por parte del equipo.

Acciones: Se plantea un mayor compromiso en cuanto el foco de atención por parte de los integrantes del equipo en las reuniones de planeación del sprint.

Responsable: Todo el equipo de desarrollo.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este segundo Sprint fueron:

- Falta de experiencia en estimación.

- Falta de filosofía SCRUM.

- Falta de atención por parte del equipo en la planeación del sprint.

## Sprint 3 (31/07/14 a 23/08/14)

### Sprint Backlog - Sprint 3

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear manual de instalación de Release 1 | 6 | Pendiente |
| (P) Crear manual de usuario Release 1 | 6 | Pendiente |
| Realizar exposición de avance del proyecto | 15 | Pendiente |
| (P) ABM Instituciones | 5 | Pendiente |
| (P) ABM Cursos | 5 | Pendiente |
| (P) Actualizar creación de diseños de exámenes | 16 | Pendiente |
| (P) Importar preguntas de exámenes existentes | 16 | Pendiente |
| Faltantes y correcciones Sprint 2 | 5 | Pendiente |

NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

### Review Meeting

- User Stories comprometidas y realizadas

- Sprint Backlog - Sprint 3

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estimación en Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear manual de instalación de Release 1 | 6 |  | Aceptada |
| (P) Crear manual de usuario Release 1 | 6 |  | Aceptada |
| Realizar exposición de avance del proyecto | 15 |  | Aceptada |
| (P) ABM Instituciones | 5 |  | Aceptada |
| (P) ABM Cursos | 5 |  | Incompleta |
| (P) Actualizar creación de diseños de exámenes | 16 |  | Aceptada |
| (P) Importar preguntas de exámenes existentes | 16 |  | Aceptada |
| Faltantes y correcciones Sprint 2 | 5 |  | Aceptada |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Métricas

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 55 Story Points

- Diagnóstico: Actividades subestimadas

- Trabajo no terminado

- Creación y ejecución de casos de pruebas de ABM de instituciones.

- Caminos alternativos de la User Story importar preguntas de exámenes.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Responsabilidad para con el cumplimiento de las tareas;

- Comunicación entre los miembros del Team;

- Mejora en la estimación de las tareas asignadas;

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Compresión de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

- Correcta distribución de tareas entre lo miembros.

¿Qué hicimos mal?

- Falta de experiencia de Scrum Master;

- Las tareas de interfaces bloqueaban las tareas de backend.

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

1. Prototipar las interfaces en la Sprint Planning.

Acciones: Se generará un bosquejo de las interfaces al momento de determinar las tareas a fin de definir los tipos de datos a necesitarse en cada escenario.

Responsables: Todo el equipo de desarrollo.

2. TDD: Test-Driven Development.

Acciones: Los casos de prueba se generaran al comienzo de manera que el desarrollador de la tarea conozca cuáles son los puntos con los que la misma debe cumplir.

Responsable: Todo el equipo de desarrollo.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este primer Sprint fueron:

- Falta de experiencia en desarrollo en equipo.

## Sprint 4 (25/08/14 a 12/09/14)

### Sprint Backlog - Sprint 4

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| (P) Crear las preguntas del examen del tipo “relación de columnas” | 10 | Pendiente |
| (P) Crear las preguntas del examen del tipo “numéricas” | 8 | Pendiente |
| (P) Importar preguntas desde exámenes existentes | 8 | Pendiente |
| (P) Crear un red de tipo Ad-hoc a la que mis alumnos se puedan conectar | 9 | Pendiente |
| (A) Crear interfaz de usuario | 10 | Pendiente |
| (A) Obtener en computadora el examen publicado por el profesor | 10 | Pendiente |
| (P) Iniciar toma de exámenes | 20 | Pendiente |
| (P) Crear Gestor de diseño de exámenes | 20 | Pendiente |
| (P) Gestionar el diseño de exámenes (ABM) | 10 | Pendiente |
| Faltantes y correcciones Sprint 3 | 5 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Review Meeting

- User Stories comprometidas y realizadas

- Sprint Backlog - Sprint 4

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estimación en Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| (P) Crear las preguntas del examen del tipo “relación de columnas” | 10 | 10 | Incompleta |
| (P) Crear las preguntas del examen del tipo “numéricas” | 8 | 8 | Incompleta |
| (P) Importar preguntas desde exámenes existentes | 8 | 8 | Aceptada |
| (P) Crear un red de tipo Ad-hoc a la que mis alumnos se puedan conectar | 9 | 9 | Aceptada |
| (A) Crear interfaz de usuario | 10 | 10 | Aceptada |
| (A) Obtener en computadora el examen publicado por el profesor | 10 | 10 | Aceptada |
| (P) Iniciar toma de exámenes | 20 | 20 | Aceptada |
| (P) Crear Gestor de diseño de exámenes | 20 | 20 | Aceptada |
| (P) Gestionar el diseño de exámenes (ABM) | 10 | 10 | Aceptada |
| Faltantes y correcciones Sprint 3 | 5 | 5 | Aceptada |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

- Métricas

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 65 Story Points

- Diagnóstico: Actividades subestimadas

- Trabajo no terminado

- Creación y ejecución de casos de pruebas de Tomar examen

- Modificar GUI para datos obligatorios

- Ejecutar Test Case de preguntas de tipo numéricas y relación de columnas

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Compresión de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

- Responsabilidad para con el cumplimiento de las tareas;

¿Qué hicimos mal?

- Mejora en la estimación de las tareas asignadas;

- Correcta distribución de tareas entre los miembros;

- Comunicación entre los miembros del Team.

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Ejercer un mayor control en la distribución de las tareas

Detener al momento de la distribución a los miembros que se estén queriendo agregar  demasiadas tareas.

- Estimar usando experiencias pasadas durante el proyecto

Estimar con un criterio más realista sin dejarse llevar por los buenos resultados de los sprints anteriores.

- Comunicarse más sobre el estado de las tareas y comunicar cuando se crea que no se termina una actividad:

Comunicarse de mejor forma para comunicar cuando se crea que una actividad no se termina.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este cuarto Sprint fueron:

- Unos de los miembros se sobrecargo de actividades y no llego a terminar.

- Las actividades se estimaron con un criterio demasiado optimista.

## Sprint 5 (15/09/14 a 03/10/14)

### Sprint Backlog - Sprint 5

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| (P) Notificar cuando algún alumno pierde la conexión | 8 | Pendiente |
| (A) Crear interfaz de modulo | 15 | Pendiente |
| (A) Obtener el examen publicado por el profesor | 10 | Pendiente |
| (A) Visualizar el examen a resolver | 15 | Pendiente |
| (A) Contestar las preguntas del examen | 5 | Pendiente |
| (A) Guardar avance del examen a medida que conteste una pregunta o cuando lo desee | 8 | Pendiente |
| (P) Gestionar conexiones y maquinas conectadas | 20 | Pendiente |
| Actualizar modelos de dominios de Alumno y Profesor | 10 | Pendiente |
| Faltantes y correcciones Sprint 4 | 10 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Review Meeting

- User Stories comprometidas y realizadas

- Sprint Backlog - Sprint 5

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estimación en Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| (P) Notificar cuando algún alumno pierde la conexión | 8 |  | Aceptada |
| (A) Crear interfaz de modulo | 15 |  | Aceptada |
| (A) Obtener el examen publicado por el profesor | 10 |  | Aceptada |
| (A) Visualizar el examen a resolver | 15 |  | Aceptada |
| (A) Contestar las preguntas del examen | 5 |  | Aceptada |
| (A) Guardar avance del examen a medida que conteste una pregunta o cuando lo desee | 8 |  | Incompleta |
| (P) Gestionar conexiones y maquinas conectadas | 20 |  | Incompleta |
| Actualizar modelos de dominios de Alumno y Profesor | 10 |  | Aceptada |
| Faltantes y correcciones Sprint 5 | 10 |  | Aceptada |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

- Métricas

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual:79 Story Points

- Diagnóstico: Actividades sobreestimadas

- Trabajo no terminado

- Creación y ejecución de casos de pruebas de Tomar examen

- Modificar GUI para datos obligatorios

- Ejecutar Test Case de preguntas de tipo numéricas y relación de columnas

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Compresión de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

¿Qué hicimos mal?

- Terminas historias sobre la fecha

- Presentación de código

- Definir mal las tareas, separar backend de implementación de modelo

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Escribir las historias incluyendo:

Descripción detallada, categorías [Documentación, modelos, backend.general, frontend.gui].

- Mayor control sobre historias Estimar usando experiencias pasadas durante el proyecto

Agregar reunión de grupo semanal donde asistan todos los integrantes los sábados a las 15 horas.

- Comunicarse más sobre el estado de las tareas y comunicar cuando se crea que no se termina una actividad:

Comunicarse de mejor forma para comunicar cuando se crea que una actividad no se termina.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este quinto Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

## Sprint 6 (06/10/14 a 24/10/14)

### Sprint Backlog - Sprint 6

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Actualizar Manual de usuario de Docente | 6 | Pendiente |
| Crear Manual de usuario de Alumno | 6 | Pendiente |
| Actualizar manual de instalación | 3 | Pendiente |
| Realizar exposición Final | 10 | Pendiente |
| Crear diagrama de componentes de hardware o despliegue | 3 | Pendiente |
| Recuperar todos los exámenes de mis alumnos y guardarlos | 15 | Pendiente |
| Visualizar el examen a resolver | 5 | Pendiente |
| Contestar las preguntas del examen | 8 | Pendiente |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 | Pendiente |
| Faltantes y correcciones Sprint 5 | 20 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Review Meeting

- Sprint Backlog - Sprint 6

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estimación en Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualizar Manual de usuario de Docente | 6 |  | Aceptada |
| Crear Manual de usuario de Alumno | 6 |  | Aceptada |
| Actualizar manual de instalación | 3 |  | Aceptada |
| Realizar exposición Final | 10 |  | Aceptada |
| Crear diagrama de componentes de hardware o despliegue | 3 |  | Aceptada |
| Recuperar todos los exámenes de mis alumnos y guardarlos | 15 |  | Incompleta |
| Visualizar el examen a resolver | 5 |  | Aceptada |
| Contestar las preguntas del examen | 8 |  | Aceptada |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 |  | Incompleta |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

- Métricas (En este sprint no se generaron métricas adecuadas sobre el rendimiento del equipo por falta de uso de la herramienta de gestión de sprint)

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual:50 Story Points

- Diagnóstico: Actividades sobreestimadas

Verde: Tareas aceptadas en el sprint

Rojo: Tareas No aceptadas en el sprint

- Trabajo no terminado

- Recuperar todos los exámenes de alumnos y guardarlos.

- Guardar una copia de la resolución del examen.

### Restrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas.

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

- Cumplimiento en tiempo y forma de tareas pendientes.

- Uso de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Comunicarse más sobre el estado de las tareas y comunicar cuando se crea que no se termina una actividad:

Seguir mejorando la forma de comunicarse de mejor forma para comunicar cuando se crea que una actividad no se termina.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este sexto Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- La causa principal de todos los problemas fue que el equipo se encontró muy exigido con las actividades de fin de cursado.

## Sprint 7 (27/10/14 a 13/11/14)

### Sprint Backlog - Sprint 7

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documentación de sprint 7 | 8 | Pendiente |
| Realizar reléase 2 | 5 | Pendiente |
| Completar corrección automática | 10 | Pendiente |
| Ejecutar test case de todos los sprint | 20 | Pendiente |
| Corrección de bugs | 12 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del Profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Retrospective Meeting

- Sprint Backlog - Sprint 7

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estimación en Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crear documentación de sprint 7 | 8 |  | Incompleto |
| Realizar reléase 2 | 5 |  | Aceptada |
| Completar corrección automática | 10 |  | Aceptada |
| Ejecutar test case de todos los sprint | 20 |  | Aceptada |
| Corrección de bugs | 12 |  | Aceptada |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

- Métricas (En este sprint no se generaron métricas adecuadas sobre el rendimiento del equipo por falta de uso de la herramienta de gestión de sprint)

Sprint Burndown

Gráfico no disponible

Velocity

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 6 Story Points

- Diagnóstico: Sprint para solucionar problemas y testeo

Verde: Tareas aceptadas en el sprint

Rojo: Tareas No aceptadas en el sprint

- Trabajo no terminado

- Recuperar todos los exámenes de alumnos y guardarlos.

- Guardar una copia de la resolución del examen.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas

- Cumplimiento en tiempo y forma de tareas pendientes.

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

- Uso de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Capacitarse en la actualización de Rally:

Dedicar tiempo de la sprint planning del sprint 8 para capacitarse en el uso de la herramienta de gestión.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este séptimo Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- La causa principal de todos los problemas fue que el equipo se encontró muy exigido con las actividades de fin de cursado.

## Sprint 8 (29/12/14 a 16/01/15)

### Sprint Backlog - Sprint 8

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| (P) Permitir anular el examen a un alumno en particular. | 10 | Pendiente |
| Actualizar manuales | 8 | Pendiente |
| Hacer documentación de sprint 8 | 8 | Pendiente |
| Hacer documentación faltante. | 20 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

### Review Meeting

- Sprint Backlog - Sprint 8

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| (P) Permitir anular el examen a un alumno en particular. | 10 |  |
| Actualizar manuales | 8 |  |
| Hacer documentación de sprint 8 | 8 |  |
| Hacer documentación faltante. | 20 |  |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

- Métricas (En este sprint no se generaron métricas adecuadas sobre el rendimiento del equipo por falta de uso de la herramienta de gestión de sprint)

Sprint Burndown

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 39 Story Points

- Diagnóstico: Sprint para solucionar problemas y testeo

Verde: Tareas aceptadas en el sprint

Rojo: Tareas No aceptadas en el sprint

- Trabajo no terminado

- Recuperar todos los exámenes de alumnos y guardarlos.

- Guardar una copia de la resolución del examen.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Definición de tareas de completas

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

- Uso de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

- Incumplimiento de tareas del sprint

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Comprometerse más entre los miembros del equipo :

Que todos los miembros del equipo dediquemos más tiempo a las actividades de cada uno y no dejarse estar con las mismas.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este octavo Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- La causa principal de todos los problemas fue que el equipo se encontró muy relajado luego de las vacaciones y los exámenes.

## Sprint 9 (23/03/15 a 10/04/15)

### Sprint Backlog - Sprint 9

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documentación del Sprint 9 | 4 | Pendiente |
| Permitir corregir una tras otra todas las respuestas de corrección no automática aún no calificadas de un examen. | 12 | Pendiente |
| Permitir al profesor cargar sus datos: nombre, apellido, legajo, foto, email, descripción. | 10 | Pendiente |
| Permitir al alumno cargar sus datos: nombre, apellido, legajo, foto, email, descripción. | 10 | Pendiente |
| Permitir al profesor ver los datos de cada alumno al tomar el examen (opción: "ver más" en la tabla). | 10 | Pendiente |
| Permitir al alumno ver los datos del profesor. | 11 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Review Meeting

- Sprint Backlog - Sprint 9

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documentación del Sprint 9 | 4 |  |
| Imprimir el diseño de examen en papel | 8 |  |
| Exportar el examen mediante en formato digital (PDF). | 8 |  |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC. | 20 |  |
| Visualizar mis parciales resueltos con las correcciones del profesor. | 8 |  |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 |  |
| Guardar resolución como PDF. | 15 |  |
| Generar una vista previa del diseño de examen. | 20 |  |
| Exportar una resolución particular con sus correcciones por email (generar un pdf y enviarlo). | 16 |  |
| Exportar todas las resoluciones con sus correcciones de un examen por email (enviar un pdf por cada resolución del examen a cada alumno). | 16 |  |
| Permitir corregir una tras otra todas las respuestas de corrección no automática aún no calificadas de un examen. | 12 |  |
| Permitir al profesor cargar sus datos: nombre, apellido, legajo, foto, email, descripción. | 10 |  |
| Permitir al alumno cargar sus datos: nombre, apellido, legajo, foto, email, descripción. | 10 |  |
| Permitir al profesor ver los datos de cada alumno al tomar el examen (opción: "ver más" en la tabla). | 10 |  |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

- Métricas (En este sprint no se generaron métricas adecuadas sobre el rendimiento del equipo por falta de uso de la herramienta de gestión de sprint)

Sprint Burndown

Velocity

Velocidad

- Velocidad planeada: 90 Story Points

- Velocidad actual: 52 Story Points

- Diagnóstico: Sprint sobreestimado y con problemas

Verde: Tareas aceptadas en el sprint

Rojo: Tareas No aceptadas en el sprint

- Trabajo no terminado

- Recuperar todos los exámenes de alumnos y guardarlos.

- Guardar una copia de la resolución del examen.

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

- Uso de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

- Incumplimiento de tareas del sprint

- Falta de comunicación entre los miembros del team

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Utilización constante de Rally:

Dedicar tiempo más tiempo al uso de la herramienta Rally para tener una mejor idea de cómo se está en el sprint

- Agregar reunión para mayor comunicación

Agregar una reunión por skype los Lunes a las 22 horas para agregar una mayor comunicación entre los miembros y tener un mayor seguimiento del proyecto

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este noveno Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- Uno de los miembros del team perdió el equipo de trabajo por lo que no pudo realizar sus tareas, a su vez estas tareas demoraron otras tareas de otros miembros.

## Sprint 10 (13/04/15 a 01/05/15)

### Sprint Backlog - Sprint 10

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documentación del Sprint 10 | 4 | Pendiente |
| Imprimir el diseño de examen en papel | 8 | Pendiente |
| Exportar el examen mediante en formato digital (PDF). | 8 | Pendiente |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC. | 20 | Pendiente |
| Visualizar mis parciales resueltos con las correcciones del profesor. | 8 | Pendiente |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 | Pendiente |
| Guardar resolución como PDF. | 15 | Pendiente |
| Generar una vista previa del diseño de examen. | 20 | Pendiente |
| Exportar una resolución particular con sus correcciones por email (generar un pdf y enviarlo). | 16 | Pendiente |
| Exportar todas las resoluciones con sus correcciones de un examen por email (enviar un pdf por cada resolución del examen a cada alumno). | 16 | Pendiente |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC. | 18 | Pendiente |
| Agregar información adicional a una pregunta (imagen o archivo). | 15 | Pendiente |
| Generar estadísticas por curso | 8 | Pendiente |
| Ver estadísticas del alumno. | 8 | Pendiente |
| Permitir la conexión automática. | 8 | Pendiente |

NOTA: (P)  identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos

### Review Meeting

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documentación del Sprint 10 | 4 | Incompleto |
| Imprimir el diseño de examen en papel | 8 | Incompleto |
| Exportar el examen mediante en formato digital (PDF). | 8 | Incompleto |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC. | 20 | Incompleto |
| Visualizar mis parciales resueltos con las correcciones del profesor. | 8 | Incompleto |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 | Incompleto |
| Guardar resolución como PDF. | 15 | Incompleto |
| Generar una vista previa del diseño de examen. | 20 | Incompleto |
| Exportar una resolución particular con sus correcciones por email (generar un pdf y enviarlo). | 16 | Incompleto |
| Exportar todas las resoluciones con sus correcciones de un examen por email (enviar un pdf por cada resolución del examen a cada alumno). | 16 | Incompleto |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC. | 18 | Incompleto |
| Agregar información adicional a una pregunta (imagen o archivo). | 15 | Incompleto |
| Generar estadísticas por curso | 8 | Incompleto |
| Ver estadísticas del alumno. | 8 | Incompleto |
| Permitir la conexión automática. | 8 | Incompleto |

- NOTA: (P) identifica los módulos del profesor.

- Identifica el módulo del Alumnos.

- Métricas (En este sprint no se generaron métricas adecuadas sobre el rendimiento del equipo por falta de uso de la herramienta de gestión de sprint)

Sprint Burndown

Velocity

Grafico no disponible en Rally

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Definición de tareas de completas

¿Qué hicimos mal?

- No terminar historias de usuario

- Uso de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

- Incumplimiento de tareas del sprint

- Falta de comunicación entre los miembros del team

- Se utilizó correctamente del repositorio, pero no se actualizo los estados de las Stories constantemente y no se realizaron updates y commits seguidos;

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Cambiar la herramienta de gestión de Scrum:

No funciona la gestión del proyecto de Scrum por Rally, a partir del próximo sprint se utilizara Excel para la gestión.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este decimo Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- Mala gestión del equipo y falta de compromiso

## Sprint 11 (04/05/15 a 29/05/15)

### Sprint Backlog - Sprint 11

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Agregar Información adicional a una pregunta | 10 | Pendiente |
| Generar una vista previa del diseño de examen | 20 | Pendiente |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 | Pendiente |
| Ver estadísticas del examen | 30 | Pendiente |

### Review Meeting

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Agregar información adicional a una pregunta | 10 | Completo |
| Generar una vista previa del diseño de examen | 20 | Incompleto |
| Guardar una copia de la resolución de mi examen | 8 | Incompleto |
| Ver estadísticas del examen | 30 | Incompleto |

- Métricas no disponibles

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas

- Mejora en uso de nueva herramienta de gestión de proyecto.

¿Qué hicimos mal?

- No Terminar historias

- Incumplimiento de tareas del sprint

- Falta de comunicación entre los miembros del team

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Agregar reunión para mayor comunicación

Agregar una reunión por skype los lunes a las 22 horas para agregar una mayor comunicación entre los miembros y tener un mayor seguimiento del proyecto

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este decimo-primer Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- Uno de los miembros del team perdió el equipo de trabajo por lo que no pudo realizar sus tareas, a su vez estas tareas demoraron otras tareas de otros miembros.

## Sprint 12 (01/06/15 a 26/06/15)

### Sprint Backlog - Sprint 12

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC | 20 | Pendiente |
| Generar una vista previa del diseño de examen | 20 | Pendiente |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 | Pendiente |
| Ver estadísticas del examen | 30 | Pendiente |

### Review Meeting

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC | 20 | Incompleto |
| Generar una vista previa del diseño de examen | 20 | Incompleto |
| Guardar una copia de la resolución de mi examen | 8 | Incompleto |
| Ver estadísticas del examen | 30 | Completo |

- Métricas no disponibles

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas

¿Qué hicimos mal?

- No terminar historias.

- Incumplimiento de tareas del sprint

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Mejorar comunicación durante las reuniones

Dedicar más tiempo a realizar correctamente las dailys meetings durante las reuniones y evitar distracciones.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este decimo-segundo Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- Falta de compromiso general con las tareas del sprint.

## Sprint 13 (30/06/15 a 31/07/15)

### Sprint Backlog - Sprint 13

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Generar una vista previa del diseño de examen | 20 | Pendiente |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 | Pendiente |
| Ver estadísticas del examen | 15 | Pendiente |

### Review Meeting

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Gemerar ima vosta [revoa del diseño de examen | 20 | Completo |
| Guardar una copia de la resolución de mi parcial | 8 | Incompleto |
| Ver estadísticas del examen | 15 | Completo |

- Métricas no disponibles

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

- Incumplimiento de tareas del sprint

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

-.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este decimo-tercer Sprint fueron:

- Falta de compromiso entre los integrantes del equipo.

## Sprint 14 (03/08/15 a 28/08/15)

### Sprint Backlog - Sprint 14

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Exportar el examen mediante un formato digital (PDF) | 8 | Pendiente |
| Gestionar la clase y entrega de diapositivas en la clase | 8 | Pendiente |
| Exportar todas las resoluciones con sus corrección por email | 16 | Pendiente |
| Imprimir el diseño de examen en papel | 8 | Pendiente |

### Review Meeting

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Exportar el examen mediante un formato digital (PDF) | 8 | Completo |
| Gestionar la clase y entrega de diapositivas en la clase | 8 | Incompleto |
| Exportar todas las resoluciones con sus corrección por email | 16 | Incompleto |
| Imprimir el diseño de examen en papel | 8 | Completo |

- Métricas no disponibles

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Uso de herramienta de Gestión de proyecto (Rally);

¿Qué hicimos mal?

- No terminar historias sobre la fecha

- Incumplimiento de tareas del sprint

- Falta de comunicación entre los miembros del team

- Uso de repositorio

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Modificar el servicio de repositorio

Cambiar el servicio de repositorio que se usa actualmente de google code a github por fin de servicio.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este Decimo-cuarto Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- Problemas con el repositorio.

## Sprint 15 (31/08/15 a 25/09/15)

### Sprint Backlog - Sprint 15

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear manual de usuario definitivo | 5 | Pendiente |
| Gestionar clase y entrega de diapositivas en la clase | 8 | Pendiente |
| Exportar una resolución particular con sus correcciones por email | 16 | Pendiente |

### Review Meeting

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear manual de usuario definitivo | 5 | Incompleto |
| Gestionar clase y entrega de diapositivas en la clase | 8 | Incompleto |
| Exportar una resolución particular con sus correcciones por email | 16 | Completo |

- Métricas no disponibles

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

- Incumplimiento de tareas del sprint

- Falta de comunicación entre los miembros del team

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

-.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este Decimo-Quinto Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

## Sprint 16 (29/09/15 a 30/10/15)

### Sprint Backlog - Sprint 16

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Gestionar clase y entrega de diapositivas en la clase | 8 | Pendiente |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC | 20 | Pendiente |

### Review Meeting

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Exportar el examen mediante un formato digital (PDF) | 8 | Incompleto |
| Gestionar la clase y entrega de diapositivas en la clase | 20 | Incompleto |

- Métricas no disponibles

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

- Incumplimiento de tareas del sprint

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

-.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este decimo-sexto Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

## Sprint 17 (02/11/15 a 27/11/15)

### Sprint Backlog - Sprint 17

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Gestionar clase y entrega de diapositivas en la clase | 8 | Pendiente |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC | 20 | Pendiente |
| Crear manual de usuario definitivo | 5 | Pendiente |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC | 20 | Pendiente |

### Review Meeting

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Gestionar clase y entrega de diapositivas en la clase | 8 | Completo |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC | 20 | Incompleto |
| Crear manual de usuario definitivo | 5 | Incompleto |
| Recuperar el avance del parcial en caso de una eventual falla del sistema o PC | 20 | Completo |

- Métricas no disponibles

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas

¿Qué hicimos mal?

- No terminar historias.

- Incumplimiento de tareas del sprint

- Falta de comunicación entre los miembros del team

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Realizar control de avance de proyecto con Profesora de proyecto Final :

Realizar una reunión de control de avance con la Ing. Jaime Natalia para evaluar los avances que se tienen y ver qué actividades faltan para concluir con el proyecto.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a los problemas de este Decimo-séptimo Sprint fueron:

- Falta de comunicación entre los integrantes del equipo.

- Falta de conocimiento con el grado de avance.

- Desmotivación general entre los miembros del equipo.

## Sprint 18 (30/11/15 a 31/12/15)

### Sprint Backlog - Sprint 18

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documento de Testing | 6 | Pendiente |
| Agregar funcionalidad al botón imprimir | 3 | Pendiente |
| Sacar Botón visualizar de interfaz | 3 | Pendiente |
| Detener Red Ad-Hoc | 5 | Pendiente |
| Mostrar mensaje de error cuando alumno pone mal ip | 6 | Pendiente |

### Review Meeting

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear documento de Testing | 6 | Completo |
| Agregar funcionalidad al botón imprimir | 3 | Completo |
| Sacar Botón visualizar de interfaz | 3 | Completo |
| Detener Red Ad-Hoc | 5 | Completo |
| Mostrar mensaje de error cuando alumno pone mal ip | 6 | Completo |

- Métricas no disponibles

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las Stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas de completas

- Buena comunicación entre los miembros del team

- Compromisos con el proyecto

¿Qué hicimos mal?

-.

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

-.

Análisis de causas

Las causas que llevaron a la situación  de este decimo-octavo Sprint fueron:

- Motivación del equipo por completar el proyecto.

- Se obtuvo una buena visión del grado de avance.

## Sprint 19 (04/01/16 a 29/01/16)

### Sprint Backlog - Sprint 19

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Agregar botón de determinar al examen | 4 | Pendiente |
| Agregar Botón seleccionar y deseleccionar todo en importar pregunta | 4 | Pendiente |
| Reloj en alumno con duración del examen | 8 | Pendiente |
| Asistencia a clases a partir de presentaciones | 20 | Pendiente |
| Ejecutar ciclos de test | 5 | Pendiente |
| Imposibilidad de tomar 2 exámenes seguidos | 5 | Pendiente |
| Actualizar documentos de gestión y planes | 5 | Pendiente |
| Mejorar vista PDF resolución | 8 | Pendiente |

### Review Meeting

| User Stories | Estimación en Product Backlog | Estado |
| --- | --- | --- |
| Agregar botón de terminar al examen | 4 | Completo |
| Agregar Botón seleccionar y deseleccionar todo en importar pregunta | 4 | Completo |
| Reloj en alumno con duración del examen | 8 | Completo |
| Asistencia a clases a partir de presentaciones | 20 | Completo |
| Ejecutar ciclos de test | 5 | Completo |
| Imposibilidad de tomar 2 exámenes seguidos | 5 | Completo |
| Actualizar documentos de gestión y planes | 5 | Incompleto |
| Mejorar vista PDF resolución | 8 | Completo |

- Métricas no disponibles

### Retrospective Meeting

¿Qué hicimos bien?

- Utilización correcta del repositorio, actualizando los estados de las stories constantemente y realizando updates y commits seguidos;

- Definición de tareas completas.

- Compromiso elevado.

- Buena Comunicación.

¿Qué hicimos mal?

- Terminar historias sobre la fecha

¿Qué mejorar? ¿Cómo?

- Realizar control de avance de proyecto con Profesora de proyecto Final :

Realizar una reunión de control de avance con la Ing. Jaime Natalia para evaluar los avances que se tienen y ver qué actividades faltan para concluir con el proyecto.

Análisis de causas

-.

# Conclusión

Se decidió con el grupo dejar de usar la herramienta de gestión de Rally por la poca utilidad que el equipo le encuentra para la tarea de gestión del proyecto y llevar un proceso más simple de gestión como por ejemplo planillas de Excel

Junto con esta decisión también se decidió cambiar el proceso de gestión de Scrum puro por una adaptación del mismo que se adapte más a las necesidades del equipo ya que los miembros del equipo se encuentran con menos disponibilidad horaria que cuando se empezó con el proyecto. Ahora el equipo realizara Sprints de un mes de duración y las reuniones planning de la misma se realizaran el primer lunes de cada mes. Se realizaran las reuniones de daily meeting los martes a las 18 horas y las review meeting se realizaran el último viernes de cada mes.

# Reuniones con Stakeholders

Como nuestro software es un producto un enlatada orientado a los profesores y sus tareas dentro de un aula nos encontramos con el impedimento de que no estábamos suficiente involucrados con las tareas de los potenciales stakeholders. Para esto, por sugerencia de nuestra tutora de proyecto final nos reunimos con dos referentes que nos podían ayudar a refinar nuestro producto.

## Experiencias con potenciales stakeholders

Nuestra primera reunión con un referente fue con el Lic. Kabush Andrés fue en el mes de Julio de 2014, en la cual nos aclaró que había interfaces y manuales que no eran claras para los potenciales usuarios, ya que no eran lo suficientemente intuitivos para el usuario. Además de esto nos comentó cómo implementar ciertas funcionalidades y nos comentó de funcionalidades que sería conveniente agregar.

Nuestra segunda reunión con un referente fue con la Ing. Jewsbury, Alejandra fue en diciembre de 2015 en la cual se mostró el producto con un alto grado de avance. En esta ocasión ya se habían tenido en cuenta las recomendaciones del Lic. Kabush Andrés por lo cual aprecio muchas funcionalidades desarrolladas y las interfaces le fueron mucho más amigable, pero a su vez dio puntos de vistas no contemplados por el Lic. Kabush Andrés, luego de esta 
reunión se hicieron modificaciones a algunas funcionalidades del producto y se le agregaron detalles a la interfaz de usuario.

## Conclusión

Luego de las experiencias con  la Ing. Jewsbury, Alejandra y Lic. Kabush Andrés, nos dimos cuenta que la creación de un producto enlatado es complicada ya que cada usuario necesita hacer las mismas tareas, pero están acostumbrados a hacerlo de una manera diferente. Es un trabajo complicado el tratar de satisfacer a todos, el sistema contempla gran partes de las funcionalidades y recomendaciones que hicieron todos los stakeholders, dejando de lado algunas funcionales deseables para posteriores iteraciones.

# Informes de Reunión

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana: 11/05/2014 al 17/05/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Estudio Inicial, Calendarización, WBS. Avances en Plan de Riesgos, Plan de Configuración, Plan de Testing y Product Backlog. Armado de repositorio. Preparación de la exposición del Estudio Inicial. |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Estudio Inicial, Calendarización, WBS, Diccionario de WBS. |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Correcciones del estudio inicial y WBS, correcciones de la calendarización. Avances sobre el product backlog. Temas a presentar en la exposición del estudio inicial. |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana: 18/05/2014 al 24/05/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Avances en Plan de Riesgos, Plan de Configuración, Plan de Testing y Product Backlog. Armado de la estructura del repositorio. Creación del entorno de desarrollo. Avances sobre los artefactos del producto. Avances en la matriz de trazabilidad. |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Plan de configuración, Plan de riesgos, Plan de Testing, Product Backlog, Matriz de trazabilidad. |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Avances sobre el product backlog para priorizarlo y estimarlo, comentarios sobre la gestión de la configuración. |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana: 25/05/2014 al 31/05/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Priorización del Product Backlog. Estimación de User Stories. Asignación de tareas a los distintos integrantes del equipo |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Avances sobre el product backlog para priorizarlo y estimarlo, comentarios sobre la daily meeting y uso de herramienta de gestión de proyecto (Rally) |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana: 01/06/2014 al 07/06/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Avance de tareas asignadas por parte de los integrantes. |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Avance de burndown chart parcial |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Avances sobre el product backlog, comentarios sobre la weekly meeting |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 8/06/2014 al 14/06/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Avances sobre diagrama de clases del sprint, prototipos de interfaz de la funcionalidad crear examen, líneas de investigación de redes y windows |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Prototipos de interfaz y avances de líneas de investigación redes y windows |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Actividades y aspectos a considerar en el cierre de sprint. Documentos a presentar con el cierre de sprint |  |  |
|  | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 15/06/2014 al 22/06/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Cierre de sprint 1: retrospective , review. Sprint planning sprint 2, publicación de documentos |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Prototipos de interfaz, líneas de investigación redes y windows e informe de reunión retrospective |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Sprint review con profesores Zohil y Jaime |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |
|  | Deben armar el documento de Review con el sprint backlog, resultados, definición o identificación de deseables y No Planificados, gráficos de burndown chart, etc. |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 22/06/2014 al 28/06/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Modelado DER, Modelado de dominio, corrección matriz de trazabilidad, actividades de sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Modelo DER, Modelo de dominio, Matriz de trazabilidad Sprint 1, Informe de review Sprint 1 |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 29/06/2014 al 05/07/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Terminar línea de investigación de testing automático, realización las historias de usuario restantes. Realización de Sprint Restrospective y review |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Sprint Restrospective y Sprint Review. Línea de investigación de testing automático y modelo de dominio Actualizado |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | No se realizó por no tener clases en semana de Turno de examen. Fin de Sprint 2, comienzo de próximo Sprint 04/08 |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 27/07/2014 al 02/08/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Línea de investigación de Testing Automático, Retrospective de Sprint 02, Sprint Review y finalización de actividades del sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Sprint Restrospective y Sprint Review. Línea de investigación de testing automático |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Presentación de funcionalidades terminadas del sprint y Modificación de planificación |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 03/08/2014 al 09/08/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Sprint Planning sprint 03 y corrección de calendario |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Sprint Backlog |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Demora por tema de poca división de tarea en diseño de interfaz. Subir product backlog a dropbox |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 10/08/2014 al 16/08/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Archivo de Product Backlog actualizado y avances en las actividades del sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Product Backlog |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Cambios en el product backlog para hacerlo más fácil encontrar los estados de las user stories, consultas sobre exposición siguiente clase y reporte de avances de sprint 03 |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 17/08/2014 al 23/08/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Cierre de actividades de sprint y release y preparación de segunda presentación |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Feriado |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Feriado |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 24/08/2014 al 30/08/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Preparación de segunda exposición y actividades para finalizar sprint 03 |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Funcionalidad Termina de sprint 03, sprint review, sprint retrospective de sprint 03, manuales de release y diagrama de despliegue |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Impresiones de la presentación |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |
| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 31/08/2014 al 06/09/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Sprint Planning Sprint 04, Comienzo de actividades del sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Sprint Planning, Demostración de Release 1 |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Comentarios acerca del release 1 tanto del aprendizaje realizado durante el mismo como de las funcionalidades desarrolladas |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 07/09/2014 al 13/09/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Presentación de release a Product Owner y avance de tareas de sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Experiencias de la reunión con el product owner y estado de desarrollo de actividades del sprint. |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 14/09/2014 al 20/09/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Finalización de actividades del sprint 04 |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Sprint review 04 y retrospective de sprint 04 |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Experiencia del ultimo sprint Problemas y aciertos, documentos necesarios para regularidad y próximas actividades del proyecto |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 21/09/2014 al 27/09/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Reunión de grupo para determinar comportamiento de conexión de redes entre Modulo de alumno y docente, avance en actividades de actualización de modelos de clases de los Módulos Alumno y Docente y bosquejo de impacto ambiental |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | No hubo asistencia a clases en acuerdo entre docente y equipo |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Comportamiento de Conexión entre módulos de alumno y docente |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 28/09/2014 al 4/10/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Finalización de actividades del Sprint 05, reunión de sprint retrospective y preparación de documentación de fin de sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Feriado |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Feriado |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 5/10/2014 al 12/10/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Inicio de Sprint 06, Sprint Planning 06 y comienzo de actividades de sprint |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Modelos de dominio de Modulo de alumno y módulo de docente, Retrospective 05, Informe de impacto ambiental, avances en funcionalidades y sprint backlog |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Situación actual del equipo y problemas presentados durante el Sprint 05, trabajos necesarios a realizar, correcciones posibles al sprint y documentación necesaria a presentar. |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

| GRUPO | Informe de Reunión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proyecto Final de Entropy Team - Grupo 5 - 5K2 |  |  |
|  | Tema: Proyecto Entropy |  |  |
|  | Semana 19/10/2014 al 26/10/2014 |  |  |
|  | Integrantes: |  |  |
|  | Nombre | Apellido | Legajo |
|  | Denise | Giusto | 55192 |
|  | Matías | Donnet | 55017 |
|  | Lucas | Cunibertti | 57476 |
|  | José | Ruiz López | 55230 |
|  | Gastón | Noves | 51496 |
|  | Actividades Realizadas: |  |  |
|  | Avance en desarrollo de documentación de faltante, completado de manuales de release 2, avance interfaces del módulo de alumno, actualización de plan de gestión de riesgo y actualización de diagrama de clases de alumnos |  |  |
|  | Documentos Presentados: |  |  |
|  | Impacto ambiental, manual de usuario de módulos de Alumno y Docente, manual de instalación, Diagramas de estados, Diagramas de comunicación |  |  |
|  | Temas abordados en la reunión: |  |  |
|  | Consulta sobre documentación faltante para regularidad, Consulta sobre temas a abordar en la última exposición, estructura de código de mensajes, resolución de dudas de documentación faltante para regularidad |  |  |
| DOCENTE | Comentarios: |  |  |
|  | Próxima reunión: |  |  |
|  | Fecha: | Hora: | Lugar: |
|  | Objetivos a cumplir: |  |  |

# Línea de Investigación de Testing Automático

## Introducción

Este informe de investigación tiene como objetivo principal entender el funcionamiento de las principales herramientas que se utilizan para realizar testing automático en las tecnologías de programación orientadas a objetos.

A través de este informe de investigación se pretende realizar un estudio de factibilidad para ver la posibilidad de integrar alguna de las tecnologías a investigar en las tareas de testing del proyecto.

## Contenido

### Testing Automático

Cuando hablamos de pruebas automatizadas nos estamos refiriendo a: un método de ejecutar una prueba sin intervención humana, que de lo contrario lo requeriría

### ¿Por qué automatizar?

La principal razón es el tiempo y con las pruebas automatizadas se puede reducir el tiempo de las pruebas. Además al automatizar las actividades comunes que no requieren de inteligencia humana, los testers reales pueden dedicar mayor tiempo a pruebas más críticas y caminos más elaborados dejando los caminos básicos a las pruebas automatizadas.

Beneficios

- Rapidez: Las herramientas de testing automatizado corren las pruebas significativamente más rápido que los testers humanos.

- Fiabilidad: Las pruebas ejecutan precisamente las mismas operaciones cada vez que se ejecutan, eliminando el error humano.

- Repetición: Se puede testear cómo reacciona el software bajo repetidas ejecuciones de las mismas operaciones.

- Programable: Se pueden programar pruebas sofisticadas y complejas que muestren información oculta de la aplicación.

- Reusabilidad: Se pueden reusar los scripts con pruebas automatizadas, las funciones, etc...

Desventajas

- Las herramientas de testing automatizado no pueden medir la usabilidad de una aplicación.

- Se requieren conocimientos en programación para poder adaptar los scripts automatizados a los requerimientos.

- El mantenimiento de los scripts puede ser muy costoso.

El error más común en los intentos de automatización es intentar automatizar todo, así que la recomendación aquí es NO INTENTAR AUTOMATIZAR TODOS LOS CASOS DE PRUEBA. Teniendo una visión del negocio y también de la estructura interna del sistema se debe decidir cuales casos de prueba que se automatizarán. Algunas de los factores a tener en cuenta son:

- ¿Cuáles casos de prueba se necesitarán correr más veces durante el proyecto? Típicamente aquellos casos de prueba asociados al núcleo de la aplicación se pueden construir al principio del proyecto y luego sirven (adaptándolos cuando sea necesario) para el resto de la vida del sistema.

- ¿Cuáles casos de prueba conllevan mucha dedicación humana y son repetitivos? Hay veces que un caso de prueba requiere de un trabajo tedioso para configurar el ambiente de prueba y luego ejecutar el caso de prueba. Estos casos de prueba es bueno automatizarlos para liberar el recurso humano y que pueda dedicarse a otros casos más desafiantes.

- ¿Qué funcionalidades son críticas para el cliente/usuario? Aquellas funcionalidades que tienen que andar si o si en cada entrega generalmente es interesante incluirlas en los casos automatizados.

- ¿Qué costo tienen asociado la automatización del caso de prueba? Hay casos de prueba que son muy difíciles de automatizar, ya sea porque hay que realizar validaciones visuales complejas o por otras razones. Por este motivo si el costo de su automatización es grande hay veces que es mejor dejarlo para ser ejecutado manualmente.

Teniendo en cuenta estas características se puede ponderar cada caso de prueba en base a cada una de ellas para luego hacer un ranking o priorizar los casos de prueba a automatizar.

#### Comparación Testing Manual vs. Testing Automático

| Testing Automatizado | Testing Manual |
| --- | --- |
| Pros: - Si se tienen que correr un juego de pruebas repetidamente, la automatización será de muchísima ayuda. - Nos permite correr las pruebas automatizadas sobre un código que cambia frecuentemente reduciendo el tiempo insumido en las pruebas de regresión. - Permite realizar matrices de pruebas combinando diferentes lenguajes con diferentes SO. - Permite realizar pruebas en paralelo en una o varias máquinas. | Pros: - Si el caso de prueba sólo se ejecuta dos veces ante un cambio en la codificación, probablemente debería ser una prueba manual antes que automatizada ya que el costo es mayor al beneficio. - Permite al tester ampliar más las pruebas durante la ejecución del caso de prueba. Encontrando más bugs ya que el tester puede inventar combinaciones impensadas mientras navega la aplicación y ante diversas situaciones. |
| Contras: - El esfuerzo inicial es mayor. La creación del script automatizado puede ser más costoso que la creación del caso de prueba para ejecución manual. - No se pueden (o puede ser muy costoso) automatizar referencias visuales como colores o ubicación en pantalla de objetos. | Contras: - Las pruebas manuales pueden consumir demasiado tiempo - Cada vez que hay un cambio en la aplicación el tester debe correr las pruebas de regresión. Ante reiterados cambios, el tester puede llegar a correr demasiadas veces las pruebas de regresión, reduciendo su capacidad de encontrar errores. |

#### Posibles Herramientas para testing automatizado de test unitario

JUnit

JUnit es un framework que permite realizar la ejecución de clases Java de manera controlada, para poder evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de la clase se comporta como se espera. Es decir, en función de algún valor de entrada se evalúa el valor de retorno esperado; si la clase cumple con la especificación, entonces JUnit devolverá que el método de la clase pasó exitosamente la prueba; en caso de que el valor esperado sea diferente al que regresó el método durante la ejecución, JUnit devolverá un fallo en el método correspondiente.

JUnit es también un medio de controlar las pruebas de regresión, necesarias cuando una parte del código ha sido modificado y se desea ver que el nuevo código cumple con los requerimientos anteriores y que no se ha alterado su funcionalidad después de la nueva modificación.

El propio framework incluye formas de ver los resultados (runners) que pueden ser en modo texto, gráfico (AWT o Swing) o como tarea en Ant.

En la actualidad las herramientas de desarrollo como NetBeans y Eclipse cuentan con plugins que permiten que la generación de las plantillas necesarias para la creación de las pruebas de una clase Java se realice de manera automática, facilitando al programador enfocarse en la prueba y el resultado esperado, y dejando a la herramienta la creación de las clases que permiten coordinar las pruebas.

Selenium

Selenium es un entorno de pruebas de software para aplicaciones basadas en la web. Selenium provee una herramienta de grabar/reproducir para crear pruebas sin usar un lenguaje de scripting para pruebas (Selenium IDE). Incluye también un lenguaje específico de dominio para pruebas (Selanese) para escribir pruebas en un amplio número de lenguajes de programación populares incluyendo Java, C#, Ruby, Groovy, Perl, Php y Python.

seeTest Automation

Herramienta de testing automático para iOS, Android, Blackberry y windows Phone

|  | Junit | Selenium | SeeTestAutomation |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramienta gratuita |  |  |  |
| Integración con Netbeans |  |  |  |
| Testing de aplicaciones escritorio |  |  |  |
| Testing de aplicaciones web |  |  |  |
| Testing de aplicaciones móviles |  |  |  |

Por la imposibilidad de brindar los servicios requeridos para el proyecto por parte de las herramientas Selenium y seeTestAutomation se decidió descartarlos como posibles herramientas de testing automático. Se continuara la investigación sobre la herramienta JUnit para las pruebas unitarias del proyecto.

#### Herramienta para gestión de testing

IBM rational Functional Tester

IBM Rational Functional Tester es una herramienta para la realización de pruebas funcionales y de regresión automatizadas. Este software proporciona funciones de pruebas automatizadas para pruebas funcionales, de regresión, de GUI y basadas en los datos. Rational Function Tester da soporte a diversas aplicaciones, como aplicaciones basadas en web, .Net, Java, Siebel, SAP, basadas en emulador de terminal.

Desventaja Costo de licencia 6440 Euros

Unified functional testing 12.0

Soporta una variedad muy extensa de tecnologías: Java, Sap, Siebel, Visual Basic .Net y Oracle entre muchas otras. Esta Herramienta se basa en el reconocimiento de objetos, aunque se puede utilizar el posicionamiento dentro de una pantalla para la realización de pruebas, así como reconocimiento de texto por OCR.  Al poseer un interfaz amigable y un código de generación de scripts en visual basic se consigue que se aprenda más fácilmente, obteniendo una curva de aprendizaje muy alta desde el primer momento.

TestComplete

TestComplete pertenece a SmartBear software, una compañía que ofrece un amplio repertorio de soluciones para la calidad de software. Si hablamos de TestComplete nos referimos a una herramienta orientada a objetos que soporta una gran cantidad de tecnologías tales como Visual Basic, Delphi, C + + y otras herramientas de desarrollo.

|  | IBM rational Functional Tester | Unified functional testing 12.0 | TestComplete |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración con java |  |  |  |
| Realización de testing de regresión |  |  |  |
| Realización de testing funcional |  |  |  |
| Herramienta gratuita |  |  |  |

Ninguna herramienta para la gestión del testing es factible de usar, aunque varias cumplen con todas las necesidades operativas de testing del proyecto, todas las herramientas tienen un costo de licencia superior a los mil dólares. Por lo que se deberá buscar otra alternativa para realizar por lo menos el conjunto de pruebas de regresión.

#### Como empezar con JUnit

Primero se deberá agregar la librería de JUnit4.10 en Netbeans ya presente en las librerías disponibles por lo menos desde el IDE Netbeans 8.0

Ya con la librería incorporada al proyecto se deberán crear las pruebas unitarias las cuales se crean como cualquier otra clase. En el caso en que no se encuentre en el listado rápido de New (nueva) se deberá acceder a Other (Otros)  y ya adentro se deberá seleccionar la categoría Unit Tests y el tipo de clase JUnit Test.

El código creado con JUnit normalmente va en carpeta aparte para no mezclarse con el código propio de la aplicación.

#### Como utilizar JUnit

Desde su versión 4, se comenzó a utilizar anotaciones en el código de testeo que identifican los métodos que realizan las pruebas. Los métodos de test están normalmente en una clase (clase de testeo) sólo para este fin. El orden de los métodos de test no es tomado en cuenta por JUnit (que lo considera arbitrario) así que un test no debería depender de otros.

Estas anotaciones que están disponibles en JUnit 4 son:

| Anotación | Función |
| --- | --- |
| @Test public void method() | La anotación @Test identifica que un método es un método de test. |
| @Before public void method() | Este método es ejecutado antes de cada test. Este método puede preparar el entorno de test (por ejemplo, leer datos de entrada o inicializar la clase o variables). |
| @After public void method() | Este método es ejecutado después de cada test. Este método puede limpiar el entorno de test (por ejemplo, borrar datos temporales o restablecer valores por defecto). También puede recuperar memoria, limpiando estructuras de memoria costosas. |
| @BeforeClass public static void method() | Este método es ejecutado una vez, antes del comienzo de todos los tests. Se puede usar para realizar actividades intensivas en cuanto al tiempo, por ejemplo para conectarse a una base de datos. Los métodos así anotados necesitan ser definidos como static en JUnit. |
| @AfterClass public static void method() | Este método es ejecutado una vez, después de que todos los tests hayan sido finalizados. Esto puede usarse para realizar tareas de limpieza, por ejemplo, desconectarse de una base de datos. Los métodos así anotados necesitan ser definidos como static en JUnit. |
| @Ignore | Ignora el método de test. Esto es útil cuando el código subyacente ha sido cambiado y el caso de testeo no ha sido adaptado. O si el tiempo de ejecución de este test es demasiado largo como para ser incluido. |
| @Test (expected = Exception.class) | Falla si el método no lanza la excepción esperada. |
| @Test(timeout=N) | Falla si el método toma más de N milisegundos. Esto es útil cuando se tiene aplicaciones críticas en las que es necesaria una alta performance |

Además de indicar con la anotación el tipo de función que ejecutara el método, estos deben ser declarados siempre como public void.

Ya con los métodos identificados con su respectiva anotación dentro de los métodos de testeo escritos usando JUnit, se usan las llamadas sentencias de aserción (assert). Esto quiere decir que JUnit proporciona métodos estáticos en la clase Assert que nos permiten comprobar si se cumplen las condiciones que decidamos fijar. Estos métodos suelen empezar con la palabra assert y nos permiten especificar el mensaje de error si no se cumple la aserción y el valor esperado. En una aserción se compara dicho valor esperado con el que realmente se produce en la ejecución. Si no coinciden, se lanza una AssertionException. Hay varios métodos de aserción que pueden consultarse en la documentación de la API. Los principales métodos de la clase assert son:

| Método assert() de JUnit | Qué comprueba |
| --- | --- |
| assertTrue(expresión) | comprueba que expresión evalúe a true |
| assertFalse(expresión) | comprueba que expresión evalúe a false |
| assertEquals(esperado,real) | comprueba que esperado sea igual a real |
| assertNull(objeto) | comprueba que objeto sea null |
| assertNotNull(objeto) | comprueba que objeto no sea null |
| assertSame(objeto_esperado,objeto_real) | comprueba que objeto_esperado y objeto_real sean el mismo objeto |
| assertNotSame(objeto_esperado,objeto_real) | comprueba que objeto_esperado no sea el mismo objeto que objeto_real |
| fail() | hace que el test termine con fallo |

Los resultados de la prueba una vez realizada y finalizada se mostraran al lado izquierdo del outputs. Estos resultados incluirán el porcentaje de las pruebas que pasaron la prueba, el tiempo que llevo su realización. Esta pequeña interfaz tiene opciones para su visualización, se pueden elegir que se muestran los distintos tipos de resultados, por ejemplo se puede desmarcar que muestre las pruebas pasadas para que muestre solamente las que fallaron, tuvieron algún error o fueron detenidas, o al revés.

Dentro de las pruebas en las que hubo algun defecto se especifica que tipo de error tuvo y su respectiva linea

Luego de creadas las pruebas unitarias estás se pueden ejecutar cada una individualmente, o ejecutarlas en un conjunto de pruebas mediante un Test Suite

#### Como utilizar Test Suite

Para empezar se debe crear la clase del tipo Test Suite para eso debemos seguir los mismos pasos que para crear un JUnit test, pero dentro del paquete JUnit se deberá elegir el tipo de clase Test Suite

Como veremos en la siguiente imagen este tipo de clases permite ejecutar las diferentes pruebas que contengan dos o más JUnit juntas y así evitar el trabajo engorroso de ejecutar cada JUnit individualmente. Este tipo de clase tiene las mismas anotaciones que la clase de prueba unitaria, por lo que se pueden colocar condiciones iniciales y/o condiciones una vez terminada las pruebas.

Por defecto cuando se crea el Test Suite coloca todas las clases de JUnit que haya en el paquete en el que se crea, para agregar una clase de prueba lo único que hay que es agregar una coma y el nombre de la clase dentro de la llave dentro del método suite classes().

Para quitar una clase de prueba lo único que se debe hacer es quitar el nombre de la llave.

La visualización de resultados es exactamente igual a la de las pruebas unitarias.

Se puede ver que continúa mostrando el porcentaje de pruebas superadas y aquellas que no fueron superadas, los filtros por los que se pueden visualizar algún tipo de resultado y la información de cada prueba.

## Conclusiones

En el trabajo realizado hemos podido entender cómo manejar los testing automáticos referido a las pruebas unitarias y de integración del sistema como así también entendimos cuando se debe realizar esta tarea y cuando es mejor realizar la prueba manual para optimizar nuestro rendimiento en el Proyecto.

En la investigación también se profundizo sobre cómo se debe programar los test unitarios automáticos en la herramienta seleccionada (JUnit) ya que su sintaxis tiene sus detalles particulares del framework con respecto a la programación tradicional.

A pesar de que no se encontró ninguna herramienta que integre todo el proceso de testing, JUnit nos permite realizar la mayor parte de las funciones que necesitamos para ahorrar tiempo en el proyecto como lo son las pruebas unitarias y de regresión de manera automática.

## Anexo

### Mocks y Stubs

Por definición, los stubs y los mocks, son fake objects. Es decir, objetos que simulan el comportamiento de un componente real pero pueden ser configurados para simular respuestas en escenarios de testing. Una técnica que se suele emplear a la hora de crear un fake object, es implementar la interface del objeto real en un objeto de prueba sobre el cual tenemos control absoluto. En muchos casos los mocks y los stubs suelen tratarse como si fuesen conceptos intercambiables, pero en la realidad no lo son y están pensados para testear distintos escenarios.

Lineamientos generales para el uso de Stub:

- Se recomienda el uso de Stubs cuando queremos realizar pruebas basadas en estados.

- Los Asserts no se ejecutan sobre el objeto Stub.

- Los Stubs no pueden hacer fallar un test.

- Podría tener más de un Stub por test.

Lineamientos generales para el uso de Mocks:

- Se recomienda el uso de Mocks cuando queremos realizar pruebas basadas en la interacción de objetos. Por ejemplo, que se invoque a un determinado método o que se consulte el valor de una determinada propiedad durante la ejecución de un flow de negocios.

- Los Asserts se ejecutan sobre el Mock object.

- Los Mocks si pueden hacer fallar un test.

- Solo debería tener un Mock por test. (Podría tener varios Stubs).